## 1
| Сведения об объектах строительства, ремонта и благоустройства в муниципальных образованиях Приморского края на 2022 год | [8 empty] | ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ | [8 empty] | Приложение 2
[10 empty] | по состоянию на 21.02.2022 года | 30.09.2022 г. | [6 empty] | ФОРМАТ ТАБЛИЦЫ НЕ МЕНЯТЬ
| Курирующий ОИВ ПК, по мероприятию | Наименование МО, мероприятия | Сумма на 2022 год, млн рублей |  |  |  | сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей | профинансировано (кассовый расход) /исполнение), млн рублей | %, закантрактованно от плана | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного) | %, профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от запланированного) | Доведение лимитов КБ (да/нет, частично ) | Подписаные контракты, количество,ед. | Процент выполнения работ (обобщенный) по мероприятию | Фактическая дата окончания работ по мероприятию | ПРИМЕЧАНИЕ (все суммы в млн рублей) | Стадия реализации мероприятия (1 реализация, 2 завершено, 3 отменено) | Статус мероприятия (в рамках НП) да/нет | ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ: период реализации, разбивка финансирования по годам (все суммы в млн рублей)
| 1 | 2 | ВСЕГО | ФБ | КБ | МБ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| наименование МО ПК | Чугуевский муниципальный округ | 288.2279 | 6.6335 | 280.0164 | 1.578 | 237.0759 | 169.327 | 82.2529 | 71.4231 | 58.7476
1 | Мин ЖКХ | Формирование комфортной городской среды Благоустройство общественной территории "Парк Памяти, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 193 | 6.8029 | 6.6335 | 0.13538 | 0.034014 | 6.8029 | 6.8 | 100 | 99.9578 | 99.9578 |  | 4 | 100 | 2022-08-01 | 1. МК № 0120300016621000141_88488 от 21.01.2022 г., ООО "Владстроймонтаж", 4,28580932 млн.руб., срок с 11.04.2022 г. по 01.08.2022 г. 2. Договор № 51-22 от 24.02.2022 г., ИП Решетнёв А.Н., 0,56606160 млн.руб., срок с 11.04.2022 г. по 30.05.2022 г. 3. МК № 0120300016622000018_88488 от 14.03.2022 г., ООО "Новоком", 0,77811240 млн.руб., срок с 01.05.2022 г. по 01.07.2022 г. 4. МК № 0120300016622000022_88488 от 14.03.2022 г., ООО "Славная", 1,17288939 млн.руб., срок с 01.05.2022 г. по 01.07.2022 г. | 2 завершено | да
1 | Мин ЖКХ | Формирование современной городской среды_благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | 7.12 | 0 | 7.05 | 0.07 | 7.12 | 7.12 | 100.0001 | 100 | 100.0001 |  | 5 | 100 | 2022-07-01 | 1. МК № 0120300016622000006_88488 от 28.02.2022 г. ООО"ССТ" 2,11896476 млн.руб. срок с 11.04.2022 по 01.07.2022 г. 2. МК № 0120300016622000011_88488 от 09.03.2022 г. ООО"Вектор" 1,07456348 млн.руб. срок с 11.04.2022 по 01.07.2022 г. 3. МК № 0120300016622000012_88488 от 11.03.2022 г. ООО"Оранж" 3,21275594 млн.руб. срок с 23.05.2022 по 03.06.2022 г. 4. Договор № 74-22 от 11.03.2022 г. ООО "ССТ" 0,49759240 млн.руб. срок с 01.06.2022 по 15.06.2022 г. 5. Договор № 75-22 от 11.03.2022 г. ООО "Оранж" 0,21612827 млн.руб. срок с 01.07.2022 по 15.07.2022 г. | 2 завершено | нет
1 | Мин ЖКХ |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Мин ЖКХ |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Мин Спорта | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край с.Чугуевка ул. Комарова» | 115.95 | 0 | 115.37 | 0.58 | 70.7 | 40.103 | 60.9746 | 56.7228 | 34.5865 | да | 3 | 34.59% | 2022-11-30 | МК № 0120300016620000071_88488 от 18.05.2020 г.на сумму 132,319 млн. руб. Договор № 36/У-01-2020 от 28.05.2020 г. с КГКУ "УКС ПК" на сумму 0,600 млн. руб. Договор № 20-0022-20-ТП от 19.05.2020 г. с КГУП "ПТЭ" на сумму 7,650 млн. рубл. Оборудование на сумму 4,608 млн. руб (закуплено). Положительное заключение повторной государственной экспертизы № 25-1-1-2-034760-2022 от 01.06.2022 о достоверном определении сметной стоимости строительства. Дополнительное соглашение № 6 от 18.08.2022 к МК об увеличении цены контракта. Новая цена контракта составляет 167,263 млн. руб. Дополнительное соглашение № 7 от 19.09.2022 об установлении авансового платежа в размере 11% от цены котракта. | 1 | да | 2020-24,4,2021-50,07, 2022-71,93
2 | Мин Спорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Мин Спорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Мин Спорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Мин Образования | Строительство детского сада на 120 мест в селе Чугуевка, ул. Школьная | 4.403 |  | 4.381 | 0.022 | 4.403 | 3.48 | 100 | 79.037 | 79.037 | да | 23 | 100% | 30.09.2021 31.12.2021 | Объект введен в эксплуатацию 31.12.2021 (1) Лимиты доведены (2) заключено двадцать три контракта/договооа на сумму 168,87 млн. рублей. в т.ч. заключено семнадцать контрактов на поставку оборудования на сумму 9,19 млн.рублей, (3) на 2022 год предусмотрена сумма средств в размере 4,4 млн. рублей на выполнение работ по озеленению. Работы по озеленению завершены и оплачены. | 2 завершено | да | 2020-2021 гг. Финансирование: 2020-38,4 млн.руб., 2021-183,15 млн. руб., 2022 - 4,4 млн. руб.
3 | Мин Образования |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Мин Образования |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Мин Образования |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Мин Культуры | Чугуевский МО, Строительство сельского клуба на 100 мест в с.Верхняя Бреевка Чугуевского района Приморского края | 73.2 | 0 | 72.83 | 0.37 | 69.65 | 57.71 | 95.1503 | 82.8571 | 78.8388 | да | 23 | 78.84% | 2022-09-30 | МК № 012300016621000107_88488 от 08.09.2021 с ООО "ТРАК СЕРВИС" на выполнение СМР на сумму 90, 711 млн. руб. Договор № 56/У-07-2021 от 15.10.2021 г. с КГКУ "УКС ПК" на сумму 0, 600 млн. руб. МК № 0120300016622000004_88488 от 28.02.2022 ООО "АСК ТРЕЙДИНГ" (поставка сейфов) на сумму 0,116 млн. р.(исполнен). МК № 20-879 от 10.03.2020 г. с АО "ДРСК" на сумму 0,180 млн.руб. МК № 0120300016622000030_88488 от 11.04.2022 (поставка кресел театральных)на сумму 0, 575 млн. руб. МК 178-22 от 12.05.2022 (приобретение и проставка ноутбука) на сумму 0,095 млн.руб. МК №219-22 от 31.05.2022 г. (поставка противопожарного инвентаря) на сумму 0,014 млн.руб. МК № 215-22 от 30.05.2022( поставка звукового оборудования) на сумму 0,212 млн. рубл. МК № 0120300016622000045_88 от 11.05.2022 г. (на поставку противопожарного инвентаря) на сумму 0,019 млн. руб. МК № 0120300016622000059_88488 от 06.06.2022 (поставка мебели) на сумму 0,407 млн. руб. МК № 0120300016622000051 от 24.05.2022 (поставка одежды сцены) на сумму 0,544 млн. руб. МК № 235-22 от 14.06.2022 г. (противопожарный инвентарь) на сумму 0,004 млн. руб. МК № 0120300016622000066_88488 от 29.06.2022 (поставка звукового оборудования) на сумму 0,045 млн. руб. МК № 0120300016622000070_88488 от 04.07.2022 (поставка звукового оборудования) на сумму 0,015 мл. руб. МК № 0120300016622000074_88488 от 11.07.2022 (видеооборудование) на сумму 0,196 млн. руб. МК № 0120300016622000075_88488 от 18.07.2022 г. (поставка звукового оборудования) на сумму 0,186 млн. руб. МК № 0120300016622000076_88488 от 15.07.2022 (поставка светового оборудования) на сумму 0,470 млн. руб. МК № 0120300016622000089_88488 от 08.08.2022 (поставка мебели) на сумму 0,143 млн. руб. МК № 0120300016622000090_88488 от 08.08.2022 (поставка мебели) на сумму 0,079 млн. руб. МК № 0120300016622000091_88488 от 10.08.2022 (поставка мебели) на сумму 0,227 млн. руб. № 344-22 от 18.08.2022 (оборудование для маломобильной группы населения) на сумму 0,123 млн. руб., № 346-22 от 18.08.2022 (комплектующие для монтажа светового оборудования) на сумму 0,559 млн.руб., № 347-22 от 18.08.2022 (комплектующие для монтажа светового оборудования) на сумму 0,161 млн. руб., № 348-22 от 18.08.2022 (механика сцены) на сумму 0,596 млн. руб. | 1 | да | 2021-26,63, 2022-73,42
4 | Мин Культуры | Чугуевский МО, Строительство сельского клуба на 50 мест в с. Ленино Чугуевского района Приморского края | 60.55 | 0 | 60.25 | 0.3 | 58.2 | 44.94 | 96.1189 | 77.2165 | 74.2197 | да | 21 | 74.22% | 2022-09-30 | МК № 012300016621000103_88488 от 27.08.2021 с ООО "ТРАК СЕРВИС" на выполнение СМР на сумму 76, 27млн. руб. Договор № 55/У-07-2021 от 15.10.2021 г. с КГКУ "УКС ПК" на сумму 0,600 млн. руб. МК № 0120300016622000013_88488 от 11.03.2022 ООО " "АСК ТРЕЙДИНГ" (поставка сейфов) на сумму 0,122 млн. р.(исполнен). МК № 20-1119 от 26.03.2020 г. с АО "ДРСК" на сумму 0,157 млн.руб. МК № 0120300016622000031_88488( поставка кресел театральных) на сумму 0, 406 млн. руб. МК 178-22 от 12.05.2022 (риобретение и поставка ноутбука ) на сумму 0,080 млн.р. МК № 0120300016622000046_88488 от 11.05.2022 на сумму 0,019 млн. руб. МК № 0120300016622000043_88488 от 11.05.2022 г (поставка протитвопожарного инвентаря) на сумму 0,025 млн. руб. МК № 216-22 от 30 .05.2022 г( на поставку звукового оборудования) на сумму 0,172 млн. руб. МК № 0120300016622000055_88488 от 03.06.2022 (поставка мебели) на сумму 0,426 млн. руб. МК № 0120300016622000060_88488 от 06.06.2022 с ООО "МК ФОМА" на поставку мебели в рамках инвестиционного проекта для вновь строящегося объекта "Сельский клуб на 50 мест в с. Ленино Чугуевского района Приморского края" на сумму 0,462 млн. руб. МК № 0120300016622000053_88488 от 27.05.2022 (поставка одежды сцены) на сумму 0,524 млн. руб. МК № 236-22 от 14.06.2022 (противопожарный инвентарь) на сумму 0,004 млн. руб. МК № 0120300016622000067_88488 от 29.06.2022 (поставка звукового оборудования) на сумму 0,045 млн. руб. МК № 0120300016622000069_88488 от 04.07.2022 (поставка звукового оборудования) на сумму 0,015 млн. руб. МК № 0120300016622000073_88488 от 11.07.2022 г. (поставка видеоборудования) на сумму 0,179 млн. руб. МК № 0120300016622000088_88488 от 08.08.2022 (поставка мебели) на сумму 0,079 млн. руб. № 345-22 от 18.08.2022 (оборудование для маломобильной группы населения) на сумму 0,123 млн.руб., МК № 0120300016622000099_88488 (поставка мебели) на сумму 0,143 млн. руб., МК № 0120300016622000100_88488 (световое оборудование) на сумму 0,511 млн. руб., № 349-22 от 18.08.2022 (механика сцены) на сумму 0,596 млн. руб., № 350-22 от 18.08.2022 (комплектующие для монтажа светового оборудования) на сумму 0,559 млн. руб. | 1 | да | 2021-23,32, 2022-60,74
4 | Мин Культуры |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Мин Культуры |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Мин Транспорта | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов: село Чугуевка улицы: 2ая Набережная (840м); Советская (1 370м); Чкалова (901м); Береговая (1 129м) | 20.202 | 0 | 20 | 0.202 | 20.2 | 9.174 | 99.9901 | 45.4158 | 45.4113 | да | 4 | 46.4 |  | с. Чугуевка ул. Береговая, подрядчик АО "Приавтодор", МК №01203000166220000023_88488 на сумму 4,461, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. Советская, подрядчик АО "Приавтодор", МК №01203000166220000009_88488 на сумму 7,450, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. 2ая Набережная, подрядчик АО "Приавтодор", МК №01203000166220000010_88488 на сумму 4,602, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22; с. Чугуевка ул. Чкалова, подрядчик АО "Приавтодор", МК №01203000166220000008_88488 на сумму 3,689, дата заключения 15.02.22, срок исполнения до 31.07.22. | 2 завершено, 2 реализация | нет
5 | Мин Транспорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Мин Транспорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Мин Транспорта |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Мин Строит |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Мин Строит |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Мин Строит |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Мин Строит |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Мин Природ рес |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Мин Природ рес |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Мин Природ рес |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Мин Природ рес |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Иные ОИВ ПК |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Иные ОИВ ПК |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Иные ОИВ ПК |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Иные ОИВ ПК |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | ….. |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Пример заполнения строки по мероприятию: