

ДУМА

ЧУГУЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 24.06.2022г. |  | № 374  |
| **О заслушанной информации** |

Заслушав и обсудив информацию Об эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа на 2020-2024 годы» за 2021 год, представленную начальником управления экономического развития и потребительского рынка администрации Чугуевского муниципального округа, Дума Чугуевского муниципального округа

РЕШИЛА:

 Принять к сведению прилагаемую информацию Об эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа на 2020-2024 годы» за 2021 год.

Председатель Думы

Чугуевского муниципального округа Е.В.Пачков

Приложение

к решению Думы Чугуевского

муниципального округа

от 24.06.2022 № 374

**Информацию**

**об эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа на 2020-2024 годы» за 2021 год**

# 1. Итоги реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа « на 2020-2024 годы в 2021 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, позволяющие сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики округа.

Доклад «Об эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы за 2021 год составлен в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 2 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального округа».

Доклад сформирован на основании сведений ответственных сотрудников, ответственных за реализацию мероприятий муниципальной программы.

В 2021 году, на реализацию муниципальной программы и программных мероприятий, с учетом софинансирования из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников, при плановом показателе 326 119,08 тыс. рублей привлечено 395 233,17 тыс. рублей, исполнение составило 121,19 %.

***Перечень подпрограмм и программных мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы в 2021 году за счет бюджетных средств и внебюджетных источников (слайд 1)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия* | *Финансовые средства, тыс. руб.* | *% выполнения* |
| *План* | *Факт* |
|  ***«Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** | ***326 119,08*** | ***395 233,17*** | ***121,19*** |
| 1. Подпрограмма № 1 «поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы
 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Подпрограмма № 2 "Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы
 | 1 520,0 | 1395,28 | 91,79 |
| 2.1 Формирование объектов недвижимости, обеспечение государственной регистрации, возникновения, изменения и прекращения права собственности | 1426,00 | 1321,28 | 92,6 |
| В т.ч обеспечение проведения технической инвентаризации объектов недвижимости, изготовление технической документации, формирование земельных участков для организации проведения конкурсов. | 843,00 | 738,028 | 87,5 |
| Формирование земельных участков для организации проведения конкурсов и аукционов, предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, молодым семьям и семьям с двумя детьми | 583,00 | 583,00 | 100 |
| Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков, а также права аренды на объекты недвижимости и земельные участки | 94,00 | 74,00 | 78,7 |
| 3.Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы | 0 | 0 | 0 |
| 4.Подпрограмма № 4 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | ***8 091,0*** | ***8 064,56*** | ***99,67*** |
| 4.1 Руководство и управление в сфере совершенствования бюджетного процесса | 8091,00 | 8064,56 | 99,67 |
| 5.Подпрограмма № 5 "Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы | 0 | 0 | 0 |
|  ***Основные мероприятия программы*** | 294 840,0 | 364 709,90 | х |
| * 1. *Поддержка традиционно сложившихся и развитие новых производств*
 | ***255 900,0*** | ***307974,90*** | х |
| Обновление основных производственных фондов промышленных предприятий | 230 000,0 | 170000,0 | 73,9 |
| Строительство деревообрабатывающих предприятий | 10 000,0 | 30078,40 | в 3 раза |
| Создание новых рабочих мест | 2400,0 | 9000,0 | 3,75 раза |
| Строительство фабрики экологически чистых игрушек в с. Чугуевка | 9 000,0 | 91142,00 | 10,1 раз |
| Реконструкция и строительство объектов торговли, общественного питания | 4 500,0 | 7754,50 | 172,3 |
| * 1. *Повышение эффективности агропромышленного комплекса*
 | ***31940,0*** | ***56735,00*** | х |
| 1.2.1. Приобретение племенного скота | 0 | 18500,0 | 0 |
| 1.2.2. Строительство фермы КРС в муниципальном округе | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Сохранение и поддержание плодородия земель путём внесения минеральных удобрений и средств химизации | 10700,0 | 15000,0 | 140,1 |
| 1.2.4. Приобретение техники и оборудования | 20000,0 | 21000,0 | 105,0 |
| 1.2.5. Создание новых рабочих мест | 240,0 | 235,0 | 97,9 |
| 1.2.6. Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | 1000,0 | 2000,0 | 200,0 |
| ***2. 1. Повышение материального благосостояния граждан*** |  |  |  |
| 2.1.1 Оплата проезда беременных женщин и больных туберкулёзом на приём к врачу (в границах Чугуевского муниципального района) | 44,0 | 43,43 | 98,7 |
| 2.2.2 Ежегодная единовременная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Чугуевского муниципального округа (района)» | 270,0 | 270,0 | 100 |
| 2.2.3 Единовременная выплата на погребение умершего почетного гражданина Чугуевского муниципального округа (района) | 60,0 | 60,0 | 100 |
| 2.2.4 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 1882,503 | 1882,503 | 100 |
| 2.2.5 Субвенция на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание семью | 428,489 | 317,29 | 74,0 |
| 2.2.6 Субвенция на реализацию государственного полномочия на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 18264,088 | 17771,21 | 97,3 |
| 2.2.6.1 Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | 13594,281 | 13222,04 | 97,2 |
| 2.2.6.3 Вознаграждение приемным родителям | 4669,807 | 4549,17 | 97,4 |
| ***3.1. Разработка проекта генерального плана и правил землепользования Чугуевского муниципального округа*** | ***599,0*** | ***599,0*** | ***100*** |
| ***3.2. Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (субсидии)*** | ***120,0*** | ***120,0*** | ***100*** |
| 3.2.1. Общественная организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство «Гром»  | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  3.2.2 Общество инвалидов Чугуевского района Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 65,0 | 65,0 | 100 |
| 3.2.3.Чугуевская межрайонная организация Всероссийского общества слепых Приморской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов  | 35,0 | 35,0 | 100 |

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальной программ за 2021 год проведена на основе представленной информации ответственными исполнителями шестью управлениями администрации округа.

 В результате проведения экспертной оценки принято следующее решение:

1. *Признание эффективной программу «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*

Программа социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа основывается на положениях Стратегии социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа на период до 2025 года, утвержденной решением Думы Чугуевского муниципального округа 29 июля 2011 года №129-НПА, поэтому в программу включены мероприятия, реализация которых осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования.

В целом на реализацию программы планировались финансовые средства в объеме 326 119,08 тыс. рублей, фактически освоено 395 233,17 тыс. рублей (121,19 %). Фактически, из указанных средств на долю внебюджетных источников финансирования мероприятий приходится 364 709,9 тыс. рублей или 92,27 % от общих расходов, средств бюджета округа – 10 52,27 тыс. рублей (2,7 %), средств краевого бюджета – 19 653,71 тыс. рублей (5,0 %), средств федерального бюджета – 317,29 тыс. рублей (0,03%).

 Программа «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2021 годы включает 5 подпрограмм:

***- подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа»***

Работа администрации Чугуевского муниципального округа в сфере предпринимательства и малого бизнеса строится в соответствии с принятой подпрограммой.

Утверждено бюджетных назначений –0,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы (слайд 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста, % к |
| 2020 год | 2021 год | 2020 году | Плану 21 г. |
| план | факт |
| 1.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения | единиц | 253,6 | 259,2 | 373,3 | 119,7 | 144,0 |
| 1.2 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | % | -3 | 3 | 5,1 | - | +2,1 п.п |
| 1.3 | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших льготную кредитно - лизинговую поддержку | единиц | 6 | Не менее 4 | 5 | 80 | 125,0 |
| 1.4 | Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике | % | 24,8 | 25,5 | 30,0 | +5,2 п.п | +4,5 п.п. |
| 1.5 | Доля оборота малых предприятий в объеме оборота полного круга предприятий | % | 61,6 | 58,2 | 65,1 | +3,5 п.п | +6,9 п.п |
| 1.6 | Численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | человек | 2622 | 2277 | 2300 | 87,7 | 101,0 |
| 1.7 | Количество налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» | человек | 61 | 73 | 281 | 460,6 | 384,9 |
| Оценка эффективности: по плановым показателям (44+2,1+25,0+4,5+6,9+1,0+284,9):7 = +52,6 п.п.; |

***п.1.1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»***

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 373,3 единиц, при плановом значении 259,2 ед. Плановый показатель перевыполнен на 44%. Расчет произведен с включением в число субъектов МСП самозанятых (122 -юр. лица + 390 ИП + 281 самозанятых : на численность населения (21191).

***п. 1.2 «Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства»***

Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства за год составил 5,1 %, планировался рост 3%. Показатель перевыполнен на 2,1 процентных пункта. (Увеличение оборота произошло по сферам деятельности: общественное питание, пищевая промышленность., переработка древесины).

***п. 1.3 «Число реализованных проектов субъектов МСП, получивших льготную кредитную – лизинговую поддержку»***

Число реализованных проектов субъектов МСП, получивших льготную кредитную – лизинговую поддержку составило 5 единиц, планировалось реализовать не менее 4 единиц.

***п. 1.4 «Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике», с учетом ИП и самозанятых).***

Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике за год составила 30%, при плановых показателях 25,5%. Показатель перевыполнен 4,5 процентных пункта

***п. 1.5 «Доля оборота малых предприятий в объеме оборота полного круга предприятий»***

Доля оборота малых предприятий в общем объеме за 2021 году составила 65,1 % при плановом показателе 58,2%, что на 6,9 процентных пункта планового показателя за счет увеличения продаж в пищевой и лесной отрасли.

***п. 1.6 «Численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства»***

Доля работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства оценочно составила 2300 человек, что на 23 человека больше запланированного (2277 человек), плановый показатель выполнен на 101% (без учета самозанятых).

***п. 1.7 «Количество налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»***

Число налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» за 2021 год составило 281 человек, плановый показатель (73 чел.) перевыполнен в 3,85 раз в связи с перерегистрацией ИП в категорию «самозанятых».

***Вывод: Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +52,6 процентных пункта, т.е. произошло повышение эффективности муниципальной подпрограммы.***

 ***- подпрограмма № 2 "Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы***

Утверждено бюджетных назначений – 1520,0 тыс. рублей, исполнение – 1395,28 тыс. рублей (91,79 %).

Целевые индикаторы подпрограммы (слайд 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста в % к |
| 2020год | 2021 год | 2020 году | Плану2021 г. |
| план | факт |
| 2.1 | Выполнение плана по доходам от приватизации муниципального имущества | % | 100 | 100 | 0 | 0 п.п. | 0 п.п. |
| 2.2 | Выполнение плана по доходам от аренды муниципального имущества | % | 103,2 | 100 | 98,11 | -5,09 п.п | -1,89 п.п |
| 2.3 | Выполнение плана по доходам от аренды земельных участков | % | 109,39 | 100 | 102,3 | -7,09 п.п | +2,3 п.п |
| 2.4 | Выполнение плана по доходам от продажи земельных участков | % | 157,7 | 100 | 100,27 | -57,4 п.п. | +0,27 п.п |
| 2.5 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых принято решение по управлению и распоряжению ими по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального округа | % | 90 | 92,0 | 92,0 | +2,0 п.п | 0 |
| 2.6 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых проведены проверки фактического использования и сохранности по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества муниципального округа, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | % | 10 | 12 | 12 | +2,0 п.п | 0 |
| 2.7 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, право собственности муниципального округа на которые зарегистрировано, от общего числа объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации (в рамках текущего года) | % | 50 | 60 | 60 | +10,0 п.п. | 0 |
| 2.8 | Количество оказанных услуг по выдаче документов по приватизации квартир муниципального жилищного фонда | единиц | 17 | 20 | 22 | +5,0 п.п | +2,0 п.п |
| Оценка эффективности: (0+(-1,89)+2,3+0,27+0+0+0+2,0) : 8 =+0,34 п.п.  |

***п.2.1 Выполнение плана по доходам от приватизации муниципального имущества***

Выполнение плана по доходам от приватизации муниципального имущества в 2021 году составил 0%, согласно утвержденной программы приватизации, к продаже предлагались 2 объекта муниципальной собственности (здание ДК «Строитель» и нежилое помещение -магазин) на общую сумму 7008,0 тыс. рублей. Указанные объекты дважды выставлялись на аукцион, однако, ввиду отсутствия заявителей аукционы были признаны несостоявшимися.

***п. 2.2 Выполнение плана по доходам от аренды муниципального имущества***

Процент выполнение плана по доходам от аренды муниципального имущества в 2021 году составил 98,11%, при плановом показателе 100 %. Снижение планового показателя на 1,89 процентных пункта связано с тем, что срок уплаты арендной платы установлен договорами 15 число, месяца следующего за расчетным. Некоторые арендаторы арендную плату за декабрь оплачивают в установленный договором срок, т.е. 15 января следующего года.

***п. 2.3 Выполнение плана по доходам от аренды земельных участков***

План по доходам от аренды земельных участков выполнен на 102,3 %, при плановом показателе 100%, перевыполнен на 2,3 процентных пункта. Связано с тем, что в конце отчетного года были проведены аукционы по предоставлению земельных участков в долгосрочную аренду. По условиям договоров аренды земельных участков, оплата за первый год аренды оплачивается до государственной регистрации указанных договоров.

***п. 2.4. Выполнение плана по доходам от продажи земельных участков***

Процент выполнения плана за год составил 100,27% по отношению к плановому показателю (100%), перевыполнен на 0,27 процентных пункта.

***п. 2.5. Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых принято решение по управлению и распоряжению ими по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального округа***

Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых принято решение по управлению и распоряжению ими по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального округа в 2021 году составила 92%, как и было запланировано на 2021 год. Плановый показатель выполнен на 100%.

***п. 2.6. Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых проведены проверки фактического использования и сохранности по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества муниципального округа, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения***

Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых проведены проверки фактического использования и сохранности по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества муниципального округа, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения, в 2021 году составила 12%, как и было запланировано на 2021 год. Плановый показатель выполнен на 100%.

***п 2.7. Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, право собственности муниципального округа на которые зарегистрировано, от общего числа объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации (в рамках текущего года)***

Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, право собственности муниципального округа на которые зарегистрировано, от общего числа объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации (в рамках текущего года) составила 60%, плановый показатель выполнен на 100%.

***п. 2.8. Количество оказанных услуг по выдаче документов по приватизации квартир муниципального жилищного фонда***

В 2021 году предоставлено 22 объекта жилищного фонда муниципального округа по заявлениям граждан. Показатель выполнен на 2 процентных пункта по отношению к плановому показателю (20 единиц).

***Вывод: Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +0,34 процентных пункта, т.е. произошло повышение эффективности муниципальной подпрограммы.***

***- подпрограмма № 4 "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы***

 (слайд 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста, % к |
| 2020 год | 2021 год | 2020 году | Плану2021 г. |
| план | факт |
| 4.1 | Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа | % | 91,8 | 90 | 91,3 | -0,5 п.п | +1,3 п.п |
| 4.2 | Выполнение плана по доходам бюджета муниципального округа | % | 99,7 | Не менее 100 | 99,3 | -0,4 п.п | 0 |
| 4.3 | Степень исполнения расходных обязательств бюджета муниципального округа | % | 99,7 | 98 | 99,7 | 0 | +1,7 п.п |
| Оценка эффективности: (+1,3+0+1,7) :3 = +1,0 п.п. |

**4.*1 Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа***

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в 2021 году составила 91,3 %, при плановом значении 90 %. Показатель перевыполнен на 1,3 процентных пункта.

***4.2. Выполнение плана по доходам бюджета муниципального округа***

План по доходам за отчетный период выполнен на 99,3 %, при плановом показателе не менее 100 %.

***4.3. Степень исполнения расходных обязательств бюджета муниципального округа***

Расходные обязательства бюджета в 2021 году выполнены на 99,7 %, при плановом значении 98% целевой показатель перевыполнен на 1,7 процентных пункта.

**Вывод:** Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +1,0 процентных пункта, т.е. произошло повышение эффективности муниципальной подпрограммы.

***- подпрограмма № 5 "Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы.***

Финансирование по данной подпрограмме не запланированы.

Целевые индикаторы подпрограммы (слайд 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста 2021 г. в % к |
| 2020год | 2021 год | 2020 году | Плану2021 г. |
| план | факт |
| 5.1 | Темп роста инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | % | 110 | 102,6 | 92,1 | -17,9 п.п | показатель снижен на -10,5 п.п ввиду сложной ситуаций, связанной в Ковид ограничениями |
| 5.2 | Количество созданных инвестиционных площадок (нарастающим итогом) | ед | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 п.п. |
| 5.3 | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ | % | 100 | 100 | 100 | 0 п.п. | Фактические показатели на уровне плановых показателей 0 п.п. |
| Оценка эффективности: (-10,5) +0+0) :3 = -3,5 п.п. |

***п 5.1. Темп роста инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения***

Темп роста инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, при плановом показателе 102,6 % к уровню прошлого года, фактически составил 92,1 %, снижение целевого показателя составило 17,9 процентных пункта. Снижение показателя произошло в виду со сложной ситуацией, связанной COVID-19 ограничениями.

***п. 5.2. Количество созданных инвестиционных площадок***

Планировалось создание 2 инвестиционных площадок, создано 2 площадки и размещена информация о их на официальном сайте Чугуевского муниципального округа. Показатель выполнен на 100%.

***п. 5.3. Доля проектов муниципальных нормативно правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, к доле муниципальных нормативно правовых актов, подлежащих процедуре оценки регулирующего воздействия***

Плановое значение показателя составляет 100 %, фактическое исполнение – 100 %.

***Вывод: Сводная оценка эффективности подпрограммы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов снизилась на 3,5 процентных пункта, т.е. произошло снижение эффективности муниципальной подпрограммы, за счет ограничений по ситуации, связанной с корона вирусной инфекцией***.

***Целевые индикаторы основных мероприятий программы (слайд 6)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов | Ед.изм. | Значение целевых индикаторов | Темп роста, % к |
| 2020 год | 2021 год | 2020 году | Плану2021 г. |
| план | факт |  |  |
| 1 | Общий оборот предприятий, организаций (в сопоставимых ценах) – всего | % | 103,1 | 103,3 | 112,2 | +9,1 п.п | +8,9 п.п |
| 1.1 | промышленными предприятиями (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году | % | 102,5 | 103,2 | 119,2 | + 16,7 п.п | +16,0 п.п |
| 1.2 | сельскохозяйственными предприятиями (всеми категориями хозяйств), в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | % | 106,4 | 100 | 115,4 | +9,0 п.п | +15,4 п.п |
| 1.3 | малым и средним предпринимательством(в действующих ценах) в % к предыдущему году. | % | 103,0 | 102,2 | 105,1 | +2,1 п.п | +2,9 п.п |
| 2 | Среднемесячная заработная плата одного работника в округе | рублей | 35134 | 35780 | 38504 | 109,6 | 107,6 |
| *%* | 102,3 | 104,2 | 109,6 | +7,3 п.п | +5,4 п.п |
| 3 | Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к экономически активному населению, в % | % | 3,5 | 2,95 | 2,5 | +1,0 п.п | +0,45 п.п |
| 4 | Площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 7977 | 7755 | 8273 | 103,7 | 106,7 |
| 5 | Повышение урожайности зерновых культур в хозяйствах муниципального округа | ц/га | 20,7 | 11,5 | 20,7 | 100 | 180,0 |
| 6 | Увеличение поголовья КРС в хозяйствах муниципального округа | голов | 42 | 50 | -83 | 33,6 | 37,6 |
| 7 | Увеличение производство молочной продукции (к уровню прошлого года) | % | 129,9 | 106,2 | 107,0 | -22,9 п.п | +0,8 п.п. |
| 8 | Количество хозяйств (начинающих фермеров), получивших гранты по Государственной программе Приморского края | ед | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 9 | Количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, планирующим получить государственную поддержку | ед | 19 | 20 | 25 | 131,5 | 125,0 |
| Оценка эффективности: (8,9+16,0+15,4+2,9+7,6+5,4+0,45+6,7+80+37,6+0,8+0+25):9= 19,16 п.п. |

1. *Общий оборот предприятий, организаций (в сопоставимых ценах) – всего.*

Плановый показатель по общему обороту всех предприятий к уровню прошлого года (в сопоставимых ценах) планировался 103,3 %, фактический оборот за год составил 112,2 % и увеличился на 8,9 процентных пункта к плановому показателю в том числе:

 - общий оборот промышленных предприятий составил 119,2%, что на 16,0 процентных пункта больше планового показателя (103,2%);

 - общий оборот сельскохозяйственных предприятий 115,4% увеличение составило 15,4 процентных пункта к плановому показателю (100%);

 - общий оборот МСП составил 105,1%, что на 2,9 процентных пункта больше планового показателя (102,2%).

***2. Среднемесячная заработная плата одного работника в округе.***

Средняя заработная плана при плановом значении 35780 рублей. составила 38504 рубля, что составляет 107,6 %. Плановый показатель по среднемесячной заработной плате одного работника в округе перевыполнен на 7,6 процента.

***3.******Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к экономически активному населению***

 Уровень зарегистрированной безработицы при плановом значении 2,95 % фактически составил 2,5 % и снизился на 0,45 процентных пункта что является положительным результатом.

 ***4. Площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения*** При плановом значении площади используемых земель с/х назначения 7755 га, фактическая площадь земель увеличилась на 6,7 % и составила 8273 га.

 ***5. Повышение урожайности зерновых культур в хозяйствах муниципального округа***

Урожайность зерновых культур за 2021 год составила 20,7 ц/га вместо планируемых 11,5 ц/га, повышение достигнуто за счет применения минеральных удобрений и средств защиты растений. Плановый показатель выполнен на 180%.

 ***6.*** ***Увеличение поголовья КРС в хозяйствах муниципального округа.***

В связи со снижением доли КРС мясного и молочного направления, плановый показатель снижен минус 83 головы в 2021 году, планировалось увеличить поголовье до 50 голов. Целевой показатель выполнен лишь на 37,6 %.

 ***7. Увеличение производства молочной продукции (к уровню прошлого года).***

Увеличение производства молочной продукции при плановом значении целевого показателя 106,2 % к уровню прошлого года, фактически составило 107,0 %., произошло увеличение целевого показателя на 0,8 процентных пункта.

 ***8. Количество хозяйств (начинающих фермеров), получивших гранты по Государственной программе Приморского края***

Планировалось получение гранта в 2021 одним субъектом сельскохозяйственной деятельности, получил грант один субъект, выполнение показателя 100%.

 ***9. Количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, планирующим получить государственную поддержку.***

В 2021 году оказывались новые консультационные услуги самозанятым гражданам в количестве 25 консультаций, процент выполнения плановых (20 единиц) показателей составил 125%.

***Вывод: Сводная оценка эффективности основных мероприятий программы в сравнении с плановыми значениями целевых индикаторов увеличилась на +19,16 процентных пункта, т.е. произошло повышение эффективности основных мероприятий муниципальной программы.***

***По итогам реализации целевых показателей муниципальной программы в 2021 году наблюдается положительная динамика целевых индикаторов, однако, отдельные мероприятия программы, не достигли своих плановых значений.***

***Таблица оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социально- экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы***

 ***(слайд 7)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование программы, подпрограмм*** | ***Показатель оценки******эффектив-******ности*** | ***Вывод об*** ***эффективности реализации******программы*** |
|  ***«Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** |  |  |
| ***- подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа»*** | ***+52,6 процентных пунктов*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
|  ***- подпрограмма № 2 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы*** | ***+0,34 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***- подпрограмма № 4 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы*** | ***+1,0 процентных пункта*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***- подпрограмма № 5 «Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2024 годы*** | ***-3,5 процентных пункта*** | ***Эффективность снизилась по сравнению с плановыми показателями*** |
| ***Основные мероприятия муниципальной программы*** | ***+19,16*** | ***Эффективность повысилась по сравнению с***  |