****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **10 декабря 2019 года 837-НПА**

с. Чугуевка

**Об утверждении муниципальной программы**

 **«Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа»**

**(с изменениями: от 03 июня 2020 года № 376-НПА, от 29 марта 2021 года № 284-НПА, от 15 марта 2022 года № 211-НПА, от 29 марта 2023 года № 288-НПА, от 23 ноября 2023 года № 1092-НПА, от 30 января 2024 года № 84-НПА)**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Приморского края от 16.09.2019 №570-КЗ «О Чугуевском муниципальном округе», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 08 ноября 2013 года № 936 и Уставом Чугуевского муниципального района, администрация Чугуевского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального района.

3. Общее руководство и текущее управление за реализацией Программы оставляю за собой.

Глава Чугуевского муниципального округа,

глава администрации Р.Ю. Деменев

Утверждена

постановлением администрации

Чугуевского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Чугуевского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы  | Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная коммунальная служба» |
| Структура муниципальной программы:  |  |
| Подпрограммы  | Нет |
| Отдельные мероприятия  | 1. "Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Чугуевского муниципального округа» 2. " Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственныепрограммы РФ, Приморского края  | Постановление Администрации Приморского края №916-па от 27 декабря 2019 года «Об утверждении государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» |
| Цели муниципальной программы  | Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций;Повышение защиты населения и территории муниципального округа от угроз природного и техногенного характера;Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;Обеспечение эффективного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном округе;Обеспечение взаимодействия и координации действий органов управления и сил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка;Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения. |
| Задачи муниципальной программы  | 1. Развитие и совершенствование системы мониторинга, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;2. Развитие и совершенствование технических средств защиты населения от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций;3. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;4. Обеспечение надлежащего состояния пожарной безопасности населенных пунктов Чугуевского муниципального округа в особенности населенных пунктов потенциально подверженных угрозе природных пожаров;5.Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;6. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;7. Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения;8. Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. |
| Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы  | Количество населенных пунктов, пострадавших в результате деструктивных событий, связанных с паводками; Количество жилых домов, пострадавших в результате паводков;Количество зарегистрированных пожаров;Количество проведенных профилактических мероприятий по предотвращению пожаров;Численность погибшего и травмированного населения (на пожарах). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | Программа реализуется в два этапаЭтап I 2020 – 2022 годыЭтап II 2023 – 2030 годы |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников  | Общий объем финансирования Программы на 2023-2030 годы составляет – 235 573 722,60 рублей, в том числе по годам:2023 году – 490 889,68 рублей;2024 году – 34 480 647,20 рублей;2025 году – 76 340 866,85 рублей;2026 году – 76 340 866,85 рублей;2027 году – 12 960 226,01 рублей;2028 году – 12 960 226,01 рублей;2029 году – 11 000 000,00 рублей;2030 году – 11 000 000,00 рублей.в том числе из средств бюджета муниципального округа – 86 635 346,63 рублей, в том числе по годам:2023 году – 490 889,68 рублей;2024 году – 12 303 552,91 рублей;2025 году – 12 960 226,01 рублей;2026 году – 12 960 226,01 рублей;2027 году – 12 960 226,01 рублей;2028 году – 12 960 226,01 рублей;2029 году – 11 000 000,00 рублей;2030 году - 11 000 000,00 рублей.в том числе из краевого бюджета – 148 938 375,97 рублей, в том числе по годам:2023 году – 0,00 рублей;2024 году – 22 177 094,29 рублей;2025 году – 63 380 640,84 рублей;2026 году – 63 380 640,84 рублей;2027 году – 0,00 рублей;2028 году – 0,00 рублей;2029 году – 0,00 рублей;2030 году - 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | Реализация Программы в полном объёме позволит повысить уровень защищённости населения и территории Чугуевского муниципального округа от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;В результате реализации мероприятий Программы:1. Количество населенных пунктов, пострадавших в результате деструктивных событий, связанных с паводками, будет снижено до 5 единиц;2. Количество водных объектов и водоотводных канав, подлежащих расчистке и берегоукреплению, увеличится до 32;3. Количество зарегистрированных пожаров сократится до 105;4. Количество проведенных профилактических мероприятий по предотвращению пожаров будет увеличено до 150 в год;5. Численность погибшего и травмированного населения (на пожарах) сократится до 0. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

 Муниципальная программа «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным зако-ном от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 916-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Приморского края», Уставом Чугуевского муниципального округа.

Выполнение мероприятий Программы, в основном, направлено на создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Чугуевского муниципального округа, повышение уровня защиты населения и территорий и последовательное снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера и повышение пожарной безопасности.

В настоящее время сохраняется негативная тенденция изменения окружающей среды, выражающаяся в активизации неблагоприятных и опасных природных явлений.

Вместе с тем риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики Чугуевского муниципального округа.

В 2020 году в связи с выпадением значительного количества осадков и подъемом воды в реках Уссури, Павловка, Извилинка было прервано транспортное сообщение с селом Березовка, Пшеницыно, нанесен ущерб гражданам в виде потери урожая.

В 2021 году режим чрезвычайной ситуации вводился один раз в силу прохождения шквалистого ветра с дождем и градом в районе с. Полыниха, было прекращено электроснабжение в селе Полыниха, поврежден подвесной мост через реку Уссури, в результате чего село Полыниха оказалось изолировано от транспортной инфраструктуры округа.

 06 сентября 2022 года на территории Чугуевского муниципального округа был введен режим чрезвычайной ситуации, в результате которого произошёл промыв 6 участков автомобильных дорог округа, повреждено 12 мостов, нарушено транспортное сообщении с 21 населенным пунктом, в 11 селах отсутствовала связь, 4 населенных пункта остались без электроэнергии, были нарушены условия жизнедеятельности у 7449 человек, 971 человек понес частичную утрату имущества, у 63 человек полная утрата имущества. Паводком были разрушены 3 дамбы.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития муниципального округа.

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном округе в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы. Так в 2020 году на территории Чугуевского муниципального округа зарегистрировано 148 пожаров, один человек погиб, материальный ущерб составил 8,9 млн. руб., в 2021 году зарегистрировано 168 пожаров, один человек погиб, материальный ущерб составил 6,01 млн. руб., в 2022 году зарегистрировано 157 пожаров, материальный ущерб составил 11 млн. рублей. Травмировано на пожарах за период 2020-2022 годах 3 человека, спасено на пожарах 22 человека.

Большая часть пожаров происходит в жилом секторе района, причинами возникновения пожаров в основном служат неисправности электрооборудования или печного отопления, а также неосторожное обращение людей с огнем.

**1.1. Основные проблемы в указанных сферах и методы их решения:**

Достаточно остро стоит проблема загрязнения, зарастания и заиливания водных объектов. Антропогенная нагрузка на реки нарушила гидрологический баланс водотоков. Аккумуляция наносов, техногенных загрязнителей приводит к снижению пропускной способности рек, происходит обмеление, зарастание растительностью, мелколесьем, что ведет к уменьшению пропускной способности русла и в дальнейшем к выходу воды на пойму и затоплению. Водные объекты утратили способность к самоочищению.

Для предотвращения этих процессов требуется проведение комплекса мер инженерной защиты, а также необходимо проведение мероприятий по расчистке и берегоукреплению водных объектов, наносящих вред населению и объектам экономики на 35 водных объектах Чугуевского муниципального округа.

 На территории Чугуевского муниципального округа имеется восемь гидротехнических сооружений (противопаводковых дамб) общей протяженностью 8766,92 метра. Все гидротехнические сооружения четвертого класса, подлежат обязательному страхованию в организациях, имеющих лицензии на данный вид страхования.

Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чугуевском муниципальном округе сильно зависит от наличия и эффективности работы систем оповещения и информирования населения и экстренных оперативных служб о ЧС, пожарах и иных происшествиях. Своевременность оповещения позволяет значительно снизить все виды ущерба, минимизировать риск гибели людей. За годы реализации Программы планируется провести реконструкцию всей системы централизованного оповещения, что позволит обеспечить возможность оповещения 100% населения муниципального округа.

На сегодняшний день оповещение населения округа проводится электросиренами, электроизвещателями и переносными громкоговорителями, имеющимися в каждом селе района, также через мобильную связь и подворовой обход.

 Для оповещения населения Чугуевского муниципального округа ЕДДС Чугуевского муниципального района, расположенная по адресу с. Чугуевка ул. 50 лет Октября 193, оснащена аппаратурой П-166 М КПУ, к которой подключены 6 оконечных устройств.

Для полного охвата населения необходима установка еще одного оконечного устройства в с. Чугуевка со стороны с. Соколовка, а также необходимо заменить 13 малоэффективных ручных электросирены С-120 на более мощные и эффективные электросирены LK-M2.

Позднее обнаружение пожара в жилом секторе способствует развитию пожара до крупных размеров и препятствует тушению его на ранней стадии.

Данной Программой предусмотрена установка автоматических пожарных извещателей в помещениях жилых домов социально незащищённых граждан. Основную группу риска представляют многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями передвижения.

Тушение пожаров в муниципальном округе осуществляет КГКУ 30 ОПС в состав которого входит три пожарных части дислоцирующихся в с. Чугуевка, с. Верхняя Бреевка и с. Шумный. В 21 населенном пункте округа время прибытия пожарного подразделения к месту пожара превышает 20 минут, что является нарушением требований технического регламента о пожарной безопасности и дает возможность развитию пожара до крупных размеров. Решением данной проблемы является создание подразделений добровольной пожарной охраны в незащищенных населенных пунктах. Добровольным пожарным необходимо пройти обучение по тактико-специальной подготовке в учебно-методическом центре МЧС России по Приморскому краю. Исходя из того, что в населенных пунктах до 500 жителей минимальное количество добровольных пожарных должно быть три человека, а в населенных пунктах свыше 500 жителей минимум пять человек, получаем минимальное количество добровольцев 70 человек. Все добровольцы входят в состав добровольной пожарной команды Приморского края, где страхование добровольных пожарных проводится из краевого бюджета.

В каждом селе на вооружении добровольной пожарной охраны имеется пожарная мотопомпа, однако в связи с тем, что во всех селах кроме Чугуевки отсутствуют сети пожарных гидрантов, объекты жилого сектора не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением, использование мотопомп невозможно или сильно затруднено. Решением данной проблемы может явится приобретение прицепов к легковым автомобилям с установкой на них пластиковых емкостей объемом 1000-1500 литров и имеющихся мотопомп. С помощью такого прицепа имеется возможность закачки воды из пожарного водоисточника, подвоз ее к месту пожара и тушение пожара с подачей воды мотопомпой. С учетом того, что в с. Ленино уже имеется возимая пожарная емкость необходимо приобретение ещё 20 прицепов с емкостями.

В связи с тем, что реки, протекающие в близи сел на территории Чугуевского муниципального округа, являются горными и часто меняют свои русла, не представляется возможным обустройство стационарных пирсов для забора воды пожарной техникой в любое время года. Решить данную проблему может обустройство искусственных заглубленных пожарных водоемов в села округа в нормативном радиусе до 200 метров от социально-значимых объектов. В 9 селах округа искусственные пожарные водоемы имеются. Исходя из требований СП1013130.2009 «Наружное противопожарное водоснабжение» необходимо оборудование искусственных заглубленных пожарных водоемов общим объемом по 54 м3 в 20 селах округа. Так же необходимо поддержание в надлежащем состоянии подъездов пожарной техники к водоисточникам в любое время года.

13 населенных пунктов округа граничат в непосредственной близости с лесными участками, соответственно потенциально подвержены угрозе распространения лесных пожаров на объекты жилого сектора. Для ликвидации данной угрозы необходимо ежегодно в осенний период времени обустройство минерализованных полос и выполнение других противопожарных мероприятий (опашка, косьба). Так же необходимо создание и материальное стимулирование патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, оснащение их воздуходувками и ранцевыми лесными опрыскивателями.

Одной из причин возникновения пожаров, гибели и травмирования людей на пожарах является незнание жителями округа элементарных требований пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара. Необходимо проведение агитационной пропаганды, изготовление и установка банеров, плакатов и листовок на противопожарную тематику, а также применение эффективных систем оповещения населения о пожаре».

**2. Цели и задачи Программы**

**2.1. Целями Программы являются:**

 - снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территории муниципального округа от угроз природного и техногенного характера;

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

- обеспечение эффективного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном округе;

- обеспечение взаимодействия и координации действий органов управления и сил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка;

- создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения.

**2.2. Задачами Программы являются:**

- развитие и совершенствование системы мониторинга, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- развитие и совершенствование технических средств защиты населения от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение надлежащего состояния пожарной безопасности населенных пунктов Чугуевского муниципального округа в особенности населенных пунктов потенциально подверженных угрозе природных пожаров;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

- развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения;

- участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами.

**3. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Целевые показатели Программы соответствуют приоритетам, целям и задачам Программы. Показывают улучшение основных показателей безопасности жизнедеятельности населения округа за анализируемый период; увеличение доли позитивных субъективных оценок изменений в социально-экономической ситуации в округе, происшедших за анализируемый период реализации Программы.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае выявления обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих направлений деятельности.

 Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

 **4. Перечень мероприятий Программы**

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы разделов и отдельных мероприятий приведена в приложении №2 к настоящей Программе.

**5. Механизм реализации Программы**

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Первым заместителем главы Чугуевского муниципального округа, текущее возлагается на его заместителей. Координацию с краевыми и программами, Приморского края и Чугуевского муниципального округа на период до 2025 года осуществляет отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа. В его функции также входит: контроль, мониторинг, корректировка Программы в зависимости от изменений социально-экономических условий; информационное сопровождение реализации Программы.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

- предоставляет ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономического развития и потребительского рынка:

- информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Программы;

- информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей Программы;

- подготавливает до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы;

- ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в финансовое управление и управление экономического развития и потребительского рынка план реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период.

Соисполнители обеспечивают реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в Программу, подпрограммы и отдельные мероприятия, в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований.

Решение о внесении изменений в Программу, подпрограммы и отдельные мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов, показателей Программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий Программы.

 **6. Ресурсное обеспечение Программы**

«Источником финансирования Программы являются средства бюджета Чугуевского муниципального округа. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа и прогнозной оценки средств бюджета Приморского края привлекаемых на реализацию целей Программы составляют: 235 573 722,60 рублей, в том числе:

В 2023 году – 490 889,68 рублей;

 В 2024 году – 34 480 647,20 рублей;

 В 2025 году – 76 340 866,85 рублей;

 В 2026 году – 76 340 866,85 рублей;

 В 2027 году – 12 960 226,01 рублей;

 В 2028 году – 12 960 226,01 рублей;

 В 2029 году – 11 000 000,00 рублей;

 В 2030 году – 11 000 000,00 рублей.

в том числе из средств бюджета муниципального округа – 86 635 346,63 рублей,

в том числе по годам:

 2023 году – 490 889,68 рублей;

 2024 году – 12 303 552,91 рублей;

 2025 году – 12 960 226,01 рублей;

 2026 году – 12 960 226,01 рублей;

 2027 году – 12 960 226,01 рублей;

 2028 году – 12 960 226,01 рублей;

 2029 году – 11 000 000,00 рублей;

 2030 году - 11 000 000,00 рублей.

в том числе из краевого бюджета – 148 938 375,97 рублей, в том числе по годам:

2023 году – 0,00 рублей;

 2024 году – 22 177 094,29 рублей;

 2025 году – 63 380 640,84 рублей;

 2026 году – 63 380 640,84 рублей;

 2027 году – 0,00 рублей;

 2028 году – 0,00 рублей;

 2029 году – 0,00 рублей;

 2030 году - 0,00 рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению в соответствии с бюджетом Чугуевского муниципального округа на соответствующий год, исходя из его возможностей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа и привлекаемых средств краевого бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей Программе».

 **7. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в два этапа, охватывающий период с 2020 по 2030 годы;

 этап I 2020-2022 годы;

 этап II 2023-2030 годы.

Приложение № 1

 к муниципальной программе «Защита населения и

 территории Чугуевского муниципального округа

 от чрезвычайных ситуаций природного

 и техногенного характера

 и обеспечение пожарной безопасности

 на территории Чугуевского

 муниципального округа»

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Целевой  индикатор,  показатель (наименование) |  Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя (по годам) |  |  |  |
| Отчетный финансовый 2022 год | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **1. Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Чугуевского муниципального округа** |
| 1. 1. | Количество населенных пунктов пострадавших в результате деструктивных событий, связанных с паводками | ед. | 28 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 1.2. | Количество водных объектов и водоотводных канав, подлежащих расчистке и берегоукреплению. | ед. | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  6 |  6 | 6 |
| **2. Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа** |
| 2.1. | Количество зарегистрированных пожаров | ед. | 157 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 |  115 | 110 | 105 |
| 2.2. | Количество проведенных профилактических мероприятий по предотвращению пожаров в год  | ед. | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 2.3.  | Численность погибшего и травмированного населения (на пожарах) | ед. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

 к муниципальной программе «Защита населения и

 территории Чугуевского муниципального округа

 от чрезвычайных ситуаций природного

 и техногенного характера

 и обеспечение пожарной безопасности

 на территории Чугуевского

 муниципального округа»

**ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ, В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельногомероприятия муниципальной программы | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Срок реализации |
| Началареализацииподпрограмммы, отдельного мероприятия | Окончанияреализацииподпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемыйрезультат(краткоеописание) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| **1.** | **Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Чугуевского муниципального округа**  |  | **2023** | **2030** |  |
| 1.1 | Проведение комплекса мероприятий по расчистке и берегоукреплению водных объектов, а также водоотводных канав | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Значительное снижение ущерба, наносимого паводками  |
| 1.2 | Оплата расходов на составление сметных расчетов по проведению инженерной защиты, расчистке, углублению и берегоукреплению водных объектов, а также водосточных канав, и на проведение экспертизы данных сметных расчетов | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Повышение эффективности использования бюджетных средств |
| 1.3 | Обязательное страхование гидротехнических сооружений, состоящих на балансе администрации Чугуевского муниципального округа | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Значительное снижение ущерба, наносимого паводками |
| 1.4 | Проведение ежегодного обслуживания, текущего ремонта данных гидротехнических сооружений, а также удаление древесно-кустарниковой растительности ежегодно | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Значительное снижение ущерба, наносимого паводками |
| 1.5 | Приобретение, установка и техническое обслуживание (включая ремонт) звуковых систем оповещения населения | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Увеличение эффективности муниципальной системы информирования и оповещения населения, доведя до 100% охвата населения округа |
| 1.6  | Приобретение товаров для заложения в материальный резерв администрации Чугуевского муниципального округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с утверждённой номенклатурой | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Увеличение эффективности мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению жизнедеятельности населения |
| 1.7 | Приобретение печатной продукции (географических карт, карт – схем и т.п.) для оформления планирующих документов в области гражданской обороны и предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с действующим законодательством | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Приведение в соответствие с действующим законодательством планирующих документов в области гражданской обороны и предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  |
| 1.8 | Приобретение специализированной техники на условиях лизинга в целях осуществления мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2024 | 2028 | Увеличение эффективности мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению жизнедеятельности населения |
| **2.** | **Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа** |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение дополнительных знаков «Пожарный водозабор» с указателями направления | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Увеличение эффективности работы пожарных подразделений |
| 2.2 | Приобретение и установка баннеров, плакатов, аншлагов с информацией о мерах предосторожности с огнем и о введении особого противопожарного режима в год | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия |
| 2.3 | Приобретение и распространение информационных листовок, памяток и брошюр на тематику пожарной безопасности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия |
| 2.4 | Проведение агитационно-массовой работы с целью привлечения населения в ряды добровольных пожарных | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Увеличение количества добровольных пожарных дружин |
| 2.5 | Создание условий деятельности добровольной пожарной охраны и стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Увеличение эффективности деятельности добровольной пожарной охраны |
| 2.6 | Оборудование, обновление противопожарных разрывов для недопущения переброса природных пожаров на территории населенных пунктов, а также оплата расходов на составление сметных расчетов на проведение данных работ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия |
| 2.7 | Проведение мероприятий по удалению сухой растительности на территории населенных пунктов и заброшенных домовладениях, а также оплата расходов на составление сметных расчетов на проведение данных работ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия |
| 2.8 | Поддержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения; | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия |
| 2.9 | Обустройство подъездов к местам забора воды (расчистка снега, грейдеровка, подсыпка), подготовка к эксплуатации и содержание водозаборов в зимний период, а также оплата расходов на составление сметных расчетов на проведение данных работ | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия |
| 2.10 | Оборудование жилых домов социально-незащищенных граждан автономными пожарными извещателями | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия |
| 2.11 | Приобретение передвижных емкостей для воды с возможностью установки на них имеющихся мотопомп, оборудования | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия |
| 2.12 | Приобретение и обслуживание (ремонт) мотопомп и пожарных рукавов к ним для тушения ландшафтных пожаров, а также приобретение ледобуров, спец. одежды и инвентаря для добровольных пожарных по селам | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Увеличение эффективности деятельности добровольных пожарных обществ на территории Чугуевского муниципального округа |
| 2.13 | Приобретение воздуходувок для тушения полевых пожаров | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа  | 2023 | 2030 | Увеличение эффективности деятельности добровольных пожарных обществ на территории Чугуевского муниципального округа |
| 2.14 | Приобретение противопожарных ранцев-опрыскивателей, зажигательных аппаратов и таблеток-смачивателей для РЛО | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа | 2023 | 2030 | Увеличение эффективности деятельности добровольных пожарных обществ на территории Чугуевского муниципального округа |

Приложение № 3

 к муниципальной программе «Защита населения

 и территории Чугуевского муниципального округа

 от чрезвычайных ситуаций природного

 и техногенного характера

 и обеспечение пожарной безопасности

 на территории Чугуевского

 муниципального округа»

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА**

**«**Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия,отдельного мероприятия | ГРБС | Источник ресурсного обеспечения | Расходы на реализацию программы (руб.), годы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Муниципальная программа «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского**  |  | **Всего** | **490 889,68** | **34 480 647,20** | **76 340 866,85** | **76 340 866,85** | **12 960 226,01** | **12 960 226,01** | **11 000 000,00** | **11 000 000,00** | **23 557 3722,60** |
| **Краевой бюджет** | **0,00** | **22 177 094,29** | **63 380 640,84** | **63 380 640,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **148 938 375,97** |
| **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | **490 889,68** | **12 303 552,91** | **12 960 226,01** | **12 960 226,01** | **12 960 226,01** | **12 960 226,01** | **11 000 000,00** | **11 000 000,00** | **86 635 346,63** |
| 1. | **Основное мероприятие «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Чугуевского муниципального округа»** | Администрация Чугуевского муниципального округа | **Всего** | **307 114,56** | **33 501 105,34** | **75 840 866,85** | **75 840 866,85** | **12 460 226,01** | **12 460 226,01**  | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **231 410 405,62** |
| **Краевой бюджет** | **0,00** | **22177094,29** | **63380640,84** | **63380640,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **148 938 375,97** |
| **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | **307 114,56** | **11 324 011,05** | **12 460 226,01** | **12 460 226,01** | **12 460 226,01** | **12 460 226,01** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **82 472 029,65** |
|  **1.1** | **Предпроектные работы по определению мероприятий по защите от негативного воздействия вод** | **Администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **0,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600 000,00** |
| **Краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | **0,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600 000,00** |
| **1.2** | **Обеспечение мер по предупреждению, ликвидации, снижение и смягчение рисков последствий ЧС** | **Администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **307 114,56** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **73 807 114,56** |
| **Краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | **307 114,56** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **10 500 000,00** | **73 807 114,56** |
| 1.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по расчистке, углублению и берегоукреплению водных объектов, а также водоотводных канав |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 107 114,56 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 207 114,56 |
| 1.2.2 | Оплата расходов на составление сметных расчетов по проведению инженерной защиты, расчистке, углублению и берегоукреплению водных объектов, а также водосточных канав, и на проведение экспертизы данных сметных расчетов |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 |
| 1.2.3 | Обязательное страхование гидротехнических сооружений, состоящих на балансе администрации Чугуевского муниципального округа |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 100 000,00 | 118 320,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 818 320,00 |
| 1.2.4 | Проведение ежегодного обслуживания, текущего ремонта данных гидротехнических сооружений, а также удаление древесно-кустарниковой растительности |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Приобретение товаров для заложения в материальный резерв администрации Чугуевского муниципального округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с утверждённой номенклатурой |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 70 000,00 | 56 680,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 546 680,00 |
| 1.2.6 | Приобретение печатной продукции (географических карт, карт – схем и т.п.) для оформления планирующих документов в области гражданской обороны и предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с действующим законодательством |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Специализированная к коммунальная служба» (содержание техники) |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 1.2.8 | Приобретение, установка и техническое обслуживание (включая ремонт) звуковых сирен оповещения населения | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| **1.3** | **Расходы на приобретение специализированной техники на условиях лизинга в целях осуществления мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных****ситуаций природного и техногенного характера** | **Администрация Чугуевского муниципального округа** | **Краевой бюджет** | **0,00** | **22 177 094,29** | **63 380 640,84** | **63 380 640,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **148 938 375,97** |
| **1.4.** | **Расходы на приобретение специализированной техники на условиях лизинга в целях осуществления мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных****ситуаций природного и техногенного характера, на условиях софинансирования краевого бюджета** | **Администрация Чугуевского муниципального округа** | **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | **0,00** | **224 011,05** | **1 960 226,01** | **1 960 226,01** | **1 960 226,01** | **1 960 226,01** | **0,00** | **0,00** | **8 064 915,09** |
| **2.** | **Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа»** | **Администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **183 775,12** | **979 541,86** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **4163 316,98** |
| **Краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | **183 775,12** | **979 541,86** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **416 3316,98** |
| **2.1** | **Осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной рекламной продукции**  | **Администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** |
| **Краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** |
| 2.1.1 | Приобретение дополнительных знаков «Пожарный водозабор» с указателями направления |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2.1.2 | Приобретение и установка баннеров, плакатов, аншлагов с информацией о мерах предосторожности с огнем и о введении особого противопожарного режима |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2.1.3 | Приобретение и распространение информационных листовок, памяток и брошюр на тематику пожарной безопасности |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Создание условий для организации работы добровольной пожарной охраны** | **Администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** |
| **Краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** |
| 2.2.1 | Проведение агитационно-массовой работы с целью привлечения населения в ряды добровольных пожарных |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Обучение добровольных пожарных тактическим основам тушения пожаров в специализированных центрах |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Создание условий деятельности добровольной пожарной охраны и стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| **2.3** | **Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности** | **Администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **168 809,93** | **494 541,86** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **3 063 351,79** |
| **Краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | **168 809,93** | **494 541,86** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **306 3351,79** |
| 2.3.1 | Оборудование, обновление противопожарных разрывов для недопущения переброса природных пожаров на территории населенных пунктов, а также оплата расходов на составление сметных расчетов на проведение данных работ |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 168 809,93 | 494 541,86 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 3 063 351,79 |
| 2.3.2 | Проведение мероприятий по удалению сухой растительности на территории населенных пунктов и заброшенных домовладениях, а также оплата расходов на составление сметных расчетов на проведение данных работ |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4** | **Создание условий для забора воды пожарной техникой** | **Администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **14 965,19** | **165 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **779 965,19** |
| **Краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | **14 965,19** | **165 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **779 965,19** |
| 2.4.1 | Обустройство искусственных пожарных водоемов объемом не менее 56 м3 в населенных пунктах в нормативном радиусе 200 метров от социально значимых объектов, а также оплата расходов на составление сметных расчетов на проведение данных работ  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Обустройство подъездов к местам забора воды (расчистка снега, грейдеровка, подсыпка), подготовка к эксплуатации и содержание водозаборов в зимний период, а также оплата расходов на составление сметных расчетов на проведение данных работ |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 14 965,19 | 165 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 779 965,19 |
| **2.5** | **Обеспечение, приобретение и содержание пожаротехнических средств** | **Администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **0,00** | **120 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 000,00** |
| **Краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | **0,00** | **120 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 000,00** |
| 2.5.1 | Оборудование жилых домов социально-незащищенных граждан автономными пожарными извещателями |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | Приобретение передвижных емкостей для воды с возможностью установки на них имеющихся мотопомп, оборудования |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | Приобретение и обслуживание (ремонт) мотопомп и пожарных рукавов к ним для тушения ландшафтных пожаров, а также приобретение ледобуров, спец. одежды и инвентаря для добровольных пожарных по селам |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Приобретение воздуходувок для тушения полевых пожаров |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.5 | Приобретение противопожарных ранцев-опрыскивателей, зажигательных аппаратов и таблеток-смачивателей для РЛО |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2.5.6 | Приобретение емкости для обустройства искусственных заглубленных пожарных водоемов |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |