АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________	______

с. Чугуевка

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 10 декабря 2019 года № 837-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы»

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе, утверждённым постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 02 сентября 2020 года № 658-НПА, руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 10 декабря 2019 года № 837-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), изложив муниципальную программу «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа.

Глава Чугуевского

муниципального округа,

глава администрации                                                                               Р.Ю. Деменев

Утвержден

постановлением администрации

Чугуевского муниципального округа

от _________________ № _________

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Структура муниципальной программы: |  |
| Подпрограммы | Нет |
| Отдельные мероприятия | 1. "Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы 2. " Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы РФ, Приморского края | Постановление Администрации Приморского края №386-па от 7 декабря 2012 года «Об утверждении государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013-2020 годы.» (в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 05.03.2013 N 84-па, от 26.08.2013 N 328-па, от 18.12.2013 N 476-па, от 23.06.2014 N 229-па, от 31.12.2014 N 574-па, от 30.07.2015 N 266-па, от 28.12.2015 N 524-па, от 29.12.2015 N 538-па) |
| Цели муниципальной программы | Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций; Повышение защиты населения и территории муниципального округа от угроз природного и техногенного характера; Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод; Обеспечение эффективного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном округе; Обеспечение взаимодействия и координации действий органов управления и сил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка; Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и совершенствование системы мониторинга, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2. Развитие и совершенствование технических средств защиты населения от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций; 3. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 4. Обеспечение надлежащего состояния пожарной безопасности населенных пунктов Чугуевского муниципального округа в особенности населенных пунктов потенциально подверженных угрозе природных пожаров; 5.Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 6. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; 7. Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения; 8. Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. |
| Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы | Проведение комплекса мероприятий по смягчению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод (расчистка, берегоукрепление, обследование водных объектов) не менее 7 объектов в год. Обязательное страхование гидротехнических сооружений ежегодно. Приобретение и установка звуковых сирен оповещения населения ежегодно 3 системы Изготовление и установка баннеров, плакатов с информацией о мерах предосторожности с огнем не менее 3 банеров в год Изготовление и распространение информационных листовок, памяток и брошюр на тематику пожарной безопасности не менее 13171 памятки в год. Обновление минерализованных полос для недопущения переброса природных пожаров на территории населенных пунктов ежегодно не менее 76,7 км. Проведение мероприятий по удалению сухой растительности на территории населенных пунктов и заброшенных домовладениях не менее 89,9км2 в год Обустройство искусственных пожарных водоемов объемом 54 м3 в населенных пунктах в нормативном радиусе 200 метров от социально значимых объектов, по 4 водоема ежегодно. Оборудование жилых домов социально-незащищенных граждан автономными пожарными извещателями не менее 59 жилых домов ежегодно. Приобретение передвижных емкостей для подвоза воды с возможностью установки на них имеющихся мотопомп, оборудование не менее 3 прицепов. Приобретение воздуходувок для тушения полевых пожаров, по 7 воздуходувок ежегодно. Приобретение и обслуживание (ремонт) мотопомп, приобретение спец.одежды и инвентаря для добровольных пожарных по селам. Приобретение противопожарных ранцев-опрыскивателей, таблеток-смачивателей для ранцевых лесных опрыскивателей не менее 7 ранцев ежегодно Обучение добровольных пожарных тактическим основам тушения пожаров в специализированных учебных учреждениях по 38 человек ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап 2020 – 2024 годы |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования Программы на 2020-2024 годы составляет – 7404430,00 тыс. рублей, В том числе по годам: В 2020 году – 2003,54 тыс. рублей; В 2021 году – 1996,13 тыс. рублей; В 2022 году – 1466,11 тыс. рублей; В 2023 году – 930,65 тыс. рублей; В 2024 году – 1008,00 тыс. рублей: в том числе из средств бюджета муниципального округа – 7404430,00 тыс. рублей, по годам: В 2020 году – 2023,54 тыс. рублей; В 2021 году – 1996,13 тыс. рублей; В 2022 году – 1466,11 тыс. рублей; В 2023 году – 930,65 тыс. рублей; В 2024 году – 1008,00 тыс. рублей, Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию программы средств краевого бюджета всего - 0,00 тыс. руб. По годам: В 2020 году – 0,00 тыс. рублей В 2021 году – 0,00 тыс. рублей В 2022 году – 0,00 тыс. рублей В 2023 году – 0,00 тыс. рублей В 2024 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Проведение защитных мер на 35 водных объектах округа. Значительное снижение ущерба наносимого паводками. Ежегодное страхование гражданской защиты в случае разрушения гидротехнических сооружений Замена 12 малоэффективных сирен С-120 на более эффективные, для 100% охвата населения округа; Ежегодное увеличение наглядной информации для населения на 3 плаката Ежегодный охват проинструктированного населения не менее 13171 человек Ежегодное обновление не менее 76,7 км. минерализованных полос. Ежегодная очистка не менее 89,9 км2 территории от сухой растительности Ежегодное обустройство не менее четырех пожарных водоемов в селах района, полный отказ от естественных пожарных водоисточников Ежегодное оборудование не менее 59 объектов проживания социально-незащищенных граждан, полный охват всех 294 домов проживания Оборудование данными прицепами добровольные пожарные дружины во всех 16 населенных пунктах не прикрытых пожарной охраной Обеспечение 35 членов добровольных пожарных дружин воздуходувками Обеспечение 35 членов добровольных пожарных дружин ранцевыми лесными опрыскивателями Обучение всех 70 членов добровольных пожарных дружин |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Муниципальная программа «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Чугуевского муниципального района.

Выполнение мероприятий Программы, в основном, направлено на создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Чугуевского муниципального округа, повышение уровня защиты населения и территорий и последовательное снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера и повышение пожарной безопасности.

Согласно государственным докладам о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2015 - 2019 годы, количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф ежегодно растет.

На территории Чугуевского муниципального района (ныне округа), на основании статистических данных, в период 2015 - 2019 режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» вводился дважды: в 2016 году в период действия тайфуна «Лайонрок» и в 2018 году в связи с подтоплением земельных участков в результате прохождения сильных дождей. В 2019 году в результате большого количества осадков было подтоплено 32 придомовые территории граждан в с. Новомихайловка, с. Цветковка, и с. Пшеницыно, было практически прервано путевое сообщение на с. Полыниха. В результате ЧС при прохождении тайфуна «Лайонрок» погиб 1 человек, пострадало 10 357 человек, материальный ущерб составил более миллиарда рублей.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития муниципального округа.

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном округе в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы. Так ежегодно в районе происходит порядка 115 пожаров, ущерб от которых составляет до 35 миллионов рублей. На пожарах ежегодно гибнет до 9 человек, и до 5 человек получают травмы.

Большая часть пожаров происходит в жилом секторе района, причинами возникновения пожаров в основном служат неисправности электрооборудования или печного отопления, а также неосторожное обращение людей с огнем. Развитию пожаров до крупных размеров способствует их позднее обнаружение и несвоевременное принятие мер по их тушению, а также недостаток обученных специалистов и необходимых средств пожаротушения.

1.1.  Основные проблемы в указанных сферах и методы их решения:

Достаточно остро стоит проблема загрязнения, зарастания и заиливания водных объектов. Антропогенная нагрузка на реки нарушила гидрологический баланс водотоков. Аккумуляция наносов, техногенных загрязнителей приводит к снижению пропускной способности рек, происходит обмеление, зарастание растительностью, мелколесьем, что ведет к уменьшению пропускной способности русла и в дальнейшем к выходу воды на пойму и затоплению. Водные объекты утратили способность к самоочищению.

Для предотвращения этих процессов требуется проведение комплекса мер инженерной защиты, а также необходимо проведение мероприятий по обследованию, расчистке и берегоукреплению водных объектов, наносящих вред населению и объектам экономики на 35 водных объектах Чугуевского муниципального округа.

На территории Чугуевского муниципального округа имеется пять гидротехнических сооружений (противопаводковых дамб) общей протяженностью 4142 метра. Все гидротехнические сооружения четвертого класса, подлежат обязательному страхованию в организациях, имеющих лицензии на данный вид страхования.

Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чугуевском муниципальном округе сильно зависит от наличия и эффективности работы систем оповещения и информирования населения и экстренных оперативных служб о ЧС, пожарах и иных происшествиях. Своевременность оповещения позволяет значительно снизить все виды ущерба, минимизировать риск гибели людей. За годы реализации Программы планируется провести реконструкцию всей системы централизованного оповещения, что позволит обеспечить возможность оповещения 100% населения муниципального округа.

На сегодняшний день оповещение населения округа проводится электросиренами, электроизвещателями и переносными громкоговорителями, имеющимися в каждом селе района, также через мобильную связь и  подворовой обход.

Для оповещения населения Чугуевского муниципального округа ЕДДС Чугуевского муниципального района, расположенная по адресу с. Чугуевка ул. 50 лет Октября 193, оснащена аппаратурой П-166 АПУ, к которой подключены 4 оконечных устройства.

Для полного охвата населения необходима установка еще одного оконечного устройства в с. Чугуевка со стороны с. Соколовка, а также необходимо заменить 12 малоэффективных ручных электросирены С-120 на более мощные и эффективные электросирены LK-M2.

Позднее обнаружение пожара в жилом секторе способствует развитию пожара до крупных размеров и препятствует тушению его на ранней стадии.

Данной Программой предусмотрена установка автоматических пожарных извещателей в помещениях жилых домов социально незащищённых граждан. Основную группу риска представляют многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями передвижения. По состоянию на 01.01.2020 на территории округа проживает 132 многодетных малообеспеченных семьи и 15 семей где проживают инвалиды – колясочники.

Тушение пожаров в муниципальном округе осуществляет КГКУ 30 ОПС в состав которого входит три пожарных части дислоцирующихся в с. Чугуевка, с. Верхняя Бреевка и с. Шумный. В 21 населенном пункте округа время прибытия пожарного подразделения к месту пожара превышает 20 минут, что является нарушением требований технического регламента о пожарной безопасности и дает возможность развитию пожара до крупных размеров. Решением данной проблемы является создание подразделений добровольной пожарной охраны в незащищенных населенных пунктах. Добровольным пожарным необходимо пройти обучение по тактико-специальной подготовке в учебно-методическом центре МЧС России по Приморскому краю. Исходя из того, что в населенных пунктах до 500 жителей минимальное количество добровольных пожарных должно быть три человека, а в населенных пунктах свыше 500 жителей минимум пять человек, получаем минимальное количество добровольцев 70 человек. Все добровольцы входят в состав добровольной пожарной команды Приморского края где страхование добровольных пожарных проводится из краевого бюджета.

В каждом селе на вооружении добровольной пожарной охраны имеется пожарная мотопомпа, однако в связи с тем, что во всех селах кроме Чугуевки отсутствуют сети пожарных гидрантов, объекты жилого сектора не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением, использование мотопомп невозможно или сильно затруднено. Решением данной проблемы может явится приобретение прицепов к легковым автомобилям с установкой на них пластиковых емкостей объемом 1000-1500 литров и имеющихся мотопомп. С помощью такого прицепа имеется возможность закачки воды из пожарного водоисточника, подвоз ее к месту пожара и тушение пожара с подачей воды мотопомпой. С учетом того, что в с. Ленино уже имеется возимая пожарная емкость необходимо приобретение ещё 20 прицепов с емкостями.

В связи с тем, что реки, протекающие в близи сел на территории Чугуевского муниципального округа являются горными и часто меняют свои русла, не представляется возможным обустройство стационарных пирсов для забора воды пожарной техникой в любое время года. Решить данную проблему может обустройство искусственных заглубленных пожарных водоемов в села округа в нормативном радиусе до 200 метров от социально-значимых объектов. В 9 селах округа искусственные пожарные водоемы имеются. Исходя из требований СП1013130.2009 «Наружное противопожарное водоснабжение» необходимо оборудование искусственных заглубленных пожарных водоемов общим объемом по 54 м3 в 20 селах округа. Так же необходимо поддержание в надлежащем состоянии подъездов пожарной техники к водоисточникам в любое время года.

13 населенных пунктов округа граничат в непосредственной близости с лесными участками, соответственно потенциально подвержены угрозе распространения лесных пожаров на объекты жилого сектора. Для ликвидации данной угрозы необходимо ежегодно в осенний период времени обустройство минерализованных полос и выполнение других противопожарных мероприятий (опашка, плановые отжиги). Так же необходимо создание и материальное стимулирование патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, оснащение их воздуходувками и ранцевыми лесными опрыскивателями.

Одной из причин возникновения пожаров, гибели и травмирования людей на пожарах является незнание жителями округа элементарных требований пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара. Необходимо проведение агитационной пропаганды, изготовление и установка банеров, плакатов и листовок на противопожарную тематику, а также применение эффективных систем оповещения населения о пожаре.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целями Программы являются:

- снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территории муниципального округа от угроз природного и техногенного характера;

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

- обеспечение эффективного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном округе;

- обеспечение взаимодействия и координации действий органов управления и сил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка;

- создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения.

2.2. Задачами Программы являются:

- развитие и совершенствование системы мониторинга, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- развитие и совершенствование технических средств защиты населения от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение надлежащего состояния пожарной безопасности населенных пунктов Чугуевского муниципального округа в особенности населенных пунктов потенциально подверженных угрозе природных пожаров;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

- развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения;

- участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами.

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели Программы соответствуют приоритетам, целям и задачам Программы. Показывают улучшение основных показателей безопасности жизнедеятельности населения округа за анализируемый период; увеличение доли позитивных субъективных оценок изменений в социально-экономической ситуации в округе, происшедших за анализируемый период реализации Программы.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае выявления обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих направлений деятельности.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

4. Перечень мероприятий Программы

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы разделов и отдельных мероприятий приведена в приложении №2 к настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Первым заместителем главы Чугуевского муниципального округа, текущее возлагается на его заместителей. Координацию с краевыми и программами, Приморского края и Чугуевского муниципального округа на период до 2025 года осуществляет отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального округа. В его функции также входит: контроль, мониторинг, корректировка Программы в зависимости от изменений социально-экономических условий; информационное сопровождение реализации Программы.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

- предоставляет ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономического развития и потребительского рынка:

- информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Программы;

- информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей Программы;

-  подготавливает   до 1 марта года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы;

- ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в финансовое управление и управление экономического развития и потребительского рынка план реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период.

Соисполнители обеспечивают реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в Программу, подпрограммы и отдельные мероприятия, в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований.

Решение о внесении изменений в Программу, подпрограммы и отдельные мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов, показателей Программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Чугуевского муниципального округа. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа и прогнозной оценки средств привлекаемых на реализацию целей Программы составляют: 7404430,00 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 2003,54 тыс. рублей,

2021 год- 1996,13 тыс. рублей,

2022 год- 1466,11 тыс. рублей,

2023 год- 930,65 тыс. рублей,

2024 год- 1008,00 тыс. рублей,

В том числе :

- бюджет Чугуевского муниципального округа:

2020 год- 2003,54 тыс. рублей,

2021 год- 1996,13 тыс. рублей,

2022 год- 1466,11 тыс. рублей,

2023 год- 930,65 тыс. рублей,

2024 год- 1008,00 тыс. рублей,

- прогнозная оценка привлекаемых средств краевого бюджета на реализацию целей Программы всего – 0,00 тыс. рублей:

2020 год- 0,00  тыс. рублей,

2021 год- 0,00 тыс. рублей,

2022 год- 0,00  тыс. рублей,

2023 год- 0,00 тыс. рублей,

2024 год- 0,00 тыс. рублей,

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению в соответствии с бюджетом Чугуевского муниципального округа на соответствующий год, исходя из его возможностей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа и привлекаемых средств краевого бюджета приведена в приложении №3 к настоящей программе.

7. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в один этап, охватывающий период с 2020 по 2024 годы.

8. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется для определения степени достижения поставленных целей и задач, исходя из реально достигнутых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 2 сентября 2020 года № 658 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе».

Разработанная Программа предполагает, что к 2025 году Чугуевский муниципальный округ должен достичь более высокого уровня безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Защита населения и

территории Чугуевского муниципального округа

от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

и обеспечение пожарной безопасности

на территории Чугуевского

муниципального округа» на 2020-2024 годы

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального                                                                                                               округа» на 2020-2024 годы

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный финансовый 2019 год |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |
| Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Чугуевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение комплекса мероприятий по обследованию, расчистке и берегоукреплению водных объектов, не менее | объект |  | 3 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Обязательное страхование гидротехнических сооружений | объект |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Приобретение и установка звуковых сирен оповещения населения | ед. |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 |
| Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Изготовление и установка баннеров, плакатов с информацией о мерах предосторожности с огнем | ед. |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Изготовление и распространение информационных листовок, памяток и брошюр на тематику пожарной безопасности | ед. |  | 8562 |  | 13171 |  | 13171 |  | 13171 | 13171 | 13171 |
| 6. | Обновление минерализованных полос для недопущения переброса природных пожаров на территории населенных пунктов. | км |  | 48,3 |  | 76,7 |  | 76,7 |  | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
| 7. | Проведение мероприятий по удалению сухой растительности на территории населенных пунктов и заброшенных домовладениях, не менее | км2 |  | 67,2 |  | 89,9 |  | 89,9 |  | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 8. | Обустройство искусственных пожарных водоемов объемом 54 м3 в населенных пунктах в нормативном радиусе 200 метров от социально значимых объектов. | ед. |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Оборудование жилых домов социально-незащищенных граждан автономными пожарными извещателями, не менее | объект |  | 3 |  | 58 |  | 59 |  | 59 | 59 | 59 |
| 10. | Приобретение передвижных емкостей для воды с возможностью установки на них имеющихся мотопомп, не менее | ед. |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 4 |
| 11. | Приобретение воздуходувок для тушения полевых пожаров. | ед. |  | 0 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |
| 12. | Приобретение противопожарных ранцев-опрыскивателей, таблеток-смачивателей для РЛО, зажигательный аппарат, не менее | ед. |  | 0 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |
| 13. | Обучение добровольных пожарных тактическим основам тушения пожаров в специализированных учебных учреждениях | чел |  | 0 |  | 38 |  | 38 |  | 38 | 38 | 38 |
| 14. | Приобретение и обслуживание (ремонт) мотопомп, приобретение ледобура и спец.одежды и инвентаря для добровольных пожарных по селам | чел. |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Защита населения и

территории Чугуевского муниципального округа

от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

и обеспечение пожарной безопасности

на территории Чугуевского

муниципального округа» на 2020-2024 годы

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ, В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального                                                                                                               округа» на 2020-2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации подпрограмм мы, отдель- ного мероп- риятия | Окончания реализации подпрограммы, отдель- ного мероп- риятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Чугуевского муниципального округа |  | 2020 | 2024 |  |
| 1.1 | Проведение комплекса мероприятий по расчистке и берегоукреплению водных объектов | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Проведение защитных мер на 35 водных объектах округа. Значительное снижение ущерба наносимого паводками. |
| 1.2. | Обязательное страхование гидротехнических сооружений | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Ежегодное страхование гражданской защиты в случае разрушения гидротехнических сооружений |
| 1.3 | Приобретение и установка звуковых сирен оповещения населения | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Замена 12 малоэффективных сирен С-120 на более эффективные, для 100% охвата населения округа |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготовление и установка баннеров, плакатов с информацией о мерах предосторожности с огнем | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Ежегодное увеличение наглядной информации для населения на 3 плаката |
| 2.2. | Изготовление и распространение информационных листовок, памяток и брошюр на тематику пожарной безопасности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Ежегодный охват проинструктированного населения не менее 13171 человек |
| 2.3. | Обновление минерализованных полос для недопущения переброса природных пожаров на территории населенных пунктов | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Ежегодное обновление не менее 76,7 км. минерализованных полос. |
| 2.4. | Проведение мероприятий по удалению сухой растительности на территории населенных пунктов и заброшенных домовладениях | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Ежегодная очистка не менее 89,9 км2 территории от сухой растительности |
| 2.5. | Обустройство искусственных пожарных водоемов объемом 54 м3 в населенных пунктах в нормативном радиусе 200 метров от социально значимых объектов | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Ежегодное обустройство не менее четырех пожарных водоемов в селах района, полный отказ от естественных пожарных водоисточников |
| 2.6. | Оборудование жилых домов социально-незащищенных граждан автономными пожарными извещателями | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Ежегодное оборудование не менее 59 объектов проживания социально-незащищенных граждан, полный охват всех 294 домов проживания |
| 2.7 | Приобретение передвижных емкостей для воды с возможностью установки на них имеющихся мотопомп, | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Оборудование данными прицепами ДПД во всех 16 населенных пунктах не прикрытых пожарной охраной |
| 2.8 | Приобретение воздуходувок для тушения полевых пожаров. | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Обеспечение 35 членов ДПД воздуходувками |
| 2.9 | Приобретение противопожарных ранцев-опрыскивателей, зажигательных аппаратов таблеток-смачивателей для РЛО | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Обеспечение 35 членов ДПД РЛО |
| 2.10 | Обучение добровольных пожарных тактическим основам тушения пожаров в специализированных учебных учреждениях | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского муниципального района | 2020 | 2024 | Обучение всех 70 членов ДПД |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Защита населения и

территории Чугуевского муниципального округа

от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

и обеспечение пожарной безопасности

на территории Чугуевского

муниципального округа» на 2020-2024 годы

## ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

«Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального                                                                                                               округа» на 2020-2024 годы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник ресурсного обеспечения | Расходы на реализацию программы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего по программе |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024годы |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Всего | 2003,54 | 1996,13 | 1466,11 | 930,65 | 1008,00 | 7404430,00 |
|  |  |  |  | Средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 2003,54 | 1996,13 | 1466,11 | 930,65 | 1008,00 | 7404430,00 |
| 1 |  | Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Чугуевского муниципального округа | Администрация Чугуевского муниципального округа | Всего | 871,32 | 880,00 | 590,00 | 330,00 | 335,00 | 3006320,00 |
|  |  |  |  | Средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 871,32 | 880,00 | 590,00 | 330,00 | 335,00 | 3006320,00 |
| 1.1 | Обеспечение мер по предупреждению, ликвидации снижение и смягчение рисков последствий ЧС |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Всего | 871,32 | 880,00 | 590,00 | 330,00 | 335,00 | 3006320,00 |
|  |  |  |  | Средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 871,32 | 880,00 | 590,00 | 330,00 | 335,00 | 3006320,00 |
| 1.1.1 | Проведение комплекса мероприятий по расчистке и берегоукреплению водных объектов, |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 687,82 | 716,5 | 436,5 | 176,50 | 345,00 | 2362,32 |
| 1.1.2 | Оплата проведения экспертизы сметных расчетов по проведению инженерной защиты, расчистке и берегоукреплению водных объектов |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 15,00 | 69,00 |
| 1.1.3 | Обязательное страхование гидротехнических сооружений |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 120,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 440,00 |
| 1.1.4 | Проведение ежегодного обслуживания, текущего ремонта данных гидротехнических сооружений, а также удаление древесно-кустарниковой растительности |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,0 |
| 1.2. | Приобретение и установка звуковых сирен оповещения населения |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 180,00 | 220,00 |
| 2 |  | Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа | Администрация Чугуевского муниципального округа | Всего | 1132,22 | 1116,13 | 876,11 | 600,65 | 673,00 | 4398,11 |
|  |  |  |  | Средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 1132,22 | 1116,13 | 876,11 | 600,65 | 673,00 | 4398,11 |
| 2.1. | Осуществление противопожарной пропаганды издание специальной рекламной продукции |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Всего | 0,0 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | Средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,0 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| 2.1.1. | Изготовление дополнительных знаков «Пожарный водозабор» с указателями направления |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,0 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 28,00 |
| 2.1.2. | Изготовление и установка баннеров, плакатов с информацией о мерах предосторожности с огнем |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,0 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 |
| 2.1.3. | Изготовление и распространение информационных листовок, памяток и брошюр на тематику пожарной безопасности |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00 |
| 2.2 | Создание условий для организации работы добровольной пожарной охраны |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | всего | 90,00 | 80,00 | 68,00 | 68,00 | 60,00 | 366,00 |
|  |  |  |  | Средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 90,00 | 80,00 | 68,00 | 68,00 | 60,00 | 366,00 |
| 2.2.1 | Проведение агитационно-массовой работы с целью привлечения населения в ряды добровольных пожарных |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 39,60 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 219,60 |
| 2.2.2 | Обучение добровольных пожарных тактическим основам тушения пожаров в специализированных центрах |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 50,40 | 50,00 | 38,00 | 8,00 | 0,00 | 146,40 |
| 2.3 | Организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | всего | 500,00 | 546,130 | 318,11 | 192,65 | 280,00 | 1836,89 |
|  |  |  |  | Средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 500,00 | 546,13 | 318,11 | 192,65 | 280,00 | 1836,89 |
| 2.3.1 | Обновление в осенний период минерализованных полос для недопущения переброса природных пожаров на территории населенных пунктов |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 350,00 | 346,13 | 218,11 | 100,00 | 220,00 | 1234,24 |
| 2.3.2 | Проведение мероприятий по удалению сухой растительности на территории населенных пунктов и заброшенных домовладениях |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 150,00 | 200,00 | 100,00 | 92,65 | 60,00 | 602,65 |
| 2.4 | Создание условий для забора воды пожарной техникой |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | всего | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 115,00 | 135,00 | 745,00 |
|  |  |  |  | Средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 115,00 | 135,00 | 745,00 |
| 2.4.1 | Обустройство искусственных пожарных водоемов объемом 54 м3 в населенных пунктах в нормативном радиусе 200 метров от социально значимых объектов |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Всего | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 200,00 |
|  |  |  |  | Средства краевого бюджета привлекаемые на реализацию программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 200,00 |
| 2.4.2 | Обустройство подъездов к местам забора воды (расчистка снега, грейдеровка, подсыпка) и подготовка к эксплуатации в зимний период |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 75,00 | 95,00 | 545,00 |
| 2.5 | Обеспечение, приобретение и содержание пожаротехнических средств |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | всего | 377,22 | 300,00 | 150,0 | 200,00 | 173,00 | 1200,22 |
|  |  |  |  | Средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 377,22 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 173,00 | 1200,22 |
| 2.5.1 | Оборудование жилых домов социально-незащищенных граждан автономными пожарными извещателями |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 77,22 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 117,22 |
| 2.5.2 | Приобретение передвижных емкостей для подвоза воды |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | 100,00 | 820,00 |
| 2.5.3 | Приобретение и обслуживание (ремонт) мотопомп, приобретение ледобуров, спец.одежды и инвентаря для добровольных пожарных по селам |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,0 | 59,00 | 59,00 | 25,00 | 25,00 | 168,00 |
| 2.5.4 | Приобретение воздуходувок для тушения полевых пожаров |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,0 | 60,50 | 60,50 | 25,00 | 20,00 | 166,00 |
| 2.5.5 | Приобретение противопожарных ранцев-опрыскивателей, зажигательных аппаратов и таблеток-смачивателей для РЛО |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,0 | 20,50 | 20,50 | 20,00 | 18,00 | 79,00 |