АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 марта 2023 года	с. Чугуевка	                     202-НПА

О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского    муниципального района от 05 ноября 2019 года № 690-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2024 годы»

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе, утвержденным постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 02 сентября 2020 года № 658-НПА, статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Чугуевского    муниципального района от 05 ноября 2019 года № 690-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2024 годы» (далее – постановление, Программы) следующие изменения:

1.1. В наименовании, по тексту постановления и Программы слова «на 2020-2024 годы» заменить словами «на 2020-2027 годы»;

1.2. В Паспорте   Программы строку «Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников», изложить в следующей редакции:

| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников составит 2 545 851,718 тыс. рублей: 2020 год – 363 007,432 тыс. рублей 2021 год – 326 119,08 тыс. рублей 2022 год – 374 844,363 тыс. рублей 2023 год – 311 729,41 тыс. рублей 2024 год – 298 296,319 тыс. рублей 2025 год – 284 885,358 тыс. рублей 2026 год – 291 469,878 тыс. рублей 2027 год – 295 499,878 тыс. рублей в том числе за счет средств: федерального бюджета – 1 042,236 тыс. рублей: 2020 год – 613,747 тыс. рублей 2021 год – 428, 489 тыс. рублей 2022 год – 0 тыс. рублей 2023 год – 0 тыс. рублей 2024 год – 0 тыс. рублей 2025 год – 0 тыс. рублей 2026 год – 0 тыс. рублей 2027 год – 0 тыс. рублей краевого бюджета – 233 706,202 тыс. рублей: 2020 год – 19 923,185 тыс. рублей 2021 год – 20 146,591 тыс. рублей 2022 год – 20 137,203 тыс. рублей 2023 год – 33 827,69 тыс. рублей 2024 год – 34 493,339 тыс. рублей 2025 год – 35 059,398 тыс. рублей 2026 год – 35 059,398 тыс. рублей 2027 год – 35 059,398 тыс. рублей бюджета округа – 105 495,78 тыс. рублей: 2020 год - 11 542,5 тыс. рублей 2021 год – 10 704,0 тыс. рублей 2022 год – 14 843,16 тыс. рублей 2023 год – 10 761,72 тыс. рублей 2024 год – 13 157,48 тыс. рулей 2025 год – 14 075,96 тыс. рулей 2026 год – 15 205,48 тыс. рулей 2027 год – 15 205,48 тыс. рулей внебюджетных источников – 2 205 607,5 тыс. рублей: 2020 год – 330 928,0 тыс. рублей 2021 год – 294 840,0 тыс. рублей 2022 год – 339 864,0 тыс. рулей 2023 год – 267 140,0 тыс. рублей 2024 год – 250 645,5 тыс. рублей 2025 год – 235 750,0 тыс. рублей 2026 год – 241 205,0 тыс. рублей 2027 год – 245 235,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

1.2.1. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение общего объема произведенной продукции за период реализации программы – на 104%. 2. Увеличение среднемесячной заработной платы одного работника по району к 2027 году до 51728 рублей. 3. Снижение уровня безработицы к 2027 году до 2% к экономически активному населению. 4.Увеличение площади используемых земель с/х назначения к 2027 году до 10000 га. 5.Повышение урожайности зерновых культур в хозяйствах муниципального округа в 2027 году до 20 ц/га. 6. Ежегодное увеличение поголовья КРС в хозяйствах округа на 50 голов. 7. Увеличение производства молочной продукции (к уровню прошлого года) на 110%. 8. Ежегодное получение одного гранта по государственной поддержке. 9. Оказание консультативной поддержки с/х производителям в течении срока реализации программы – 225 консультаций. |
| --- | --- |

1.3.  Раздел VI Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Для реализации «Программы социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2027 годы потребуется финансовых ресурсов в объеме 2 545 851,718 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 1 042,236 тыс. рублей, краевого бюджета – 233 706,202 тыс. рублей, бюджета Чугуевского муниципального округа – 105 495,78 тыс. рублей, средств внебюджетных источников (средства предприятий) – 2 205 607,5 тыс. рублей (86,64%).

| Годы | Финансовые средства-всего, тыс. рублей | в том числе по источникам финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета. | Средства краевого бюджета | Средства Бюджета округа | Внебюд- жетные источники |
| 2020 | 363 007,432 | 613,747 | 19 923,185 | 11 542,5 | 330 928,0 |
| 2021 | 326 119,08 | 428,489 | 20 146,591 | 10 704,0 | 294 840,0 |
| 2022 | 374 844,363 | 0 | 20 137,203 | 14 843,16 | 339 864,0 |
| 2023 | 311 729,41 | 0 | 33 827,69 | 10 761,72 | 267 140,0 |
| 2024 | 298 296,319 | 0 | 34 493,339 | 13 157,48 | 250 645,5 |
| 2025 | 284 885,358 | 0 | 35 059,398 | 14 075,96 | 235 750,0 |
| 2026 | 291 469,878 | 0 | 35 059,398 | 15 205,48 | 241 205,0 |
| 2027 | 295 499,878 | 0 | 35 059,398 | 15 205,48 | 245 235,0 |
| Всего: | 2 545 851,718 | 1 042,236 | 233 706,202 | 105 495,78 | 2 205 607,5 |

1.4. Абзац 15 Раздела I Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития» изложить в следующей редакции:

«Программа социально- экономического развития Чугуевского муниципального округа разрабатывается на 7 лет (2020-2027) и основывается на положениях Стратегии социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Чугуевского муниципального округа от 01 декабря 2022 года № 428-НПА».

1.5. Абзац 1 раздела II Программы «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«Программа социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы является инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа на период до 2027 года. В связи с этим цели и задачи настоящей Программы согласованы с основными направлениями и приоритетами Стратегии»

1.6. Абзац 1 раздела V Программы «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Общее руководство реализацией Программы осуществляется Первым заместителем главы Чугуевского муниципального округа. Координацию с краевыми и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Приморского края и Чугуевского муниципального округа на период до 2027 года осуществляет управление экономического развития и потребительского рынка администрации Чугуевского муниципального округа. В его функции также входит: контроль, мониторинг, корректировка Программы в зависимости от изменений социально-экономических условий; информационное сопровождение реализации Программы».

1.7. Раздел VIII Программы «Оценка эффективности муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Оценка эффективности реализации Программы осуществляется для определения степени достижения поставленных задач, исходя из реально достигнутых конечных результатов реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

Доля оценки эффективности реализации муниципальной Программы применяются целевые показатели (индикаторы), определенные муниципальной Программой.

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 02 сентября 2020 года № 658-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевского муниципального округа».

Основными показателями оценки социально-экономического положения округа в результате реализации Программы являются:

1. Ежегодный рост общего оборота предприятий, организаций (в сопоставимых ценах) в 2027 году к предыдущему году на 104 %.

2. Увеличение среднемесячной заработной платы одного работника по району к 2027 году до 51728 рублей.

3. Уровень безработицы к 2027 году будет составлять 2 % к экономически активному населению.

4. Увеличение площади используемых земель с/х назначения к 2027 году до 10000 га.

5. Повышение урожайности зерновых культур в хозяйствах муниципального округа в 2027 году до 20 ц/га.

6. Ежегодное увеличение поголовья КРС в хозяйствах округа на 50 голов.

7. Ежегодный рост производства молочной продукции в процентах к уровню прошлого года в 2027 году на 110 %.

8. Ежегодное получение одного гранта по государственной поддержке.

9. Количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, планирующим получить государственную поддержку – 225 консультаций.

Разработанная Программа социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа предполагает, что к 2027 году округ должен достичь более высокого уровня развития экономики и обеспечить улучшение условий проживания населения».

1.8. Приложение № 1 к Программе «Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы» изложить в следующей редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к Программе «Обобщенная характеристика реализуемых, в составе муниципальной Программы подпрограмм и отдельных мероприятий» изложить в следующей редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 3 к Программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников» изложить в следующей редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 9 к Программе «Порядок предоставления из районного бюджета округа субсидий некоммерческим организациям, не являющихся муниципальными учреждениями» признать утратившим силу.

1.12. В Приложении № 4 к Программе - Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2027 годы:

1.12.1 в паспорте Подпрограммы строку «Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование программы» изложить в следующей редакции:

| Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование муниципальной подпрограммы | Мероприятия и финансовое обеспечение подпрограммы реализуется за счет средств бюджета округа. Общий объем финансирования составляет 35,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального округа, в том числе: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 35,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; 2027 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

-  в паспорте Подпрограммы строку «Целевые индикаторы, показатели муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Целевые индикаторы, показатели муниципальной подпрограммы | 1) Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения, единиц. 2) Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, процент. 3) Число реализованных проектов субъектов МСП, получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку, процент. 4) Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике, процент. 5) Доля оборота малых предприятий в объеме оборота полного круга предприятий, процент. 6) Численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, человек. 7) Количество налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», человек. 8) Доля вовлеченных объектов муниципального имущества, включённых в перечень имущества, включенных в перечень имущества, предназначенный для предоставления субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, процент. 9) Количество субъектов МСП, а также самозанятых граждан, получивших поддержку на возмещение затрат, связанных с ремонтом, реконструкцией помещений, полученных в рамках реализации мер имущественной поддержки. |
| --- | --- |

- в паспорте Подпрограммы строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация подпрограммных мероприятий позволит к концу 2027 года обеспечить благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в Чугуевском муниципальном округе, что приведет: - к увеличению числа субъектов малого и среднего предпринимательства к 2027 году до 263,2 единиц на 10 000, человек населения; - ежегодному увеличению числа реализованных проектов, получивших льготную кредитную или лизинговую поддержку, не менее 5 единиц; - доля оборота малых предприятий в общем объеме оборота по полному кругу предприятий к концу 2027 года 70%; - численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 2500 человек; - количество налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» к 2027 году 1112 человек; - Доля вовлеченных объектов муниципального имущества, включенных в перечень имущества, предназначенный для предоставления субъектам МСП, а также самозанятым гражданам к концу 2027 года 90%; - количество субъектов МСП, а также самозанятых граждан, получивших поддержку на возмещение затрат, связанных с ремонтом, реконструкцией помещений, полученных в рамках реализации мер имущественной поддержки 2 человека. |
| --- | --- |

1.12.2 Раздел III Подпрограммы «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют приоритетам, целям и задачам подпрограммы.

Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае выявления обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы. К общим показателям (индикаторам) подпрограммы отнесены:

1)  Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек населения, единиц.

2)    Прирост оборота субъектов МСП, процент.

3) Число реализованных проектов субъектов МСП, получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку, единиц.

4)    Доля работников малых предприятий в общей численности занятых в экономике, процент.

5)  Доля оборота малых предприятий в общем объеме оборота по полному кругу предприятий, процент.

6) Численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, человек.

7)  Количество налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», человек.

8)  Доля вовлеченных объектов муниципального имущества, включённых в перечень имущества, включенных в перечень имущества, предназначенный для предоставления субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, процент.

9) Количество субъектов МСП, а также самозанятых граждан, получивших поддержку на возмещение затрат, связанных с ремонтом, реконструкцией помещений, полученных в рамках реализации мер имущественной поддержки, человек.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий  подпрограммы, приведены в приложении  № 1 к  Программе «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы».

1.12.3 Раздел VI Подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета Чугуевского муниципального округа составляет 35 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Источники финансирования | Всего (в тыс. руб.) | в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.13. Приложение № 1 к Подпрограмме «Порядок оказания финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации» признать утратившим силу.

1.14. В Приложении № 5 к Программе - Подпрограмма № 2 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы:

1.14.1. в паспорте Подпрограммы № 2 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы:

- строку «Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объем средств бюджета муниципального округа на финансирование муниципальной программы | общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на реализацию подпрограммы составляет – 19 014,98 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 675,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 520,0 тыс. руб.; 2022 год – 4 859,98 тыс. руб.; 2023 год – 600,0 тыс. руб.; 2024 год – 1 900,0 тыс. руб.; 2025 год – 2 400,0 тыс. руб.; 2026 год – 3 530,0 тыс. руб.; 2027 год – 3 530,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

## - в строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» добавить следующие показатели:

## - выполнение работ по ремонту муниципальных и нежилых зданий и помещений (количество заключенных муниципальных контрактов, (единиц);

## - площадь земель на территории Чугуевского муниципального округа в отношении которых принято решение по проведению топографо-геодезических работ (кв.м.).

1.14.2 Раздел III Подпрограммы «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам. Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя. Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы. Наименование показателей (индикаторов) подпрограммы:

- Выполнение плана по доходам от приватизации муниципального имущества;

- Выполнение плана по доходам от аренды муниципального имущества;

- Выполнение плана по доходам от аренды земельных участков;

- Выполнение плана по доходам от продажи земельных участков;

-Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых принято решение по управлению и распоряжению ими по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального округа;

-Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых проведены проверки фактического использования и сохранности по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества муниципального округа, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения;

- Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, право собственности муниципального округа на которые зарегистрировано, от общего числа объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации (в рамках текущего года);

- Количество оказанных услуг по выдаче документов по приватизации квартир муниципального жилищного фонда;

- Выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых зданий и помещений (количество заключенных муниципальных контрактов);

- Площадь земель на территории Чугуевского муниципального округа в отношении которых принято решение по проведению топографо-геодезических работ.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий  подпрограммы, приведены в приложении  № 1 к  Программе «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы.

1.15. В Приложении № 6 к Программе - Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы:

1.15.1 в паспорте Подпрограммы:

- строку «Общий объем средств на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

| Общий объем средств на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем средств на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников составляет 69000,0 тыс. рублей: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 13800,0 тыс. рублей; 2024 год - 13800,0 тыс. рублей; 2025 год – 13800,0 тыс. рублей; 2026 год – 13800,0 тыс. рублей; 2027 год - 13800,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств краевого бюджета 48300,0 тыс. рублей: 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 9660,0 тыс. рублей; 2024 год – 9660,0 тыс. рублей; 2025 год – 9660,0 тыс. рублей; 2026 год – 9660,0 тыс. рублей; 2027 год - 9660,0 тыс. рублей. За счет средств бюджета муниципального округа – 250,0 тыс. рублей 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей; 2025 год – 50,0 тыс. рублей; 2026 год – 50,0 тыс. рублей; 2027 год - 50,0 тыс. рублей; За счет иных внебюджетных источников – 20 450,0 тыс. рублей: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 4090,0 тыс. рублей; 2024 год – 4090,0 тыс. рублей; 2025 год – 4090,0 тыс. рублей; 2026 год – 4090,0 тыс. рублей; 2027 год - 4090,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - 25 семей, к 2027 году, получивших социальные выплаты в рамках Подпрограммы улучшат свои жилищные условия. |
| --- | --- |

1.15.2. абзац 2 раздела VI Подпрограммы № 3 Ресурсное обеспечение подпрограммы читать в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств краевого, бюджета округа, а также внебюджетных источников составляет 69 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 13 800,0 тыс. рублей;

2024 год – 13 800,0 тыс. рублей;

2025 год – 13 800,0 тыс. рублей;

2026 год – 13 800,0 тыс. рублей;

2027 год – 13 800,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств краевого бюджета 48 300,0 тыс. рублей:

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 9660,0 тыс. рублей;

2024 год – 9660,0 тыс. рублей;

2025 год – 9660,0 тыс. рублей;

2026 год – 9660,0 тыс. рублей;

2027 год – 9660,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета муниципального округа – 250,0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 50,0 тыс. рублей;

2024 год – 50,0 тыс. рублей;

2025 год – 50,0 тыс. рублей;

2026 год – 50,0 тыс. рублей;

2027 год – 50,0 тыс. рублей.

За счет иных внебюджетных источников – 20450,0 тыс. рублей:

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 4090,0 тыс. рублей;

2024 год – 4090,0 тыс. рублей;

2025 год – 4090,0 тыс. рублей;

2026 год – 4090,0 тыс. рублей;

2027 год – 4090,0 тыс. рублей.

1.16. В Приложении № 7 к Программе - Подпрограмма № 4 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы:

1.16.1 в паспорте Подпрограммы строку «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования | Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на реализацию подпрограммы составляет - 75 757,68 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 8 498,5 тыс. руб. 2021 год – 8 091,0 тыс. руб. 2022 год – 8 631,18 тыс. руб. 2023 год – 9 475,0 тыс. руб. 2024 год – 9 967,0 тыс. руб. 2025 год – 10 365,0 тыс. руб. 2026 год – 10 365,0 тыс. руб. 2027 год – 10 365,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.16.2 абзац 2 раздела VII Подпрограммы № 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы читать в следующей редакции:

«В целях выполнения, поставленных задач общий объем финансирования Подпрограммы составляет 75 757,68 тыс. рублей с учетом срока реализации каждого мероприятия представлен в приложении № 3 к программе «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа.

Глава Чугуевского

муниципального округа,

глава администрации                                                                                Р.Ю. Деменев

Приложение № 1

к постановлению администрации Чугуевского

муниципального округа

«____» ____________20    г. №______

Приложение № 1

к программе «Социально-экономическое развитие

Чугуевского муниципального округа»

на 2020-2027 г.

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027г

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный финансовый 2019 год |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число субъектов малого и среднего предпринима - тельства на 10 000 человек населения | единиц | 255,1 |  | 256,2 | 259,2 |  |  | 261,0 | 262,3 | 262,5 | 262,7 | 263,0 |  | 263,2 |  |
| 1.2 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | % | Не менее 3 |  | Не менее 3 | Не менее 3 |  |  | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 |  | Не менее 5 |  |
| 1.3 | Число реализованных проектов субъектов МСП, получивших льготную кредитно - лизинговую поддержку | единиц | Не менее 3 |  | Не менее 4 | Не менее 4 |  |  | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 |  | Не менее 5 |  |
| 1.4 | Доля работников малых предприятий в общей численности, занятых в экономике | % | 25,3 |  | 25,4 | 25,5 |  |  | 25,6 | 25,7 | 26,0 | 26,0 | 26,1 |  | 26,2 |  |
| 1.5 | Доля оборота малых предприятий в объеме оборота полного круга предприятий | % | 58,0 |  | 58,1 | 58,2 |  |  | 60,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 67,0 |  | 70,0 |  |
| 1.6 | Численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | человек | 2153 |  | 2203 | 2277 |  |  | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2460 |  | 2500 |  |
| 1.7 | Количество налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» | человек | 0 |  | 61 | 200 |  |  | 301 | 100 | 105 | 110 | 115 |  | 120 |  |
| 1.8 | Доля вовлеченных объектов муниципального имущества, включённых в перечень имущества, предназначенный для предоставления субъектам МСП, а также самозанятым гражданам | % | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 78 | 85 | 87 | 88 | 89 |  | 90 |  |
| 1.9 | Количество субъектов МСП, а также самозанятых граждан, получивших поддержку на возмещение затрат, связанных с ремонтом, реконструкцией помещений, полученных в рамках реализации мер имущественной поддержки | человек | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
|  | Подпрограмма № 2 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение плана по доходам от приватизации муниципального имущества | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2.2 | Выполнение плана по доходам от аренды муниципального имущества | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2.3 | Выполнение плана по доходам от аренды земельных участков | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2.4 | Выполнение плана по доходам от продажи земельных участков | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2.5 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых принято решение по управлению и распоряжению ими по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального округа | % | 90 |  | 90 | 92 |  |  | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |  | 98 |  |
| 2.6 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа, в отношении которых проведены проверки фактического использования и сохранности по отношению к общему количеству объектов недвижимого имущества муниципального округа, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | % | 10 |  | 10 | 12 |  |  | 15 | 18 | 25 | 29 | 33 |  | 35 |  |
| 2.7 | Доля объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, право собственности муниципального округа на которые зарегистрировано, от общего числа объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации (в рамках текущего года) | % | 50 |  | 50 | 60 |  |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 83 |  | 85 |  |
| 2.8 | Количество оказанных услуг по выдаче документов по приватизации квартир муниципального жилищного фонда | единиц | 20 |  | 17 | 20 |  |  | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |  | 25 |  |
| 2.9 | Выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых зданий и помещений (количество заключенных муниципальных контрактов) | единиц | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 2.10 | Площадь земель на территории Чугуевского муниципального округа в отношении которых принято решение по проведению топографо-геодезических работ | кв. м | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 366000 | 0 | 340000 | 340000 | 340000 |  | 340000 |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |
|  | Подпрограмма № 4 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа | % | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  |
| 4.2 | ## Выполнение плана по доходам бюджета муниципального округа | % | не менее 100 | не менее 100 |  |  | не менее 100 | не менее 100 |  | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |  | не менее 100 |  |
| 4.3 | ## Степень исполнения расходных обязательств бюджета муниципального округа | % | 98 | 98 |  |  | 98 | 98 |  | 98 | 98 | 98 | 98 |  | 98 |  |
| Подпрограмма № 5 «Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году | процент | 100,0 | 102,0 |  |  | 102 | 71,7 |  | 106,1 | 104,0 | 103,0 | 102,0 |  | 102,0 |  |
| 5.2 | Темп роста инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | процент | 100,9 | 102,7 |  |  | 102,6 | 88,3 |  | 100 | 102 | 102 | 101 |  | 101 |  |
| 5.3 | Количество созданных инвестиционных площадок (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| 5.4 | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Мероприятия муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общий оборот предприятий, организаций (в сопоставимых ценах) – всего | % к пре дыдущему году | 101,9 |  | 102,8 | 103,3 |  |  | 103,9 | 104,3 | 104,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | промышленными предприятиями (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году | «-« | 101,8 |  | 102,4 | 103,2 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100,8 | 101 | 101,3 |  |
| 1.2 | сельскохозяйственными предприятиями (всеми категориями хозяйств), в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году | «-« | 101,7 |  | 104,7 | 100,0 |  |  | 86,4 | 93,4 | 96,5 | 96,9 | 97,4 | 97,5 |  |
| 1.3 | малым и средним предпринимательством (в действующих ценах) в % к предыдущему году. | «-« | 101,3 |  | 101,8 | 102,2 |  |  | 109,6 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
| 2. | Среднемесячная заработная плата одного работника в районе | рублей | 33017 |  | 34338 | 35780 |  |  | 42111 | 44217 | 45986 | 47825 | 49738 | 51728 |  |
|  |  | % к пред году | 100 |  | 104,0 | 104,2 |  |  | 109,4 | 105 | 104 | 104,0 | 104 | 104 |  |
| 3. | Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к экономически активному населению, в % | % | 3,0 |  | 2,95 | 2,95 |  |  | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |  |
| 4 | Площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 7318 |  | 7530 | 7755 |  |  | 8200 | 8500 | 9000 | 9200 | 9600 | 10000 |  |
| 5 | Урожайность зерновых культур в хозяйствах муниципального округа | ц/га | 11,3 |  | 11,4 | 11,5 |  |  | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |  |
| 6 | Увеличение поголовья КРС в хозяйствах муниципального округа | голов | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 7 | Увеличение производство молочной продукции (к уровню прошлого года) | % | 100 |  | 105,5 | 106,2 |  |  | 100,0 | 102, | 104,0 | 106,0 | 108,0 | 110,0 |  |
| 8 | Количество хозяйств (начинающих фермеров), получивших гранты по Государственной программе Приморского края | Ед. | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, планирующим получить государственную поддержку | Ед. | 10 |  | 15 | 20 |  |  | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации Чугуевского муниципального округа

«____» ___________20___г. №________

Приложение № 2

к программе «Социально-экономическое развитие

Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2027гг.

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕАЛИЗУЕМЫХ, В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации подпрограмм мы, отдель- ного мероп- риятия |  |  |  | Окончания реализации подпрограммы, отдель- ного мероп- риятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |
|  | Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Привлечение предпринимателей к решению вопросов повышения эффективности их деятельности посредством их участия в разработке нормативно-правовой базы в области предпринимательства на уровне местного самоуправления |  | Общественная организация Совет предпринимателей Чугуевского района |  | 2020 |  |  | 2027 | Повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса Чугуевского муниципального округа в приоритетных сферах экономики. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства, рост числа предпринимателей в отраслях экономики |  |
| 1.2. | Организация консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам действующего и принимаемого законодательства |  | Органы администрации |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 1.3. | Внесение предложений по преодолению административных ограничений в области предпринимательства, принятие мер по их устранению |  | Общественная организация «Совет предпринимателей Чугуевского района» Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Чугуевском муниципальном округе |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация проведения мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - конференция предпринимателей (один раз в год) |  | Управление ЭРиПР |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
|  | - встреча Главы Чугуевского муниципального округа с предпринимателями (по мере необходимости) |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.2. | Организация проведения практических семинаров по актуальным вопросам и проблемам малого и среднего предпринимательства с привлечением федеральных и краевых структур, контролирующих органов (по мере необходимости) |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.3. | Проведение «Круглого стола» с участием средств массовой информации, контролирующих органов, предприятий, оказывающих услуги и реализующих товары, по вопросам качества оказания услуг на потребительском рынке (один раз в год) |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.4. | Организация проведения конкурсов, ярмарок, выставок смотров продукции малых и средних предприятий (ежегодно) |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.5. | Ежемесячная ярмарка местных товаропроизводителей |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.6. | Содействие к привлечению предпринимателей к участию в конкурсах «100 лучших товаров Приморья, «Предприниматель года» (в течение года) |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.7. | Проведение совместных мероприятий с общественными объединениями предпринимателей (День российского предпринимателя) |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.8. | Организация проведения Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства (по мере необходимости) |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.9. | Проведение анализа экономической и социальной сферы развития предпринимательства. Подготовка аналитических обзоров и выработка рекомендаций по улучшению условий развития предпринимательства (один раз в квартал) |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.10. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.11. | Проведение районного конкурса «Предприниматель Чугуевского муниципального района» (ежегодно) |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 3. Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидии с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). |  |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 4. Мероприятия по привлечению граждан к регистрации в качестве «самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение информации на сайте Чугуевского муниципального округа и в социальных сетях в части популяризации нового налогового режима и поддержки «самозанятых» |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  | Увеличение числа самозанятых Популяризация нового налогового режима «Налог на профессиональный доход» Популяризация «самозанятых» Популяризация «самозанятых» |
| Доведение информации по «самозанятым» через общественную организацию «Совет предпринимателей Чугуевского района» |  | -«- |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  |  |
| Распространение информационных материалов и ее доведение до жителей округа через территориальные отделы Чугуевского муниципального округа |  | -«- |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  |  |
| Привлечение «самозанятых» для участия в ярмарках, проводимых на территории Чугуевского муниципального округа |  | -«- |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  |  |
| Выделение торговых мест на центральном рынке для граждан, зарегистрированных в качестве «самозанятых» |  | -«- |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  |  |
| Проведение организационных мероприятий по «самозанятым» с общественными организациями, налоговыми органами, корпорацией МСП, Центр «Мой бизнес» по вопросам налогообложения, видов деятельности и т. д. путем проведения совещаний ВКС, круглых столов и т.д. |  | Управление экономического развития и потребительского рынка, совместно с МИФНС России № 10, корпорацией МСП, Центр Мой бизнес |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  |  |
| Оказание консультационной поддержки гражданам по вопросам регистрации в качестве «самозанятых», мерах финансовой поддержки для «самозанятых» |  | Управление экономического развития и потребительского рынка, МИФНС России № 10 |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  |  |
| Оказание имущественной поддержки «самозанятым» гражданам |  | Управление имущественных и земельных отношений |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  |  |
| Оказание финансовой поддержки «самозанятым» гражданам в рамках муниципальных программ |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  |  |
| 5. Мероприятия по поддержке «Социальное предпринимательство», «Социальные предприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение информации на сайте Чугуевского муниципального округа и в социальных сетях в части популяризации «Социального предпринимательства и (или) «Социальные предприятия» |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  | Получение статуса «Социальное предприятие» |
| Доведение информации по «Социальному предпринимательству и (или) «Социальным предприятиям» через общественную организацию «Совет предпринимателей Чугуевского района» |  | -«- |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  |  |
| Распространение информационных материалов по «Социальному предпринимательству», «Социальным предприятиям». и ее доведение до субъектов округа через территориальные отделы Чугуевского муниципального округа |  | -«- |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  |  |
| Проведение организационных мероприятий по темам «Социальное предпринимательство и (или) «Социальные предприятия» с общественными организациями, корпорацией МСП, Центр «Мой бизнес», проведения совещаний ВКС, круглых столов и т.д. |  | Управление экономического развития и потребительского рынка, совместно с корпорацией МСП, Центр Мой бизнес |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  |  |
| Оказание консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам получения статуса «Социальные предприятия» |  | Управление экономического развития и потребительского рынка, МИФНС России № 10 |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  | Популяризация социального предпринимательства |
| Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, имеющим статус «Социальное предприятие». |  | Управление имущественных и земельных отношений |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  | Популяризация социального предпринимательства |
| Оказание практической помощи субъектам МСП в подготовке документов для получения статуса «Социальное предприятие» и дальнейшего получения финансовой помощи через центр инноваций и социальной сферы «Мой бизнес» |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  |  |  | 2021 | 2027 |  |  | Популяризация социального предпринимательства |
| Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, имеющим статус «Социальное предприятие» |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  |  |  | 2022 | 2027 |  |  | Популяризация социального предпринимательства |
| Подпрограмма № 2 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование объектов недвижимости, обеспечение государственной регистрации, возникновения, изменений и прекращения права собственности Чугуевского муниципального округа: - Обеспечение проведения технической инвентаризации объектов недвижимости, изготовления технической документации в целях постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и дальнейшей государственной регистрации права собственности Чугуевского муниципального округа на объекты недвижимости; - Формирование земельных участков для организации проведения конкурсов и аукционов, предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, молодым семьям и семьям с двумя детьми |  | Управление имущественных и земельных отношений |  | 2020 |  |  | 2027 | Создание условий для эффективного управления имуществом |  |
| 2.2. | Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества: - Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков, а также права аренды на объекты недвижимости и земельные |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.3 | Выполнение работ по ремонту, содержанию муниципальных нежилых зданий и помещений |  | «-« |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.4 | Проведение топографо-геодезических работ |  | «-« |  | 2022 |  |  | 2027 |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья участникам подпрограммы |  | Управление имущественных и земельных отношений |  | 2020 |  |  | 2027 | Ежегодное улучшение жилищных условий 5 семьям |  |
| Подпрограмма № 4 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ## Совершенствование бюджетного процесса |  | Финансовое управление |  | 2020 |  |  | 2027 | Выполнение плана по доходам, повышение эффективности бюджетных расходов |  |
| Подпрограмма № 5 «Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе»» на 2020 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Чугуевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1.1. | Сопровождение и наполняемость инвестиционного раздела на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в единой сети Интернет |  | Управление экономического развития и потребительского рынка администрации Чугуевского муниципального округа |  | 2020 |  |  | 2027 | Формирование репутации Чугуевского муниципального округа как привлекательной и безопасной инвестиционной площадки. Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях Чуугуевского муниципального округа |  |
| 5.1.2 | Ежегодная актуализация инвестиционного паспорта Чугуевского муниципального окуга |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях Чуугуевского муниципального округа |  |
| 5.1.3 | Обеспечение открытого информационного пространства инвестиционной деятельности |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Увеличение числа инвесторов, заинтересованных в реализации проектов на территории Чугуевского муниципального округа. Активизация инвестиционных процессов в округе. |  |
| 5.2 Формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации Чугуевского муниципального округа |  | 2020 |  |  | 2027 | Определение экономически свободных территорий Чугуевского муниципального округа |  |
| 5.2.2 | Регулярное обновление реестра инвестиционных площадок и размещение его на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в телекоммуникационной сети Интернет в инвестиционном разделе |  | Управление экономического развития и потребительского рынка, управление имущественных и земельных отношений |  | 2020 |  |  | 2027 | Информационная инвестиционная открытость Чугуевского муниципального округа |  |
| 5.2.3 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Чугуевском муниципальном округе |  | Органы администрации Чугуевского муниципального округа (по направлениям деятельности) |  | 2020 |  |  | 2027 | Проведение исследования конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Чугуевского муниципального округа, улучшение конкурентного климата на приоритетных рынках |  |
| 5.2.4 | Актуализация: -перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации Чугуевского муниципального округа |  | 2020 |  |  | 2027 | Подготовлен отчет о состоянии конкуренции в Чугуевском муниципальном округе |  |
| 5.2.5 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также самозанятым гражданам |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации Чугуевского муниципального округа |  | 2020 |  |  | 2027 | Подготовлен отчет по мероприятиям («Дорожной карте») по внедрению Стандарта развития конкуренции улучшения инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе |  |
| 5.3 Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих МНПА |  | Органы администрации Чугуевского муниципального округа |  | 2020 |  |  | 2027 | Повышение качества муниципального регулирования за счет проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов |  |
| 5.3.2 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ |  | Органы администрации Чугуевского муниципального округа |  | 2020 |  |  | 2027 | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |
| 5.4 Формирование информационной открытости Чугуевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Доклад главы Чугуевского муниципального округа с ежегодным инвестиционным посланием |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  | 2020 |  |  | 2027 | Публичное подведение итогов работы по улучшению инвестиционного климата, определение текущих задач |  |
| 5.4.2 | Продвижение инвестиционного раздела на официальном сайте администрации, размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  | 2020 |  |  | 2027 | Повышение информированности об инвестиционных возможностях округа |  |
| 1. | Мероприятия муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Экономическое развитие округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Поддержка традиционно сложившихся и развитие новых производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Сбор информации и проведение мониторинга по общему обороту предприятий, организаций (в сопоставимых ценах) для подготовки отчета |  | Предприятия округа |  | 2020 |  |  | 2027 | Увеличение оборота предприятий по всем видам продукции в 2027 году к уровню 2019 года на 4 % |  |
| 1.1.2. | Обновление основных производственных фондов промышленных предприятий |  | Предприятия округа |  | 2020 |  |  | 2027 | Увеличение основных средств предприятий |  |
| 1.1.3 | Строительство деревообрабатывающих предприятий |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Увеличение основных средств предприятий |  |
| 1.1.4. | Сбор информации и проведение мониторинга по среднемесячной заработной плате предприятий и организаций для подготовки отчета |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Увеличение среднемесячной заработной платы |  |
| 1.1.5 | Создание новых рабочих мест |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Занятость населения округа |  |
| 1.1.6. | Мониторинг уровня зарегистрированной безработицы по отношению к экономически активному населению на территории округа |  |  |  | 2020 |  |  | 2027 | Ежегодное снижение уровня безработицы |  |
| 1.1.7 | Строительство фабрики экологически чистых игрушек |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Увеличение основных средств и занятость населения округа |  |
| 1.1.8 | Реконструкция и строительство объектов торговли, общественного питания |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Создание условий торговли для жителей округа |  |
| 1.1.9 | Содействие ежегодному повышению средней номинальной начисленной заработной платы работников организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории округа |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  | 2020 |  |  | 2027 | К 2027 году среднемесячная заработная плата в районе составит 51728 рублей |  |
| 1.1.10 | Содействие территориальным подразделениям контрольных, надзорных органов по легализации заработной платы и занятости населения |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 1.2. Повышение эффективности агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мониторинг и проведение мероприятий по увеличению площади используемых земель сельскохозяйственного назначения |  | ИП, руководители с/х организаций |  | 2020 |  |  | 2027 | Повышение производительности труда |  |
| 1.2.2. | Проведение мероприятий и мониторинг повышения урожайности зерновых культур в хозяйствах муниципального округа |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Расширение рынков сбыта продукции, в том числе от личных подворий граждан |  |
| 1.2.3. | Проведение мероприятий и оказание содействия в увеличении поголовья КРС в хозяйствах муниципального округа |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Увеличение ежегодно на 50 голов КРС в хозяйствах округа. нас |  |
| 1.2.4. | Проведение мероприятий, оказание содействия в вопросах увеличение производства молочной продукции (к уровню прошлого года) |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Ежегодное увеличение производства молочной продукции |  |
| 1.2.5. | Оказание консультативной помощи и помощь в подготовке документов хозяйствам (начинающим фермерам), получающим гранты по Государственной программе Приморского края |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  | 2020 |  |  | 2027 | Ежегодное получение грантов фермерами по Гос. поддержке |  |
| 1.2.6. | Оказание консультативной помощи, а также помощи в подготовке документов сельскохозяйственным товаропроизводителям, планирующим получить государственную поддержку |  | Управление экономического развития и потребительского рынка |  | 2020 |  |  | 2027 | Вовлечение граждан и организаций в систему гос. поддержки |  |
| П. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 1. Повышение материального благосостояния граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Оказание финансовой поддержка отдельным категориям граждан - всего |  | Управление социально-культурной деятельности |  |  |  |  |  | Создание условий для повышения рождаемости. Обеспечение раннего выявления заболевания туберкулезом, Социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин» |  |
| 2.1.1.1 | - оплата проезда беременных женщин и больных туберкулёзом на приём к врачу (в границах Чугуевского муниципального округа) |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Создание условий для повышения рождаемости. Обеспечение раннего выявления заболевания туберкулезом |  |
|  | -ежегодная единовременная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» Чугуевского района |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 | Социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин» |  |
| 2.1.2. | Единовременная выплата на погребение умершего почетного гражданина Чугуевского района |  | «-« |  | 2020 |  |  | 2027 |  |  |
| 2.1.3. | Субвенции на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  | Отдел опеки и попечительства |  | 2020 |  |  | 2027 | Создание условий в области опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  |
| III.ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Подготовка технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта генерального плана и правил землепользования Чугуевского муниципального округа |  |  | Управление архитектуры и градостроительства |  | 2020 |  |  | 2027 | В 2020 году осуществить разработку генерального плана и правил землепользования ЧМО |  |
| 3.2. Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1 | Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (субсидии) | Управление социально-культурной деятельности администрации Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2027 | Создание условий для деятельности общественных объединений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2. | Оказание имущественной поддержки социально- ориентированным некоммерческим организациям | Управление имущественных и земельных отношений | 2020 | 2027 | Создание условий для деятельности общественных объединений |

Приложение № 3

к постановлению администрации Чугуевского

муниципального округа

«____» ____________20    г. №______

Приложение № 3

к программе «Социально-экономическое развитие

Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2027 г.

## ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,

ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

«Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник ресурсного обеспечения |  | Расходы на реализацию программы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего по программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» |  |  | Всего |  | 2 545 851,718 | 363007,432 | 326119,08 | 374844,363 | 311729,41 | 298296,319 | 284885,358 | 291469,878 | 295499,878 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В т.ч. федеральный бюджет |  | 1042,236 | 613,747 | 428,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 233 706,202 | 19923,185 | 20146,591 | 20137,203 | 33827,69 | 34493,339 | 35059,398 | 35059,398 | 35059,398 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет ЧМО |  | 105 495,78 | 11542,5 | 10704,00 | 14843,16 | 10761,72 | 13157,48 | 14075,96 | 15205,48 | 15205,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 2 205 607,5 | 330 928,0 | 294 840,0 | 339 864,0 | 267 140,0 | 250 645,5 | 235 750,0 | 241 205,0 | 245 235,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования из средств бюджета Чугуевского муниципального округа |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет ЧМО |  | 29738,10 | 3 044,0 | 2 613,0 | 6 211,98 | 1286,72 | 3 190,48 | 3 710,96 | 4840,48 | 4840,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление |  |  | 75 757,68 | 8 498,5 | 8 091,0 | 8 631,18 | 9 475,0 | 9 967,0 | 10 365,0 | 10 365,00 | 10 365,00 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального округа |  |  | Всего |  | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Чугуевского муниципального округа |  | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения конкурсов, ярмарок, выставок смотров продукции малых и средних предприятий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение совместных мероприятий с общественными объединениями предпринимателей (День российского предпринимателя) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение районного конкурса «Предприниматель Чугуевского муниципального округа» |  |  |  |  | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидии с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование объектов недвижимости, обеспечение государственной регистрации, возникновения, изменения и прекращения права собственности Чугуевского муниципального округа |  |  | Всего |  | 8121,70 | 611,5 | 1 426,0 | 2984,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В т. ч бюджет округа |  | 8121,70 | 611,5 | 1 426,0 | 2984,20 | 500,00 | 500,00 | 500,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение проведения технической инвентаризации объектов недвижимости, изготовления технической документации, формирование земельных участков для организации проведения конкурсов и аукционов |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа |  | 8121,70 | 611,5 | 1426,0 | 2984,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Обеспечение проведения технической инвентаризации объектов недвижимости, изготовления технической документации в целях постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и дальнейшей государственной регистрации права собственности ЧМО на объекты недвижимости |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Бюджет Чугуевского муниципального округа |  | 5145,89 | 464,28 | 843,0 | 2288,61 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Формирование земельных участков для организации проведения конкурсов и аукционов, предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, молодым семьям и семьям с двумя детьми |  | «-« | «-« |  | 2975,81 | 147,22 | 583,0 | 695,59 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  | «-« | «-« |  | 819,5 | 63,5 | 94,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 130,00 | 130,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков, а также права аренды на объекты недвижимости и земельные участки |  | «-« | «-« |  | 819,5 | 63,5 | 94,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение топографо-геодезических работ |  | «-« | «-« |  | 3640,80 | 0 | 0 | 840,80 | 0 | 800,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых зданий и помещений |  | «-« | «-« |  | 6432,98 | 0 | 0 | 932,98 | 0 | 500,00 | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Выполнение работ по ремонту и содержанию муниципальных нежилых зданий и помещений |  | «-« | «-« |  | 6432,98 | 0 | 0 | 932,98 | 0 | 500,00 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  | 19014,98 | 675,0 | 1 520,0 | 4859,98 | 600,00 | 1900,0 | 2400,0 | 3530,0 | 3530,0 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе бюджет округа |  |  |  |  |  | 19014,98 | 675,0 | 1 520,0 | 4859,98 | 600,00 | 1900,0 | 2400,0 | 3530,0 | 3530,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Чугуевского муниципального округа» на 2020 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Чугуевского муниципального округа |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Всего |  | 69 000,0 | 0 | 0 | 0 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 48 300,0 | 0 | 0 | 0 | 9660,0 | 9660,0 | 9660,0 | 9660,0 | 9660,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 20 450,0 | 0 | 0 | 0 | 4090,0 | 4090,0 | 4090,0 | 4090,0 | 4090,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья участникам подпрограммы |  | Администрация Чугуевского муниципального округа | Всего |  | 69 000,0 | 0 | 0 | 0 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 48 300,0 | 0 | 0 | 0 | 9660,0 | 9660,0 | 9660,0 | 9660,0 | 9660,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет округа |  | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Иные внебюджетные источники |  | 20 450,0 | 0 | 0 | 0 | 4090,0 | 4090,0 | 4090,0 | 4090,0 | 4090,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 4 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4090,0 | 4090,0 |
| 4.1 | Совершенствование бюджетного процесса |  | Финансовое управление | Бюджет округа |  | 75757,68 | 8498,5 | 8 091,00 | 8631,18 | 9 475,00 | 9 967,00 | 10 365,0 | 10 365,0 | 10 365,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Чугуевского муниципального округа |  |  |  |  | 75757,68 | 8498,5 | 8 091,00 | 8 631,18 | 9 475,00 | 9 967,00 | 10 365,0 | 10 365,0 | 10 365,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 75757,68 | 8498,5 | 8 091,00 | 8 631,18 | 9 475,00 | 9 967,00 | 10 365,0 | 10 365,0 | 10 365,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 5 «Улучшение инвестиционного климата в Чугуевском муниципальном округе» на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета округа – не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1. Экономическое развитие округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Поддержка традиционно сложившихся и развитие новых производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Обновление основных производственных фондов промышленных предприятий | Предприятия округа |  | Иные внебюджетные источники | 1 465 825,0 | 140 000,0 | 230 000,0 | 165 000,0 | 175 000,0 | 182 000,0 | 187 500,0 | 191 250,0 | 195 075,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Строительство деревообрабатывающих предприятий | Предприятия округа |  | «-« | 185 960,0 | 101 000,0 | 10 000,0 | 4960,0 | 26 000, | 10 000,0 | 10 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Создание новых рабочих мест | предприятия округа |  | «-« | 33 880,0 | 8 400,0 | 2 400,0 | 3 780,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 900,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Строительство фабрики экологически чистых игрушек в с. Чугуевка | Предприятие округа |  |  | 169 230,0 | 30 000,0 | 9 000,0 | 84 230,0 | 27 000,0 | 19 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | Реконструкция и строительство объектов торговли, общественного питания | ИП |  | Иные внебюджетные источники | 53 744,0 | 20 000,0 | 4 500,0 | 3744,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 4 500,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1 908 639,0 | 299 400,0 | 255 900,0 | 261 714,0 | 238 300,0 | 221 300,0 | 205 800,0 | 211 150,0 | 215 075,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Повышение эффективности агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Приобретение племенного скота | К(Ф)Х |  | «-« | 54000,0 | 0 | 0 | 54000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Строительство фермы КРС в муниципальном округе | «-« |  | «-« | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Сохранение и поддержание плодородия земель путём внесения минеральных удобрений и средств химизации | с/х организации, к(Ф)Х |  | «-« | 92200,0 | 10 300,0 | 10 700,0 | 11100,0 | 11500,0 | 12000,0 | 12100,0 | 12200,0 | 12300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Приобретение техники и оборудования | «-« |  | «-« | 71300,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 4800,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | Создание новых рабочих мест | ИП, руководители с/х организаций |  | «-« | 2018,5 | 228,0 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 255,5 | 260,0 | 265,0 | 270,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | Сельхозтоваропроизводители |  | Иные внебюджетные источники | 57000,0 | 1000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,00 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 276518,5 | 31528,0 | 38 940, 0 | 78150,0 | 24750,0 | 25255,5 | 25860,0 | 25965,0 | 26070,0 |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 2. Повышение уровня и качества жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. Повышение материального благосостояния граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Оказание финансовой поддержка отдельным категориям граждан- всего | Администрация Чугуевского муниципального округа |  | бюджет Чугуевского муниципального округа | 3500,12 | 430,0 | 374,0 | 387,0 | 446,72 | 450,48 | 470,96 | 470,48 | 470,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  | - оплата проезда беременных женщин и больных туберкулёзом на приём к врачу (в границах Чугуевского муниципального района) | «-« |  | «-« | 631,0 | 90,0 | 44,0 | 47,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. |  | - единовременная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Чугуевского муниципального округа (района)» | «-« |  | «-« | 2410,0 | 310,0 | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. |  | Единовременная выплата на погребение умершего почетного гражданина Чугуевского муниципального округа (района) | «-« |  | «-« | 450,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4. |  | Изготовление и оформление Книги Почетных граждан Чугуевского района | «-« |  | «-« | 9,12 | 0 | 0 | 0 | 6,72 | 0,48 | 0,96 | 0,48 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | «-« |  | Краевой бюджет | 16415,159 | 1819,318 | 1 882,503 | 1950,219 | 2 028,917 | 2 124,542 | 2 203,220 | 2 203,220 | 2 203,220 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Субвенция на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание семью | «-« |  | Федеральный бюджет | 1042,236 | 613,747 | 428,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Субвенция на реализацию государственного полномочия на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | «-« |  | Краевой бюджет | 168991,043 | 18103,867 | 18 264,088 | 18186,984 | 22138,773 | 22708,797 | 23196,178 | 23196,178 | 23196,178 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. |  | Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) |  |  | «-« | 120890,094 | 12990,467 | 13 594,281 | 13525,891 | 15875,891 | 16075,891 | 16275,891 | 16275,891 | 16275,891 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.2. |  | Предоставление мер социальной поддержки приемных семей |  |  | «-« | 103,4 | 103,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.3. |  | Вознаграждение приемным родителям |  |  | «-« | 47987,549 | 5000,0 | 4 669,807 | 4661,093 | 6262,882 | 6632,906 | 6920,287 | 6920,287 | 6920,287 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.4. |  | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных организациях |  |  | «-« | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа |  |  |  |  |  | 3500,12 | 430,0 | 374,0 | 387,0 | 446,72 | 450,48 | 470,96 | 470,48 | 470,48 |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1042,236 | 613,747 | 428,489 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Приморского края |  |  |  |  |  | 185406,202 | 19923,185 | 20146,591 | 20137,203 | 24167,69 | 24833,339 | 25399,398 | 25399,398 | 25399,398 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 189948,558 | 20966,932 | 20949,08 | 20524,203 | 24614,410 | 25283,819 | 25870,358 | 25869,878 | 25869,878 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛЬНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ 2 |  |  |  |  |  | 189948,558 | 20966,932 | 20949,08 | 20524,203 | 24614,410 | 25283,819 | 25870,358 | 25869,878 | 25869,878 |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 3. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Подготовка технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта генерального плана и правил землепользования Чугуевского муниципального округа |  |  | Администрация Чугуевского муниципального округа |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 5348,0 | 1749,0 | 599,0 | 600,0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 5348,0 | 1749,0 | 599,0 | 600,0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными организациями | Администрация Чугуевского муниципального округа |  | бюджет Чугуевского муниципального округа | 1450,0 | 190,0 | 120,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3.2 |  |  |  |  |  | 1450,0 | 190,0 | 120,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Разработка Стратегии социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Разработка документов стратегического планирования | Администрация ЧМО |  | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 140,00 | 0 |  | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3.3. |  |  |  |  |  | 140,00 | 0 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ОТДЕЛЬНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ 3 |  |  |  |  |  | 6938,0 | 1939,0 | 719,0 | 930,0 | 190,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |  |  |  |  |  |  |