***Отчет об исполнении мероприятий «дорожная карта»***

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Чугуевского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Исполнено на 01.04.19 г. | Исполне-но на 01.07.19 г. | Исполне-  но на 01.10.19 г | Исполнено на 01.01.20 г. |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса* | | | | | |  |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего Плана | 2020 год | Принято и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чууевского муниципального района» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района» на 2014-+2021 годы от 19 декабря 2013 года № 1074-НПА  http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/c5d/c5dd207b20e2d0c4c265e29b9c556b36.docx | Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чууевского муниципального района» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района» на 2014-+2021 годы от 19 декабря 2013 года № 1074-НПА  http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/c5d/c5dd207b20e2d0c4c265e29b9c556b36.docx | Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чууевского муниципального округа» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы от 05 ноября 2020 года № 533-НПА  http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 70% субъектов МСП | 2020 год | Утвержден состав Совета по развитию малого и средне7го предпринимательства при главе района в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | Постановление администрации Чугуевского муниципального района от 14 февраля 2013года № 114 «О создании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Чугуевском муниципальном районе»  http://www.chuguevsky.ru/upload/iblock/259/259a12ccec26306cdb1caba9376077e6.rar | Постановление администрации Чугуевского муниципального района от 14 февраля 2013года № 114 «О создании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Чугуевском муниципальном районе»  http://www.chuguevsky.ru/upload/iblock/259/259a12ccec26306cdb1caba9376077e6.rar | Постановление администрации Чугуевского муниципального района от 14 февраля 2013года № 114 «О создании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Чугуевском муниципальном районе»  http://www.chuguevsky.ru/upload/iblock/259/259a12ccec26306cdb1caba9376077e6.rar |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 2020 год | Заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе проходят не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы совета публикуются в открытом доступе | Протоколы размещены на сайте по ссылке  <http://www.chuguevsky.ru/upload/iblock/259/259a12ccec26306cdb1caba9376077e6.rar> | Протоколы размещены на сайте по ссылке  <http://www.chuguevsky.ru/upload/iblock/259/259a12ccec26306cdb1caba9376077e6.rar> | Протоколы размещены на сайте по ссылке  <http://www.chuguevsky.ru/upload/iblock/259/259a12ccec26306cdb1caba9376077e6.rar> |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | 2020 год | В настоящее время подготовлен проект постановления АЧМР об организации общественного Совета о совершенствованию КНД, который проходит процедуру согласования. Данное постановление будет принято в мае 2019 года | Постановлением администрации Чугуевского МР от 28 июня 2019 г. № 365 «О совете по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на территории Чугуевского муниципального района» утверждено Положение о Совете и его Состав | Постановлением администрации Чугуевского МР от 28 июня 2019 г. № 365 «О совете по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на территории Чугуевского муниципального района» утверждено Положение о Совете и его Состав | Постановлением администрации Чугуевского МР от 28 июня 2019 г. № 365 «О совете по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на территории Чугуевского муниципального района» утверждено Положение о Совете и его Состав |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 2020 год |  | Сформирован, утвержден главой ЧМР и размещен на официальном сайте Чугуевского района реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля  http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/8a7/8a7a87851cce357d6f531aeec6bb803e.docx | Сформирован, утвержден главой ЧМР и размещен на официальном сайте Чугуевского района реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля  http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/8a7/8a7a87851cce357d6f531aeec6bb803e.docx | Сформирован, утвержден главой ЧМР и размещен на официальном сайте Чугуевского района реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля  http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/8a7/8a7a87851cce357d6f531aeec6bb803e.docx |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2019 года не менее чем на 20% | 2020 год |  |  | Проверки не проводились | Проверки не проводились |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 |  |  | Чек листы разработаны |  |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.04.2019  2020 год | Информации от субъектов МСП, для подготовки предложений по изменению муниципальных и федеральных нормативных правовых актов, в администрацию Чугуевского района- не поступало. | Информации от субъектов МСП, для подготовки предложений по изменению муниципальных и федеральных нормативных правовых актов, в администрацию Чугуевского района- не поступало. | Информации от субъектов МСП, для подготовки предложений по изменению муниципальных и федеральных нормативных правовых актов, в администрацию Чугуевского района- не поступало. | Информации от субъектов МСП, для подготовки предложений по изменению муниципальных и федеральных нормативных правовых актов, в администрацию Чугуевского округа- не поступало. |
| 1.9 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 2020 год |  | Система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий - разрабатывается | На сайте администрации работает система по принятию жалоб, в том числе субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий  по ссылке: http://chuguevsky.ru/obshchestvennaya-priyemnaya/sozdat-obrashchenie/ | На сайте администрации работает система по принятию жалоб, в том числе субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий  по ссылке: http://chuguevsky.ru/obshchestvennaya-priyemnaya/sozdat- |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте МО и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2020 год | Утвержден, размещен на официальном сайте Чугуевского муниципального района и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия и оценке регулирующего воздействия проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  <http://www.chuguevsky.ru/administraciya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-npa/> | Утвержден, размещен на официальном сайте Чугуевского муниципального района и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия и оценке регулирующего воздействия проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  <http://www.chuguevsky.ru/administraciya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-npa/> | Утвержден, размещен на официальном сайте Чугуевского муниципального района и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия и оценке регулирующего воздействия проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  Ссылка: http://chuguevsky.ru/administraciya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-npa/ | Утвержден, размещен на официальном сайте Чугуевского муниципального района и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия и оценке регулирующего воздействия проектов НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  Ссылка: http://chuguevsky.ru/administraciya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-npa/ |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 2020 год | При наличии НПА проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | При наличии НПА проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | За третий квартал проведена ОРВ оного проекта НПА | За год проведена ОРВ 20 НПА |
| 1.12 | Информация о ходе реализации дорожной карты ежемесячно публикуется на сайте администрации | 2020 год |  | Информация о ходе реализации «Дорожной карты» ежеквартально публикуется на официальном сайте Чугуевского муниципального района  <http://www.chuguevsky.ru/administraciya/maloe-predprinimatelstvo/> | Информация о ходе реализации «Дорожной карты» ежеквартально публикуется на официальном сайте Чугуевского муниципального района  <http://www.chuguevsky.ru/administraciya/maloe-predprinimatelstvo/> | Информация о ходе реализации «Дорожной карты» ежеквартально публикуется на официальном сайте Чугуевского муниципального района  <http://www.chuguevsky.ru/administraciya/maloe-predprinimatelstvo/> |
| 1. *Акселерация* | | | | | |  |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 2020 год | Решением Думы Чугуевского муниципального района от 05.12.2012 года № 253-НПА «О реестре муниципального имущества Чугуевского муниципального района» разработан Порядок ведения Реестров муниципального имущества  http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/dbd/dbd6beb5f31087b31dfe23d807326302.docx | Решением Думы Чугуевского муниципального района от 05.12.2012 года № 253-НПА «О реестре муниципального имущества Чугуевского муниципального района» разработан Порядок ведения Реестров муниципального имущества  http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/dbd/dbd6beb5f31087b31dfe23d807326302.docx | Решением Думы Чугуевского муниципального района от 05.12.2012 года № 253-НПА «О реестре муниципального имущества Чугуевского муниципального района» разработан Порядок ведения Реестров муниципального имущества  http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/dbd/dbd6beb5f31087b31dfe23d807326302.docx | Решением Думы Чугуевского муниципального района от 05.12.2012 года № 253-НПА «О реестре муниципального имущества Чугуевского муниципального района» разработан Порядок ведения Реестров муниципального имущества  <http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/dbd/dbd6beb5f31087b31dfe23d807326302.docx> |
| 2.2 | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества | 2020 год |  | Постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 28 июля 2017 года № 493-НПА «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц(за исключением имущественных прав субъектов МСП) Чугуевского муниципального района  http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/464/464d68343bda3bcfc5cf6bd30928a9e4.xlsx | Постановлением администрации Чугуевског муниципального района от 22 октября 2019 года № 655 «О внесении изменений в постановление администрации ЧМР от 06 июля 2010 года № 569 «О включении объектов недвижимости, являющихся собственностью ЧМР в перечень муниципального имущества ЧМР, свободного о прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП» размещены сведения об объектах имущества по ссылке: http://chuguevsky.ru/administraciya/maloe-predprinimatelstvo/ | Постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 26 октября 2020 года № 107 «О внесении изменений в постановление администрации ЧМР от 06 июля 2010 года № 569 «О включении объектов недвижимости, являющихся собственностью ЧМР в перечень муниципального имущества ЧМР, свободного о прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП» размещены сведения об объектах имущества по ссылке: <http://chuguevsky.ru/administraciya/maloe-predprinimatelstvo/> |
| 2.3 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 2020 год | Ранее утвержденный Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП был отменен, согласно экспертного заключения правового департамента ПК. В настоящее время подготовлен проект НПА, который проходит процедуру согласования | Ранее утвержденный Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП был отменен, согласно экспертного заключения правового департамента ПК. В настоящее время подготовлен проект НПА, который проходит процедуру согласования | Администрацией ЧМР принято постановление от 28 июля 2017 года № 493-НПА "Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) Чугуевского муниципального района", размещено по ссылке http://chuguevsky.ru/upload/iblock/c08/c08be5a566829e8974ca84bad2566e53.doc | Администрацией ЧМР принято постановление от 28 июля 2017 года № 493-НПА "Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) Чугуевского муниципального района", размещено по ссылке <http://chuguevsky.ru/upload/iblock/c08/c08be5a566829e8974ca84bad2566e53.doc> |
| 2.4 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 2020 год | В администрации ЧМР и сельских поселениях Чугуевского муниципального района утверждены НПА, определяющие порядок и условия предоставления в аренду имущества  http://www.chuguevsky.ru/administraciya/dokumenty/5140/?sphrase\_id=2158 | В администрации ЧМР и сельских поселениях Чугуевского муниципального района утверждены НПА, определяющие порядок и условия предоставления в аренду имущества  http://www.chuguevsky.ru/administraciya/dokumenty/5140/?sphrase\_id=2158 | В администрации ЧМР принято постановлением от 08.10.18 года № 542 "Об утверждении Порядка и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"  http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/4b1/4b1ad98def8a50d2a09bbedc841cd902.doc | В администрации ЧМР принято постановлением от 08.10.18 года № 542 "Об утверждении Порядка и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"  <http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://chuguevsky.ru/upload/iblock/4b1/4b1ad98def8a50d2a09bbedc841cd902.doc> |
| 2.5 | В городских и сельских поселениях Приморского края, входящих в состав муниципального образования, утверждены перечни муниципального имущества | 2020 год |  | В сельских поселениях Чугуевского муниципального района утверждены Перечни муниципального имущества | В сельских поселениях Чугуевского муниципального района утверждены Перечни муниципального имущества | На территории округа отсутствуют сельские поселения |
| 2.6 | Дополнены перечни муниципального имущества | 2020 год |  |  | Постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 22 октября 2019 года № 655 дополнен Перечень муниципального имущества (Одним объектом, что составляет 116,7 %) | Постановлением администрации Чугуевского муниципального округа от 2 октября 2020 года № 107 дополнен Перечень муниципального имущества (Одним объектом, что составляет 114%) |
| 2.7 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 2020 год |  |  | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного в аренду СМП составляет 5 объектов. Всего Перечень объектов для предоставления в аренду состоит из 7 объектов. | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного в аренду СМП составляет 6 объектов. Всего Перечень объектов для предоставления в аренду состоит из 8 объектов. |
| 2.8. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов не менее чем по 18 проектам субъектов МСП (включая финансирование текущей деятельности) | 2020 год | Документов от МСП для получения гос. поддержки – не поступало | За консультациями для получения гос. поддержки обратилось 3 человека | С начала года за консультациями для получения гос. поддержки обратилось 3 человека.  За счет средств районного бюджета была выделена финансовая поддержка в виде предоставления субсидии ООО Чугуевский молокозавод «Усадьба» ,в размере 345,0 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств в целях модернизации производства товаров (работ. Услуг). | Финансовая помощь субъектам МСП в 2020 году не выделялась |
| 2.9 | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения | 2020 год | Обучающие семинары центром «Мой бизнес» не проводились | Обучающий семинар на тему «Актуаьные вопросы предпринимательства» проведен региональным центром «Мой бизнес» 28 мая 2019 года | Инициирован и проведен обучающий семинар МИ ФНС по темам налогового законодательства, отмене ЕНВД, маркировка товаров. | В связи с ограничениям, связанными с Ковид- 19, проведении семинаров и консультаций проводилось в онлайн режиме. |
| 2.10 | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 2020 год | Подготовлены и переданы предложения в «Мой бизнес» по поведения семинаров и консультаций | Подготовлены и переданы предложения в «Мой бизнес» по поведения семинаров и консультаций | Подготовлены и переданы предложения в «Мой бизнес» по поведения семинаров и консультаций | В связи с ограничениями, связанными с Ковид- 19, предложения по проведении семинаров и консультаций, не направлялись |
| 2.11 | Организация семинаров для субъектов МСП по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и  223-ФЗ | 2020 год |  |  |  |  |
| 2.12 | Направление в Центр развития экспорта Приморского края субъектов МСП – потенциальных экспортеров | 2020 год |  |  | Для включения в Реестр предприятий (экспортеров) в АНО «Центр развития экспорта ПК» письмом № 261/07 от 25.05.2019 года направлен Перечень предприятий, субъектов МСП куда вошли: ООО «Эко-Тойс», «ДВ Форест», «ООО Гранит», ИП Белецкий В.К. | В 2020 году предложений по включению в Перечень не направлялось в связи с отсутствием запросов |
|  | | | | | |  |
| 3.1 | Работает муниципальный портал поддержки субъектов МСП, содержащий информацию:   1. должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; 2. программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; 3. информация о льготных режимах налогообложения; 4. информация о графике работы Совета по развитию МСП и порядок формирования повестки Совета | 200 год |  |  | На официальном сайте АЧМР в разделе - Экономика – малое предпринимательство размещена вся информация по ссылке: http://chuguevsky.ru/administraciya/maloe-predprinimatelstvo/ | На официальном сайте округа работает портал «малое предпринимательство», где размещена вся информация |
| 3.2 | Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы мероприятия по вопросам начала ведения предпринимательской деятельности для самозанятых и отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами МСП:  - обучающихся  - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  - пенсионеров  - безработных  - лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.01.2020 |  |  |  | В связи с ограничениям, связанными с Ковид- 19, предложения по проведении семинаров и консультаций, не направлялись |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 2020 год |  | Районный конкурс «Лучший предприниматель», утвержденный подпрограммой № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории ЧМР» запланирован на ноябрь 2019 года | В ноябре АЧМР проведен Районный конкурс «Лучший предприниматель», утвержденный подпрограммой № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории ЧМР» запланирован на ноябрь 2019 года. Конкурс проведен по трем номинациям: лучший предприниматель в сфере сельскохозяйственного производства – победитель Неретин Ю.Н.,в сфере торговли – победитель Шевченко Е.А., в сфере общественного питания- победитель Лысенко Л.И. Все победители награждены дипломами и ценными подарками. | В связи с перераспределением финансовых средств , на 2020 год по подпрограмме № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2020-2024 гоы, финансовые средства отсутствуют |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 2020 год |  |  |  | В связи с отсутствием положительного опыта в 2020 году, информация не размещена |
|  | | | | | |  |
| 4.1. | Разработка и принятие муниципальной программы («дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 2020 год |  | Распоряжением администрации Чугуевского муниципального района от 06 июня 19 года № 256-р «Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чугуевском муниципальном районе» на 2019-2024 годы утверждены мероприятия | Распоряжением администрации Чугуевского муниципального района от 06 июня 19 года № 256-р «Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чугуевском муниципальном районе» на 2019-2024 годы утверждены мероприятия | Распоряжением администрации Чугуевского муниципального района от 06 июня 19 года № 256-р «Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чугуевском муниципальном районе» на 2019-2024 годы утверждены мероприятия |
| 4.2. | Утвержден состав совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования, в состав которого входят не менее 70% представителей сельхозорганизаций малых форм хозяйствования, в том числе фермеров | 01.05.2019 |  | Постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 06 июня 2019 года № 312 « О создании Совета по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чугуевском муниципальном районе» утвержден состав Совета и положение о Совете. | Постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 06 июня 2019 года № 312 « О создании Совета по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чугуевском муниципальном районе» утвержден состав Совета и положение о Совете. | Постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 06 июня 2019 года № 312 « О создании Совета по развитию сельскохозяйственной кооперации в Чугуевском муниципальном районе» утвержден состав Совета и положение о Совете. |
| 4.3. | Заседания совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования проходят не реже одного раза в 2 месяца, и на нем рассматриваются вопросы по подготовке к участию субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.06.2019  01.08.2019  01.11.2019 |  | По состоянию на 01.06. заседания Совета не проводились | С момента создания Совета проведено 2 заседания, протокол от 25.07.2019 и 25 октября 2019 года. | В связи с ограничениями по распространению новой корона вирусной инфекции в 2020 году заседания Совета не проводились |
| 4.4. | Направление предложений (информации) совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о потенциальных участниках регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 10.06.2019  10.08.2019  10.11.2019 |  | По состоянию на 10.06.19 года предложения Совета для подачи в департамент сельского хозяйства - отсутствуют | Предложения направлены в департамент сельского хозяйства и продовольствия АПК, исх. № 250/07 от 25.06.2019 г. и исх. №561/07 от 28.10.2019 г. | В связи с не проведением Совета предложения отсутствуют |