**Аналитическая записка по исполнению муниципального задания по учреждениям образования за 2016 год.**

*1.Пояснение по исполнению муниципального задания по дошкольным образовательным учреждениям:*

Контроль над исполнением муниципального задания осуществлён посредством анализа отчётов руководителей учреждений о выполнении муниципального задания за 2016 год.

1.1.Анализ отчётов руководителей выявил увеличение количества детей. Основная причина – увеличение наполняемости групп детей с целью уменьшения очередности в дошкольных учреждениях. В тоже время в некоторых учреждениях наблюдается снижение количества воспитанников по причине смены места жительства.

1.2.Укомплектованность штатами полная во всех дошкольных учреждениях, кроме МКДОУ №2с. Чугуевка (вакансия музыкального работника).

1.3. Педагогическими кадрами с педагогическим образованием в основном обеспечены все организации. Не имеют образования сотрудники МКДОУ №16 с. Березовка и МКДОУ №21 с. Архиповка.

1.3.Педагогические кадры, имеющие высшую и первую категорию, составляют 36% от общего количества педагогических работников.

1.4. Качественные показатели по посещаемости и заболеваемости воспитанников в целом по району свидетельствуют о выполнении целевых показателей. Однако необходимо отметить снижение уровня посещаемости воспитанников МКДОУ №4 с. Чугуевка в связи с заболеваемостью детей и занятостью родителей на оформление медицинской справки после болезни, что привело к низкой посещаемости.

В целом мониторинг выполнения организациями муниципальных заданий за 2016 год позволяет сделать вывод о том, что муниципальные услуги в сфере дошкольного образования предоставляются в полном объёме в соответствии с заявленными значениями.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2016 ГОД** | **МКДОУ № 2** | | **МКДОУ № 3** | | **МКДОУ № 4** | | **МКДОУ № 5** | | **МКДОУ № 16** | | **МКДОУ № 20** | | **МКДОУ № 21** | | **МКДОУ № 29** | | **МКДОУ № 33** | | **МКДОУ № 34** | | **МКДОУ № 37** | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Показатель функционирования МКДОУ | 75 | 81 | 75 | 79 | 75 | 69 | 75 | 75 | 75 | 77 | 75 | 83 | 75 | 85 | 75 | 79 | 75 | 79 | 75 | 91 | 75 | 75 |
| Удельный вес педагогических работников МКДОУ с педагогическим образованием из общего числа педагогических работников МКДОУ | 85 | 90 | 85 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 85 | 75 | 85 | 0 | 85 | 100 | 85 | 50 | 85 | 100 | 85 | 100 |
| Укомплектованность МКДОУ штатами | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес педагогических работников,имеющих высшую или первую квалификационную категорию из общего числа педагогических работников МКДОУ | 80 | 80 | 30 | 38 | 35 | 50 | 85 | 85 | 5 | 0 | 50 | 50 | 5 | 0 | 25 | 33 | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | 60 |
| Число обучающихся (количество детей по списку) | 165 | 152 | 85 | 89 | 58 | 65 | 85 | 87 | 5 | 10 | 80 | 77 | 17 | 20 | 38 | 41 | 23 | 24 | 14 | 17 | 285 | 291 |

*2.Пояснение по исполнению муниципального задания по общеобразовательным учреждениям:*

В ходе анализа отчетов школ установлено:

* 1. Соответствие объёма оказанных муниципальных услуг показателям, установленным в муниципальном задании в целом, выполнено.
  2. По показателям качества оказанных муниципальных услуг отмечается соответствие по следующим критериям оценки качества:

- полнота реализации основной общеобразовательной программы составляет 100%

- уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям ФГОС составляет 100%

- доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования - 100%

- доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования составляет 98%. 11 человек в шести общеобразовательных учреждениях не освоили программу.

- доля обучающихся, освоивших программу основного общего образования составляет 99%. 3 человека в двух общеобразовательных учреждениях не освоили программу.

- доля обучающихся, освоивших программу среднего общего образования составляет 100%

