ДУМА

ЧУГУЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

| От 23.03.2020г. |  |  | № 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| О ликвидации Думы Чугуевского муниципального района |  |

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 16 сентября 2019 года №570-КЗ «О Чугуевском муниципальном округе», Дума Чугуевского муниципального округа

РЕШИЛА:

# 1. Ликвидировать Думу Чугуевского муниципального района (ОГРН1052500603825, ИНН2534006010).

2. Назначить ликвидатором Думы Чугуевского муниципального района – Буторину Ларису Петровну.

3. Ликвидатору осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации  юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией Думы Чугуевского муниципального района, в порядке и сроки, установленные законодательством  Российской Федерации, согласно   плана мероприятий по ликвидации Думы Чугуевского муниципального района (прилагается).

4. Опубликовать настоящее решение в Чугуевской районной газете «Наше время» и разместить на официальном сайте Чугуевского муниципального округа.

Председатель Думы

Чугуевского муниципального округа						Е.В.Пачков

| иложение Приложение к решению Думы Чугуевского муниципального округа от «23» марта 2020г. № 10 План мероприятий по ликвидации Думы Чугуевского муниципального района п/п; Наименование мероприятия; Срок исполнения; Исполнитель; примечание. 1; Уведомление в письменной форме о принятии решения о ликвидации Думы в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Дума находится в процессе Ликвидации, о назначении ликвидатора опубликование сведений о принятии указанного решения в порядке, установленном законом; В течение 3 рабочих дней после даты вступления в силу решения о ликвидации; Ликвидатор; Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" (форма №Р15001). Статья 9 Федерального закона от 08.08.2001№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей». Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. С этого момента не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в Устав, а также государственная регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает указанное юридическое лицо, или государственная регистрация юридических лиц, которые возникают в результате его реорганизации.. 2; Опубликование в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщения о ликвидации Думы, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами; В течение 14 дней со дня вступления в силу решения о ликвидации; ликвидатор; ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Приказ ФНС России от 16.06.2006 N САЭ3-09/355@ "Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации". 3; Опубликование на Федеральном ресурсе сообщения о ликвидации Думы, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами; В течение 20 дней со дня вступления в силу решения о ликвидации; ликвидатор; Статья 7.1 Федерального закона от 08.08.2001№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей». 4; Заявление требований кредиторами; В течение двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации в журнале "Вестник государственной регистрации; Кредиторы учреждения; Срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации (ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации). 5; Уведомление в письменной форме государственных внебюджетных фондов о ликвидации Думы; В течение 3 рабочих дней после даты вступления в силу решения о ликвидации; ликвидатор. 6; Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменное уведомление кредиторов о ликвидации Думы; В течение двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации; ликвидатор; Статья 63 Гражданского кодекса РФ.. 7; Проведение инвентаризации имущества и обязательств Думы; После окончания срока для предъявления требований кредиторов; Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.1995 №49. 8; Составление промежуточного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемой Думы, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомление регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса по форме-0503230 и одновременно формируются формы 0503125050503128, 0503127, 0503160, 0503164, 0503167, 0503168, 0503169, 0503171, 0503172, 0503173, 0503174, 0503216 и Р15001; В течение 10 дней после окончания срока для предъявления требований кредиторов; ликвидатор; Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер. Статья 63 Гражданского кодекса РФ. Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н. 9; Утверждение промежуточного ликвидационного баланса; В течение 10 дней со дня его предоставления для утверждения; Дума Чугуевского муниципального округа; Пункт 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации. 10; Выплаты денежных сумм кредиторам Думы в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом; Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса; ликвидатор; Пункт 5 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации. 11; Составление ликвидационного баланса и представление его учредителю для утверждения; После завершения расчетов с кредиторами; Ликвидатор; Пункт 6 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации. 12; Утверждение ликвидационного баланса; В течение 10 дней после завершения расчетов с кредиторами; Дума Чугуевского муниципального округа; Пункт 6 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации. 13; Передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества в казну Чугуевского муниципального округа; после удовлетворения требований кредиторов; ликвидатор. 14; Закрытие счетов Думы; После утверждения ликвидационного баланса; ликвидатор; Статья 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Перечень документов установлен статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказ ФНС России от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». 15; Представление документов в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для государственной регистрации ликвидации Думы; В течение 5 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса и закрытия счетов; ликвидатор; Статья 63 Гражданского кодекса Российской Федерации. 16; Получение документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации; Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган; ликвидатор; Пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 17; Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности; По итогам ликвидационных мероприятий; На основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, квар тальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утв.приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)бюджетных и автономных учреждений, утв.приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н.. 18; Передача документов в архив (произвести передачу документов сроки временного хранения которых не истекли); После завершения процедуры ликвидации; ликвидатор; Составление акта об уничтожении печати, пункт 8 статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». |  |
| --- | --- |