АКТ

проверки целевого использования средств Чугуевского муниципального района, выделенных на реализацию подпрограммы « Развитие дошкольного образования в Чугуевском муниципальном районе» на 2014-2018 годы муниципальной программы «Развитие системы образования Чугуевского муниципального района» на 2014-2018 годы в 2014 году

с. Чугуевка										 30 июня 2015

Комиссией в составе:

Мельниченко С.Н. – главного специалиста 1 разряда финансового управления Администрации Чугуевского муниципального района и Коковской Е.М.-ведущего специалиста  отдела учета и отчетности финансового управления произведена проверка целевого использования средств Чугуевского муниципального района, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Чугуевском мунициципальном районе» на 2014-2018 годы муниципальной программы «Развитие системы образования Чугуевского муниципального района» на 2014-2018 года в 2014 году.

Проверка осуществлялась в соответствии с программой, утвержденной приказом финансового управления администрации Чугуевского муниципального района № 8 от 05 июня 2015 года:

- достоверность отражаемых в отчете о реализации муниципальной подпрограммы конкретных результатов, достигнутых за отчетный период, выполнения и невыполнения перечня мероприятий в установленные сроки

- достоверность данных отчета об использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы:

- анализ кассовых расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммных мероприятий;

- целевое использование средств местного бюджета, выделенных в проверяемом периоде на финансовое обеспечение подпрограммных мероприятий.

- оценка эффективности реализации подпрограммы.

Проверяемый период - 2014 год.

Ревизия  начата 08 июня 2015 года.

Ревизия окончена 30 июня 2015 года.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Чугуевском муниципальном районе» на 2014-2018 годы является подпрограммой муниципальной программы «Развитие системы образования Чугуевского муниципального района» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 19 декабря 2013 года № 1077-НПА. Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 08 ноября 2013 года № 936 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального района», утвержденная программа и постановления об ее изменениях размещены на официальном Интернет-сайте Чугуевского муниципального района согласно п. 3.10. этого порядка,. согласно п. 3.11. программа  опубликована в деловом приложении «Вестник» к газете «Наше время» от 31 декабря 2013 года № 28 (143а).

Цель подпрограммы  - повышение качества дошкольного образования в целях обеспечения равных стартовых возможностей для обучения детей в начальной школе.

Задачи программы:

- развитие сети за счет строительства и капитального ремонта;

- оказание методической поддержки дошкольным образовательным учреждениям в совершенствовании содержания дошкольного образования;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

В соответствии с паспортом подпрограммы ответственным исполнителем  является управление образования администрации Чугуевского муниципального района, соисполнителями являются образовательные учреждения и муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений».

Согласно утвержденной программе по состоянию на 01 января 2014 года объем средств бюджета Чугуевского муниципального района на финансирование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» составлял  на 2014 год 87067,0 тыс. руб. Согласно Решению Думы Чугуевского муниципального района от 20 декабря 2013 года № 376- НПА «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в бюджет района были заложены средства на реализацию подпрограммы на эту же сумму, из них  средства местного бюджета 50185,4 тыс. руб., средства краевого бюджета 36882,0 тыс.руб., в том числе субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 34299,0 тыс. руб., субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. – 2583,0 тыс. руб.

Решениями Думы Чугуевского муниципального района в течение 2014 года в подпрограмму вносились изменения в части предельного объема финансирования и по состоянию на 01.01.2015 года плановый объем средств на реализацию подпрограммы на 2014 год составил 86144,84 руб., в том числе за счет средств местного бюджета 40628,85 тыс. руб., за счет краевого бюджета 45516,0 тыс. руб., из них субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 42863,0тыс. руб., субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. – 2653,0тыс.руб.

В постановление администрации от 19 декабря 2013 года № 1077-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования ЧМР» на 2014-2018 годы также внесены изменения. Согласно постановления от 10 декабря 2014 года № 1027-НПА объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного и краевого бюджета составлял в 2014 году 84355,63 тыс. руб. Постановлением администрации от 25 февраля 2015 года № 136-НПА «О внесении изменений в постановление  администрации ЧМР от 19 декабря 2013 года № 1077-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования ЧМР» утвержден объем финансирования подпрограммы в 2014 году в соответствии с бюджетом на 2014 год в сумме 86144,84 тыс. руб.

Согласно части Х «Управление реализацией Программы, контроль за ходом ее исполнения, проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы»  постановления от 19 декабря 2013 года « 1077-НПА об утверждении программы ответственный исполнитель ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом обязан предоставлять в управление экономического развития и потребительского рынка информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы, сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей программы. В указанный срок  в 2014 году информации не предоставлялись. Годовой отчет за 2014 год о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставлен в срок.

Анализ кассовых расходов, направленных на мероприятия подпрограммы  "Развитие дошкольного образования в Чугуевском муниципальном районе" на 2014-2018 годы показал, что по итогам исполнения бюджета за 2014 год плановые назначения исполнены на 96,2 % при утвержденных плановых показателях 86144,84 тыс. руб., исполнении 82825,89 тыс. руб. (Приложение № 1), в том числе:

- расходы по дошкольному образованию (подраздел 0701), при утвержденном бюджете плановые показатели в сумме 83491,84, исполнение составило 80242,89 тыс. руб. - 96,15 % или 93,2 % от общей суммы расходов;

- по субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (подраздел 1004), при плановых показателях 2653,0 тыс. руб. исполнение составило 2583,0 тыс. руб. - 97,4 % или 3 % от общей суммы расходов.

Расходы на реализацию подпрограммы осуществлялись из следующих источников:

- за счет средств субвенций из краевого бюджета в сумме 42206,86 тыс. руб. при плановых назначениях 45516,0 тыс. руб. – 92,8 %;

- за счет средств местного бюджета направлено 40619,03 тыс. руб. при плановых назначениях 40628,85 тыс. руб. – 99,98 %.

В связи с тем, что денежные средства поступили в конце декабря 2014 года образовался остаток по субвенциям за счет средств краевого бюджета. Так остаток субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края составил 3239139 руб. 73 коп. Остаток субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования составил 70000 руб.

Расходы в 2014 году по подпрограмме "Развитие дошкольного образования в Чугуевском муниципальном районе" на 2014-2018 годы осуществлялось на содержание 11 дошкольных учреждений по следующим целевым статьям:

ЦСТ 0112019 «Мероприятия по информатизации системы образования» план 499,95 тыс. руб., исполнено 499,95 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного показателя. С ООО «Позитив» были заключены 9 договоров и 1 муниципальный контракт на поставку компьютеров и многофункциональных устройств, комплектующих для компьютеров (компьютерная мышь) для дошкольных образовательных учреждений в детские сады Чугуевского муниципального района.

ЦСТ 0117006 «Мероприятия по благоустройству территории детских садов» план 999,94 тыс. руб., исполнено 999,94 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного показателя.

МКДОУ ДС №4  был заключен договор от 31.12.2013 года № 341 с МУП «Горизонт»  на благоустройство территории МКДОУ ДС № 4 на сумму 49944,68 руб., в стоимость договора были включены расходы на аренду автовышки, аренду автотранспорта для вывозки веток деревьев. На выполненные работы выставлены счет-фактура № 7 от 03.02.2014 года,, акт выполненных работ № 7 от 03.02.2014 года. акт о приемке выполненных работ № 1 от 03.02.2014 года. Оплата произведена 27.02.2014 года.

На сумму 950000,0 руб. был заключен муниципальный контракт от 14.05.2014 года № 0820300014814000002_307610 с ООО «ДК-Строй» на выполнение подрядных работ по благоустройству детских площадок МКДОУ ДС № 4 с. Чугуевка, согласно локального сметного расчета, который является приложением контракта. За выполненные работы подрядчиком были выставлены счета-фактуры  от 28.05.2014 г. № 10 на сумму 730473,12 руб. и от 08.07.2014 г. № 12 на сумму 219526,88 руб., акты выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) составлены и подписаны заказчиком. Оплата произведена – заявки на кассовый расход № 105 от 06.06.2014 г. на сумму 365236,56 руб., № 139 от 14.07.2014 г. на сумму 365236,56 руб., № 142 от 16.07.2014 г. на сумму 219526,88 руб.

ЦСТ 0117007 «Мероприятия по строительству и реконструкции учреждений (в том числе проектно-изыскательских работ) план 1363,04 тыс. руб., исполнено 1363,04 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного показателя.

МКДОУ ДС 29 с. Кокшаровка были заключены и исполнены договора на выполнение работ, указанные в таблице :

Руб.

| Подрядчик | № и дата договора | Сумма договора | Счета и счета-фактуры | Акты выполненных работ | Оплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Изыскатель» | Договор № 306-В от 28.01.2014 на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту «Детский сад на 50 мест с. Кокшаровка» | 150000,0 Предусмотрен авансовый платеж в размере 30% - 45000.0 | Счет № 3 от 28.01.2014-предоплата Счет фактура № 26 от 22.04.2014-150000,0 | Акт сдачи-приемки от 22.04.2014- 150000,0 | Заявка на к/р СГ00043 от 28.02.14- 45000,0 Заявка на к/р СГ00129 от 28,04,14? 105000,0 Итого: 150000,0 |
| ЗАО «Изыскатель» | Договор № 307-В от 28.01.2014 на бурение разведочной гидрогеологической скважины по объекту Детский сад на 50 мест с. Кокшаровка» | 400000,0 Предусмотрен авансовый платеж в размере 30% - 120000,0 | Счет 4 от 28.01.14- предоплата Счет-фактура 27 от 22.04.14- 400000,0 | Акт сдачи-приемки от 22.04.14- 400000,0 | Заявка на к/р СГ 00044 от 28.02.14-120000,0 Заявка на к/р СГ00147 от 15.05.2014 280000,0 Итого- 400000,0 |
| ООО «Проектсервисстрой» | Муниципальный контракт 082030000621000001от 04.08.14 на выполнение проектно-сметной документации на строительство детского сада на 50 мест с. Кокшаровка» | 785081,56 Предусмотрен авансовый платеж в размере 30%- 235524,47 | Счет 31от 21.11.2014- 235524,47 | Остальная сумма должна быть перечислена после полож. рез-та экспер-зы | Заявка на к/р СГ00400от 05.12.14 -235524,47 |
| КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации результатов инженерных изысканий» | Муниципальный контракт 141/14 от 28.11.2014 на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации (включая смету) и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство детского сада на 50 мест с. Кокшаровка» | 577510,88 Предусмотрен авансовый платеж 100% | Счет 151 от 28.11.2014 на сумму 577510,88 |  | Заявка на к/р 1101 от 04.12.14- 577510,88 |
| Итого |  |  |  |  | 1363035,35 |

ЦСТ 0117008 «Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений» план 1303,07 тыс. руб., исполнено 1303,07 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного показателя.

На сумму 1303070,46 руб. был заключен муниципальный контракт № 0820300005714000001_283227 от 01.04.14 с ИП Шаяхметова Инна Викторовна на выполнение работ по замене кровельного покрытия с устройством водостоков, замене стропильной системы на здании муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2». Оплата произведена согласно счет-фактуре № 1 от 30.04.2014 года, акта приемки выполненных работ № 1 от 30.04.14 года (КС-2) , справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.04.2014 года (КС-3).

ЦСТ 0117059 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» план 36462,84 тыс. руб., исполнено 36453,03 тыс. руб., что составляет 99,97 % от утвержденного показателя. Средства израсходованы в дошкольных образовательных учреждениях детских садах Чугуевского муниципального района на выплату:

- заработной платы, отпускных, а также начисления на заработную плату работникам дошкольных образовательных учреждений;

- командировочных расходов (суточных).

Так же на оплату:

-услуг связи;

- транспортных расходов в командировках;

- коммунальных платежей;

- аренды автотранспорта;

- технического обслуживания пожарной сигнализации;

- обслуживания тревожной кнопки;

- услуг охраны;

- услуг сбербанка;

-установки пожарной сигнализации в МК ДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» с. Чугуевка;

-подключения к радиомониторингу системы пожарной сигнализации в МКДОУ" Детский сад № 29 " с. Кокшаровка, МКДОУ "Детский сад № 33 " с. Каменка;

-установки решеток на радиаторы отопления в МК ДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» с. Чугуевка;

-медицинских осмотров работников;

-паспортизации учреждений;

-обучения по охране труда;

-разработки паспорта опасных отходов;

- установки теплосчетчиков;

- проживания в командировках;

- налогов;

- фасадной вывески в МК ДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» с. Чугуевка;

- приобретения мебели и оборудования для детских садов;

- уголь, дрова, ГСМ, продукты питания, строительные материалы, канцтовары, моющие средства.

ЦСТ 0119307 «Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» план 42863,0 тыс. руб., исполнено 39623,86 тыс. руб., что составляет 92,5 % от утвержденного показателя. Произведены расходы на заработную плату педагогическим работникам детских дошкольных учреждений за счет средств краевого бюджета. А так же  приобретено оборудование, мебель, игрушки и канцелярские товары. Остаток средств возвращен в краевой бюджет 21 января 2015 г. в сумме 3239,14 тыс. руб.

ЦСТ 0119309 «Пособия по социальной помощи населению» план 2653,0 тыс. руб., исполнено 2583,0 тыс. руб., что составляет 97,36 % от утвержденных показателей. Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с поздним поступлением средств из краевого бюджета. Остаток средств возвращен в краевой бюджет 21 января 2015 г. в сумме 70,0 тыс. руб.

По результатам проверки нецелевого использования средств не установлено.

Согласно части IX. приложения № 5 к программе «Развитие системы образования Чугуевского муниципального района» в ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Чугуевском муниципальном районе» на 2014-2018 года должно быть  достигнуто:

1. Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольное образование с 56% до 66%

2. Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования до 70%

3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, 600 мест на 1000 детей дошкольного возраста

4. Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия при организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями до 55 %

Оценка эффективности реализации программы и подпрограмм производится в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 8.11.2013 года № 936 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации и проведения муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального района

Целевые индикаторы выполнения подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Чугуевском муниципальном районе» за 2014 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Утверждено в подпрограмме на 2014 года | Достигнуто, согласно отчета (Приложение 2) | Темп роста к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольное образование | % | 60 | 63 | +3 |
| 2. | Доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования | % | 70 | 77,2 | +7,2 |
| 3. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | Мест на 1000 детей дошк. возр. | 550 | 550 | 0 |
| 4. | Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия при организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | % | 50 | 50 | 0 |
|  | Оценка эффективности | (3+7,2+0+0):4=2,55 |

Итоговая оценка эффективности подпрограммы составила 2,55 процента, то есть эффективность реализации подпрограммы на уровне плановых значений целевых индикаторов, но по сравнению с 2013 годом (Приложение 3) доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования увеличилась с 56 до 63%, доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет  увеличилась с 70 до 77,2%, увеличение численности произошло в следствии открытия после реконструкции МКДОУ № 4 с. Чугуевка (введено 60 дополнительных мест)  и передачи в муниципальную собственность ГДОУ « Детский сад № 128» при в/ч 36781, проектной мощностью 70 мест (МДОУ ДС № 3).

Предложения:

- Отчетность  о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий предоставлять  в соответствии с постановлением от 19 декабря 2013 года № 1077-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования ЧМР» на 2014-2018 годы

- Повышать оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы ( повышать эффективность по сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов)

В течение пяти рабочих дней со дня получения акта, учреждение должно подписать акт ревизии, в том случае, если имеются возражения, то следует изложить их письменно и приложить к акту.

Главный специалист финансового

управления Администрации

Чугуевского муниципального района					Мельниченко С.Н.

Ведущий специалист отдела

учета и отчетности

финансового управления

Администрации Чугуевского

муниципального района							Коковская Е.М.

30 «июня» 2015 года

Заместитель руководителя

муниципального казенного

учреждения «Центр обслуживания

общеобразовательных учреждений»					Колпакова И.В.

Главный бухгалтер

муниципального казенное

учреждения «Центр обслуживания

общеобразовательных учреждений»					Фроленко В.Л.

Со справкой ознакомлен:

Руководитель муниципального казенного

учреждения «Центр обслуживания

общеобразовательных учреждений»					Олег В.С.

07 июля 2015г.