

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 февраля 2024 года с. Чугуевка 147-НПА

**О внесении изменений в постановление администрации Чугуевского**

**муниципального района от 26 ноября 2019 года № 762-НПА «Об**

**утверждении муниципальной программы «Развитие культуры**

**Чугуевского муниципального округа» на 2020–2027 годы»**

Руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном округе, утвержденным постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 02 сентября 2020 года № 658-НПА, статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Чугуевского муниципального района от 26 ноября 2019 года № 762-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа» на 2020–2027 годы» (далее – Постановление, Программа) следующие изменения:

1.1. Структуру муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Структура муниципальной программы:  -подпрограммы  -отдельное мероприятие | -нет  -Организация библиотечного обслуживания населения  -Организация деятельности централизованной клубной системы  -Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры»  -Реализация молодежной политики  -Формирование доступной среды  -Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия  - Изготовление технической документации по объектам недвижимости отрасли культуры  - Строительство и демонтаж объектов культуры  - Федеральный проект «Культурная среда»  - Установка сценического комплекса  - Реализация мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»  - Реализация мероприятий в рамках реализации долгосрочного плана социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа. |

1.2. Пункт «Объём средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объём средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов | общий объём средств финансирования Программы – 1 391 100 461,97 руб., в том числе по годам:  2020 год – 72 359 005,65 руб.  2021 год – 141 030 737,91 руб.  2022 год – 219 098 557,30 руб.  2023 год – 93 013 840,00 руб.  2024 год – 146 808 717,28 руб.  2025 год – 84 232 705,00 руб.  2026 год – 141 000 718,83 руб.  2027 год – 493 556 180,00 руб.  в том числе из бюджета Чугуевского муниципального округа – 691 453 928,73 руб., в том числе по годам:  2020 год – 70 766 990,74 руб.  2021 год – 79 093 014,70 руб.  2022 год – 89 129 597,51 руб.  2023 год – 92 845 835,00 руб.  2024 год – 95 828 670,78 руб.  2025 год – 84 064 700,00 руб.  2026 год – 85 092 220,00 руб.  2027 год – 94 632 900,00 руб.  прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Программы, составляет:  межбюджетных трансфертов:  из федерального бюджета 467 828 641,45 руб., в том числе по годам:  2020 год – 87 500,00 руб.  2021 год – 30 937 000,00 руб.  2022 год – 1 070 087,50 руб.  2023 год - 0,00 руб.  2024 год – 45 475 800,00 руб.  2025 год - 0,00 руб.  2026 год - 54 625 683,95 руб.  2027 год – 335 632 570,00 руб.  из краевого бюджета – 227 749 591,79 руб., в том числе по годам:  2020 год - 1 504 514,91 руб.  2021 год – 31 000 723,21 руб.  2022 год – 128 898 872,29 руб.  2023 год – 168 005,00 руб.  2024 год – 1 435 946,50 руб.  2025 год – 168 005,00 руб.  2026 год – 1 282 814,88 руб.  2027 год – 63 290 710,00 руб.  из внебюджетных источников -4 068 300,00 руб., в том числе по годам:  2024 год – 4 068 300,00 руб.» |

1.3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | в результате реализации Программы к концу 2027 года будет обеспечено:  -увеличение охвата населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями до 44 %;  -увеличение количества посещений учреждений культуры до 281 380;  -рост числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к 2021 году 32 031 в год;  -увеличение количества участников клубных формирований до 1 160;  -увеличение числа посещений спецтранспорта (ПМКЦ) до 1 100;  -увеличение числа волонтёров культуры до 90 человек;  -уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности до 92 %;  -увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек до  298 080;  -увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды до 295;  -коэффициент обновления библиотечных фондов до 2,2 %;  -доведение средней заработной платы одного работника учреждений культуры до 76 983,64 рублей;  -увеличение количества памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы до 1;  -рост удельного веса численности молодежи, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений Чугуевского муниципального округа до 58 %;  -рост удельного веса молодежи, занятой в работе органов самоуправления до 3,2 %;  -увеличение численности молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность юнармейского движения до 150 человек;  -рост удельного веса численности молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-30 лет, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность до 4,7 %.» |

1.4. Приложение № 1 Программы «Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 Программы «Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 3 Программы «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы» изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 4 Программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы за счёт средств бюджета Чугуевского муниципального округа, прогнознаяоценка привлекаемых средств федерального и краевого бюджетов» изложить в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа-начальника управления социально-культурной деятельности Н.Г. Белоусову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Чугуевского

муниципального округа,

глава администрации Р.Ю. Деменев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации  Чугуевского муниципального округа  от «20»02.2024 № 147-НПА  «Приложение № 1  к муниципальной программе  «Развитие культуры Чугуевского  муниципального округа»  на 2020-2027 годы  **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» НА 2020-2027 ГОДЫ** | | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование целевого индикатора, показателя** | **Ед. измерения** | **Значения целевых индикаторов, показателей, годы** | | | | | | | | | |
| **2019**  **(отчётный финансовый год)** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | |
| 1 | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями | % | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | |
| 2 | Количество посещений учреждений культуры | чел/год | 90 000 | 90 050 | 90 100 | 172 320 | 199 780 | 221 096 | 243 070 | 270 070 | 281 380 | |
| 3 | Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | посещ/год | 30 811 | 31 421 | 32 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Количество участников клубных формирований | чел/год | 1 006 | 1 026 | 1 046 | 1 066 | 1 096 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| 5 | Число посещений спецтранспорта (ПМКЦ) | посещ/год | х | 15 000 | 15 750 | 15 800 | 15 850 | 15 900 | 15 950 | 16 000 | 16 050 | |
| 6 | Число волонтеров культуры | чел. | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности | % | 81 | 63 | 63 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| 8 | Количество посещений общедоступных публичных библиотек | посещ/год | 129 825 | 133 720 | 136 316 | 162 040 | 207 957 | 221 096 | 243 070 | 270 070 | 298 080 | |
| 9 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды | Экз. | 285 | 287 | 289 | 291 | 293 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| 10 | Коэффициент обновления библиотечных фондов | % | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| 11 | Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Руб. | 38057 | 39902 | 42360 | 50 999 | 57 847,30 | 67 492,80 | 72 217,30 | 76 983,64 | 76 983,64 | |
| 12 | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Удельный вес численности молодежи, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений Чугуевского муниципального округа | % | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | |
| 14 | Удельный вес молодежи, занятой в работе органов самоуправления | % | х | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | |
| 15 | Численность молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность юнармейского движения | чел. | 25 | 40 | 45 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | |
| 16 | Удельный вес численности молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-30 лет, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность | % | х | 3 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от «20»02.2024 № 147-НПА

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры

Чугуевского муниципального округа»

на 2020-2027 годы

**ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ**

**КУЛЬТУРЫ ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» НА 2020-2027 ГОДЫ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия/контрольные события | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата  начала реализации | дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек  Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Рост коэффициента обновления библиотечных фондов  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Количество посещений общедоступных публичных библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Коэффициент обновления библиотечных фондов  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек  Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Рост коэффициента обновления библиотечных фондов  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Количество посещений общедоступных публичных библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Коэффициент обновления библиотечных фондов  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры |
| 1.2 | Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек  Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Рост коэффициента обновления библиотечных фондов | Количество посещений общедоступных публичных библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Коэффициент обновления библиотечных фондов |
| 1.3 | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек  Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Рост коэффициента обновления библиотечных фондов | Количество посещений общедоступных публичных библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Коэффициент обновления библиотечных фондов |
| 1.4 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Приморского края | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек | Количество посещений общедоступных публичных библиотек |
| 1.5 | Расходы на предупреждение распространения коронавирусной инфекции | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек | Количество посещений общедоступных публичных библиотек |
| 1.6 | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек  Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Рост коэффициента обновления библиотечных фондов | Количество посещений общедоступных публичных библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Коэффициент обновления библиотечных фондов |
| 2 | Организация деятельности централизованной клубной системы | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение охвата населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Увеличение количества посещений учреждений культуры  Рост числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Увеличение количества участников клубных формирований  Рост числа посещений мероприятий спецтранспорта (ПМКЦ)  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Количество посещений учреждений культуры  Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Количество участников клубных формирований  Число посещений мероприятий спецтранспорта (ПМКЦ)  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение охвата населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Увеличение количества посещений учреждений культуры  Рост числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Увеличение количества участников клубных формирований  Рост числа посещений мероприятий спецтранспорта (ПМКЦ)  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Количество посещений учреждений культуры  Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Количество участников клубных формирований  Число посещений мероприятий спецтранспорта (ПМКЦ)  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры |
| 2.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 2.3 | Расходы на приобретение коммунальных услуг | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек  Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Рост коэффициента обновления библиотечных фондов  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Количество посещений общедоступных публичных библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды  Коэффициент обновления библиотечных фондов  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры |
| 2.4 | Расходы, связанные с преобразованием сельских поселений | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 2.5 | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Приморского края | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение охвата населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 2.6 | Изготовление технической документации на строительство клубов | УСКД/Администрация Чугуевского МО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 2.7 | Строительство, реконструкция зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) | УСКД/Администрация Чугуевского МО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 2.8. | Приобретение светового, звукового и мультимедийного оборудования | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение охвата населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Увеличение количества посещений учреждений культуры  Рост числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Увеличение количества участников клубных формирований  Рост числа посещений мероприятий спецтранспорта (ПМКЦ)  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 2.8.1 | Приобретение центральным учреждением культуры клубного типа светового, звукового и мультимедийного оборудования | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение охвата населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Увеличение количества посещений учреждений культуры  Рост числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Увеличение количества участников клубных формирований  Рост числа посещений мероприятий спецтранспорта (ПМКЦ)  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 2.9 | Расходы на предупреждение распространения коронавирусной инфекции | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение охвата населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Увеличение количества посещений учреждений культуры  Рост числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Увеличение количества участников клубных формирований  Рост числа посещений мероприятий спецтранспорта (ПМКЦ)  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Количество посещений учреждений культуры  Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Количество участников клубных формирований  Число посещений мероприятий спецтранспорта (ПМКЦ)  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры |
| 2.10 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение охвата населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Увеличение количества посещений учреждений культуры  Рост числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Увеличение количества участников клубных формирований  Рост числа посещений мероприятий спецтранспорта (ПМКЦ)  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Количество посещений учреждений культуры  Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Количество участников клубных формирований  Число посещений мероприятий спецтранспорта (ПМКЦ)  Средняя заработная плата одного работника учреждения культуры |
| 2.11 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений (в том числе проектно-изыскательские работы) | УСКД  МКУ "ЦОДУК" | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 3 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учрежденийРасходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 3.2 | Расходы на приобретение коммунальных услугРасходы на приобретение коммунальных услуг | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 3.3 | Расходы на предупреждение распространения коронавирусной инфекцииРасходы на предупреждение распространения коронавирусной инфекции | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 4 | Реализация молодежной политики | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Чугуевского муниципального округа | Рост удельного веса численности молодежи, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений Чугуевского муниципального округа до 58 %  Рост удельного веса молодежи, занятой в работе органов самоуправления до 3,2 %;  Увеличение численности молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность юнармейского движения до 75 человек  Рост удельного веса численности молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-30 лет, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность до 4,7 % |
| 4.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Успешная социализация и эффективная самореализация молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Чугуевского муниципального округа | Рост удельного веса численности молодежи, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений Чугуевского муниципального округа до 58 % |
| 4.2 | Выплата стипендии главы Чугуевского муниципального округа социально активной молодежи | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Успешная социализация и эффективная самореализация молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Чугуевского муниципального округа | Увеличение численности молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность юнармейского движения до 75 человек  Рост удельного веса молодежи, занятой в работе органов самоуправления до 3,2 %;  Рост удельного веса численности молодежи, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений Чугуевского муниципального округа до 58 %  Рост удельного веса численности молодежи Чугуевского муниципального округа, в возрасте 14-30 лет, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность до 4,7 % |
| 4.3 | Поддержка молодежных общественных объединений | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Успешная социализация и эффективная самореализация молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Чугуевского муниципального округа | Рост удельного веса численности молодежи, в возрасте 14-18 лет, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений Чугуевского муниципального округа до 58 % |
| 5 | Формирование доступной среды | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Увеличение охвата населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Увеличение количества посещений учреждений культуры  Рост числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Увеличение количества участников клубных формирований  Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Количество посещений учреждений культуры  Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Количество участников клубных формирований  Количество посещений общедоступных публичных библиотек |
| 5.1. | Мероприятия для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами инвалидов | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2021 | 31.12.2027 | Увеличение охвата населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Увеличение количества посещений учреждений культуры  Рост числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Увеличение количества участников клубных формирований  Увеличение количества посещений общедоступных публичных библиотек | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями  Количество посещений учреждений культуры  Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе  Количество участников клубных формирований  Количество посещений общедоступных публичных библиотек |
| 6 | Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |
| 6.1 | Содержание и ремонт памятников истории и культуры, в том числе объектов культурного наследия | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2027 | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |
| 6.2 | Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |
| 6.3 | Работы по сохранению объектов культурного наследия | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |
| 6.4 | Реализация целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Количество памятников истории и культуры, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |
| 7 | Изготовление технической документации по объектам недвижимости отрасли культуры | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 8 | Строительство и демонтаж объектов культуры | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 8.1. | Демонтаж памятника В.И. Ленину | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 9 | Федеральный проект «Культурная среда» | УСКД/АЧМО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 9.1. | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | УСКД/АЧМО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 9.1.1. | Строительство сельского клуба в селе Верхняя Бреевка | УСКД/АЧМО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 9.1.2. | Строительство сельского клуба в селе Ленино | УСКД/АЧМО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 9.2. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | УСКД/АЧМО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 9.2.1. | Капитальный ремонт здания сельского клуба села Уборка | УСКД/АЧМО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 10. | Установка сценического комплекса | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 10.1 | Установка сценического комплекса | УСКД  МКУ «ЦОДУК» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 11. | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | УСКД  МКУ "ЦОДУК | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 11.1. | Капитальный ремонт объекта (кровли здания дома культуры) расположенного по адресу: Чугуевский район, село Соколовка, ул. Советская, 35 | УСКД  МКУ "ЦОДУК | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 11.1.1. | Проект "Комплексное развитие сельских территорий села Чугуевка, села Соколовка Чугуевского муниципального округа Приморского края | УСКД  МКУ "ЦОДУК | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 11.1.1.1. | Капитальный ремонт сельского клуба села Соколовка | УСКД  МКУ "ЦОДУК | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 11.1.1.2. | Приобретение оборудования, оргтехники и мебели для сельского клуба села Соколовка | УСКД  МКУ "ЦОДУК | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 11.1.1.3. | Приобретение автобуса для сельского клуба села Соколовка | УСКД  МКУ "ЦОДУК | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 11.1.2. | Проект "Комплексное развитие сельских территорий села Шумный Чугуевского муниципального округа Приморского края | УСКД  МКУ "ЦОДУК | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 11.1.2.1. | Капитальный ремонт объекта (кровли здания дома культуры) расположенного по адресу: Чугуевский район село Шумный, ул. Центральная, 30 | УСКД  МКУ "ЦОДУК | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 11.1.2.2. | Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенного по адресу: Чугуевский район, с. Шумный, ул. Центральная, 30 | УСКД  МКУ "ЦОДУК | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 11.1.2.3. | Приобретение оборудования, оргтехники и мебели для дома культуры села Шумный | УСКД  МКУ "ЦОДУК | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 11.1.2.4. | Приобретение автобуса для дома культуры села Шумный, ул. Центральная, 30 | УСКД  МКУ "ЦОДУК | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 12. | Реализация мероприятий в рамках реализации долгосрочного плана социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа | УСКД/АЧМО | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 12.1. | Реконструкция здания районного Дома культуры | УСКД/АЧМО | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 12.2. | Строительство многофункционального центра | УСКД/АЧМО | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 12.3. | Строительство гаража для спецтехники (автоклуб, автобус, ратрак, ледозаливка, снегоход и т.д.) | УСКД/АЧМО | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 12.4. | Строительство сельского клуба на 100 мест в селе Булыга-Фадеево | УСКД/АЧМО | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 12.5. | Строительство сельского клуба на 100 мест в селе Кокшаровка | УСКД/АЧМО | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 12.6. | Строительство на 100 мест в селе Каменка. Демонтаж существующего здания сельского клуба в селе Каменка | УСКД/АЧМО | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 12.7. | Строительство сельского клуба на 100 мест в селе Самарка. Демонтаж существующего здания сельского клуба в селе Самарка | УСКД/АЧМО | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 12.8. | Капитальный ремонт здания сельского клуба села Уборка | УСКД/АЧМО | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 12.9. | Капитальный ремонт здания сельского клуба села Цветковка | УСКД/АЧМО | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |
| 12.10. | Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенного по адресу: Чугуевский район, с. Шумный, ул. Центральная, 30 | УСКД/АЧМО | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | Охват населения Чугуевского муниципального округа культурными мероприятиями |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от «20»02.2024 № 147-НПА

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры Чугуевского

муниципального округа» на 2020-2027 годы

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа» на 2020-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполняемой работы) | Значение показателя объёма услуги (выполняемой работы) | | | | | | | | | Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа на оказание муниципальной услуги (выполняемой работы), тыс. руб. | | | | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2020  год | | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество посещений (чел.) | 113 274 | 148540 | 162044 | 207957 | 221096 | 243070 | 270070 | 298080 | 12 149,95 | | 13 352,99 | 15 717,64 | 16 619,90 | 15376,25 | 14 807,00 | 15 007,00 | 15 828,98 |
| 2 | Организация и проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество участников мероприятий (чел.) | 90 050 | 140690 | 157320 | 199780 | 221096 | 243070 | 270070 | 281380 | 32 464,80 | | 36 474,77 | 38 565,08 | 44 695,44 | 42 964,26 | 36 768,20 | 35 089,98 | 52 989,26 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального округа

от «20»02.2024 № 147-НПА

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры Чугуевского

муниципального округа» на 2020-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы» за счёт средств бюджета Чугуевского муниципального округа, прогнозная оценка привлекаемых средств федерального и краевого**  **бюджетов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители/ГРБС** | | **Источник ресурсного обеспечения** | | **Расходы (руб.), годы** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **ВСЕГО** |  | | | | | |  |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  | | | | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Чугуевского муниципального округа на 2020-2027 годы»** | | |  | | **Всего** | | 72 359 005,65 | | 141 030 737,91 | | 219 098 557,30 | | 93 013 840,00 | 146 808 717,28 | 84 232 705,00 | 141 000 718,83 | 493 556 180,00 | 1 391 100 461,97 |  | | | | | |  |
| **Федеральный бюджет** | | 87 500,00 | | 30 937 000,00 | | 1 070 087,50 | | 0,00 | 45 475 800,00 | 0,00 | 54 625 683,95 | 335 632 570,00 | 467 828 641,45 |  | | | | | |  |
| **Краевой бюджет** | | 1 504 514,91 | | 31 000 723,21 | | 128 898 872,29 | | 168 005,00 | 1 435 946,50 | 168 005,00 | 1 282 814,88 | 63 290 710,00 | 227 749 591,79 |  | | | | | |  |
| **Бюджет Чугуевского муниципального округа** | | 70 766 990,74 | | 79 093 014,70 | | 89 129 597,51 | | 92 845 835,00 | 95 828 670,78 | 84 064 700,00 | 85 092 220,00 | 94 632 900,00 | 691 453 928,73 |  | | | | | |  |
| **Внебюджетные источники** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 068 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 300,00 |  | | | | | |  |
| 1. | Организация библиотечного обслуживания населения | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 12 149 951,47 | | 13 352 986,28 | | 15 717 638,54 | | 16 619 902,02 | | 15 376 255,00 | 14 807 005,00 | 15 007 005,00 | 15 828 980,00 | 118 859 723,31 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 43 750,00 | | 0,00 | | 1 070 087,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 837,50 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 155 213,33 | | 226 442,89 | | 203 826,19 | | 168 005,00 | | 168 005,00 | 168 005,00 | 168 005,00 | 0,00 | 1 257 502,41 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 11 950 988,14 | | 13 126 543,39 | | 14 443 724,85 | | 16 451 897,02 | | 15 208 250,00 | 14 639 000,00 | 14 839 000,00 | 15 828 980,00 | 116 488 383,40 |  | | | | | |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 11 850 725,92 | | 12 944 540,00 | | 14 341 666,00 | | 16 350 200,00 | | 15 106 552,98 | 14 533 803,97 | 14 733 803,97 | 15 738 980,00 | 115 600 272,84 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 11 850 725,92 | | 12 944 540,00 | | 14 341 666,00 | | 16 350 200,00 | | 15 106 552,98 | 14 533 803,97 | 14 733 803,97 | 15 738 980,00 | 115 600 272,84 |  | | | | | |  |
| 1.2. | Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 249 225,55 | | 233 446,28 | | 0,00 | | 169 702,02 | | 169 702,02 | 173 201,03 | 173 201,03 | 90 000,00 | 1 258 477,93 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 149 247,45 | | 226 442,89 | | 0,00 | | 168 005,00 | | 168 005,00 | 168 005,00 | 168 005,00 | 0,00 | 1 047 710,34 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 99 978,10 | | 7 003,39 | | 0,00 | | 1 697,02 | | 1 697,02 | 5 196,03 | 5 196,03 | 90 000,00 | 210 767,59 |  | | | | | |  |
| 1.3. | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 150 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 150 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |  | | | | | |  |
| 1.4. | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Приморского края | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 50 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 43 750,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 750,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 5 965,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965,88 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 284,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,12 |  | | | | | |  |
| 1.5. | Расходы на предупреждение распространения коронавирусной инфекции | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |  | | | | | |  |
| 1.6. | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 1 275 972,54 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 972,54 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 070 087,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 087,50 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 203 826,19 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 826,19 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 2 058,85 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058,85 |  | | | | | |  |
| 2. | Организация деятельности централизованной клубной системы | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 32 464 800,57 | | 36 474 774,47 | | 38 565 080,98 | | 44 695 437,98 | | 42 964 260,18 | 36 768 200,00 | 35 089 984,71 | 52 989 260,00 | 320 011 798,89 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 43 750,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 750,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 5 965,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965,88 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 32 415 084,69 | | 36 474 774,47 | | 38 565 080,98 | | 44 695 437,98 | | 42 964 260,18 | 36 768 200,00 | 35 089 984,71 | 52 989 260,00 | 319 962 083,01 |  | | | | | |  |
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 20 243 389,83 | | 23 350 069,00 | | 29 767 273,98 | | 33 917 627,89 | | 30 824 260,18 | 27 240 400,00 | 28 406 620,00 | 38 484 760,00 | 232 234 400,88 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 20 243 389,83 | | 23 350 069,00 | | 29 767 273,98 | | 33 917 627,89 | | 30 824 260,18 | 27 240 400,00 | 28 406 620,00 | 38 484 760,00 | 232 234 400,88 |  | | | | | |  |
| 2.2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 4 785 100,00 | | 6 624 115,44 | | 3 500 000,00 | | 3 784 205,00 | | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 26 993 420,44 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 4 785 100,00 | | 6 624 115,44 | | 3 500 000,00 | | 3 784 205,00 | | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 26 993 420,44 |  | | | | | |  |
| 2.3. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 4 822 471,19 | | 5 004 611,66 | | 5 197 807,00 | | 6 993 605,09 | | 9 716 200,00 | 7 427 800,00 | 5 683 364,71 | 10 504 500,00 | 55 350 359,65 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 4 822 471,19 | | 5 004 611,66 | | 5 197 807,00 | | 6 993 605,09 | | 9 716 200,00 | 7 427 800,00 | 5 683 364,71 | 10 504 500,00 | 55 350 359,65 |  | | | | | |  |
| 2.4. | Расходы, связанные с преобразованием сельских поселений | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 373 839,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 839,55 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 373 839,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 839,55 |  | | | | | |  |
| 2.5. | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Приморского края | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 50 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 43 750,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 750,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 5 965,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965,88 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 284,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,12 |  | | | | | |  |
| 2.6. | Изготовление технической документации на строительство клубов | УСКД/Администрация Чугуевского муниципального округа | | Всего | | 2 190 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 2 190 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 |  | | | | | |  |
| 2.7. | Строительство, реконструкция зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) | УСКД/Администрация Чугуевского муниципального округа | | Всего | | 0,00 | | 1 465 978,37 | | 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 978,37 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 1 465 978,37 | | 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 978,37 |  | | | | | |  |
| 2.8. | Приобретение светового, звукового и мультимедийного оборудования | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| 2.8.1. | Приобретение центральным учреждением культуры клубного типа светового, звукового и мультимедийного оборудования | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| 2.9. | Расходы на предупреждение распространения коронавирусной инфекции | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |  | | | | | |  |
| 2.10. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| 2.11. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений (в том числе проектно-изыскательские работы) | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 623 800,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 800,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 623 800,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 800,00 |  | | | | | |  |
| 3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 25 215 275,00 | | 28 158 158,00 | | 29 033 624,89 | | 30 964 500,00 | | 36 445 193,70 | 32 107 500,00 | 34 050 200,00 | 23 225 360,00 | 239 199 811,59 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 25 215 275,00 | | 28 158 158,00 | | 29 033 624,89 | | 30 964 500,00 | | 36 445 193,70 | 32 107 500,00 | 34 050 200,00 | 23 225 360,00 | 239 199 811,59 |  | | | | | |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 25 215 275,00 | | 27 593 593,00 | | 28 502 804,89 | | 30 553 698,62 | | 35 722 093,70 | 31 384 400,00 | 33 327 100,00 | 22 543 460,00 | 234 842 425,21 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 25 215 275,00 | | 27 593 593,00 | | 28 502 804,89 | | 30 553 698,62 | | 35 722 093,70 | 31 384 400,00 | 33 327 100,00 | 22 543 460,00 | 234 842 425,21 |  | | | | | |  |
| 3.2. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 544 565,00 | | 530 820,00 | | 410 801,38 | | 723 100,00 | 723 100,00 | 723 100,00 | 681 900,00 | 4 337 386,38 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 544 565,00 | | 530 820,00 | | 410 801,38 | | 723 100,00 | 723 100,00 | 723 100,00 | 681 900,00 | 4 337 386,38 |  | | | | | |  |
| 3.3. | Расходы на предупреждение распространения коронавирусной инфекции | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  | | | | | |  |
| 4. | Реализация молодёжной политики | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 450 000,00 | | 575 000,00 | | 992 000,00 | | 425 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 650 000,00 | 4 442 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 450 000,00 | | 575 000,00 | | 992 000,00 | | 425 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 650 000,00 | 4 442 000,00 |  | | | | | |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 149 492,00 | | 567 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 1 086 492,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 149 492,00 | | 567 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 1 086 492,00 |  | | | | | |  |
| 4.2. | Выплата стипендии главы Чугуевского муниципального округа социально активной молодежи | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 125 000,00 | | 224 000,00 | | 125 000,00 | | 124 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 | 1 228 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 125 000,00 | | 224 000,00 | | 125 000,00 | | 124 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 | 1 228 000,00 |  | | | | | |  |
| 4.3. | Поддержка молодежных общественных объединений | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 325 000,00 | | 201 508,00 | | 300 000,00 | | 301 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 2 127 508,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 325 000,00 | | 201 508,00 | | 300 000,00 | | 301 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 2 127 508,00 |  | | | | | |  |
| 5. | Формирование доступной среды | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 100 000,00 | | 107 100,00 | | 124 000,00 | | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 581 100,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 100 000,00 | | 107 100,00 | | 124 000,00 | | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 581 100,00 |  | | | | | |  |
| 5.1. | Мероприятия для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами инвалидов | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 100 000,00 | | 107 100,00 | | 124 000,00 | | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 581 100,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 100 000,00 | | 107 100,00 | | 124 000,00 | | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 581 100,00 |  | | | | | |  |
| 6. | Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 1 637 978,61 | | 12 417 209,16 | | 91 460,00 | | 185 000,00 | | 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 14 841 647,77 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 1 343 335,70 | | 11 910 795,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 254 130,90 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 294 642,91 | | 506 413,96 | | 91 460,00 | | 185 000,00 | | 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 1 587 516,87 |  | | | | | |  |
| 6.1. | Содержание и ремонт памятников истории и культуры, в том числе объектов культурного наследия | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 281 073,86 | | 410 359,16 | | 91 460,00 | | 185 000,00 | | 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 1 477 893,02 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 281 073,86 | | 410 359,16 | | 91 460,00 | | 185 000,00 | | 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 1 477 893,02 |  | | | | | |  |
| 6.2. | Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 1 356 904,75 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 904,75 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 1 343 335,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 335,70 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 13 569,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 569,05 |  | | | | | |  |
| 6.3. | Работы по сохранению объектов культурного наследия | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 12 006 850,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 006 850,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 11 910 795,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 910 795,20 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 96 054,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 054,80 |  | | | | | |  |
| 6.4. | Реализация целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| 7. | Изготовление технической документации по объектам недвижимости отрасли культуры | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 441 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 441 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 |  | | | | | |  |
| 8. | Строительство и демонтаж объектов культуры | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 749 898,02 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 898,02 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 749 898,02 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 898,02 |  | | | | | |  |
| 8.1. | Демонтаж памятника В.И. Ленину | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 749 898,02 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 898,02 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 749 898,02 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 898,02 |  | | | | | |  |
| 9. | Федеральный проект "Культурная среда" | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 49 952 610,00 | | 129 341 754,87 | | 0,00 | | 2 403 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 697 443,27 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 30 937 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 998 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 935 400,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 18 863 485,12 | | 128 695 046,10 | | 0,00 | | 380 647,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 939 178,84 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 152 124,88 | | 646 708,77 | | 0,00 | | 24 030,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 864,43 |  | | | | | |  |
| 9.1. | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 49 952 610,00 | | 129 341 754,87 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 294 364,87 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 30 937 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 937 000,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 18 863 485,12 | | 128 695 046,10 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 558 531,22 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 152 124,88 | | 646 708,77 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 833,65 |  | | | | | |  |
| 9.1.1. | Строительство сельского клуба в селе Верхняя Бреевка | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 26 631 050,00 | | 70 247 412,32 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 878 462,32 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 16 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 10 050 001,60 | | 69 896 175,27 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 946 176,87 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 81 048,40 | | 351 237,05 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 285,45 |  | | | | | |  |
| 9.1.2. | Строительство сельского клуба в селе Ленино | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 23 321 560,00 | | 59 094 342,55 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 415 902,55 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 14 437 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 437 000,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 8 813 483,52 | | 58 798 870,83 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 612 354,35 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 71 076,48 | | 295 471,72 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 548,20 |  | | | | | |  |
| 9.2. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 403 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 078,40 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 998 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 400,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 380 647,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 647,62 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24 030,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 030,78 |  | | | | | |  |
| 9.2.1. | Капитальный ремонт здания сельского клуба села Уборка | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 403 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 078,40 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 998 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 400,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 380 647,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 647,62 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24 030,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 030,78 |  | | | | | |  |
| 10. | Установка сценического комплекса | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 4 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 4 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |  | | | | | |  |
| 10.1. | Установка сценического комплекса | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 4 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 4 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |  | | | | | |  |
| 11. | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 48 909 930,00 | 0,00 | 56 303 529,12 | 0,00 | 105 213 459,12 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 43 477 400,00 | 0,00 | 54 625 683,95 | 0,00 | 98 103 083,95 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 887 293,88 | 0,00 | 1 114 809,88 | 0,00 | 2 002 103,76 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 476 936,12 | 0,00 | 563 035,29 | 0,00 | 1 039 971,41 |  | | | | | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 068 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 300,00 |  | | | | | |  |
| 11.1. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов муниципальных организаций культурно-досугового типа, приобретение оборудования и транспортных средств) | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 48 909 930,00 | 0,00 | 56 303 529,12 | 0,00 | 105 213 459,12 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 43 477 400,00 | 0,00 | 54 625 683,95 | 0,00 | 98 103 083,95 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 887 293,88 | 0,00 | 1 114 809,88 | 0,00 | 2 002 103,76 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 476 936,12 | 0,00 | 563 035,29 | 0,00 | 1 039 971,41 |  | | | | | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 068 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 300,00 |  | | | | | |  |
| 11.1.1. | Проект "Комплексное развитие сельских территорий села Чугуевка, села Соколовка Чугуевского муниципального округа Приморского края | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 48 909 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 909 930,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 43 477 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 477 400,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 887 293,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 293,88 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 476 936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 936,12 |  | | | | | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 068 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 300,00 |  | | | | | |  |
| 11.1.1.1. | Капитальный ремонт сельского клуба села Соколовка | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 33 674 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 674 730,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 29 878 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 878 800,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 609 771,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 771,43 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 336 658,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 658,57 |  | | | | | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 849 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 500,00 |  | | | | | |  |
| 11.1.1.2. | Приобретение оборудования, оргтехники и мебели для сельского клуба села Соколовка | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 8 935 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 935 200,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 975 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 975 400,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 162 763,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 763,27 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 82 236,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 236,73 |  | | | | | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 714 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 800,00 |  | | | | | |  |
| 11.1.1.3. | Приобретение автобуса для сельского клуба села Соколовка | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 623 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 623 200,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 114 759,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 759,18 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 58 040,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 040,82 |  | | | | | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 |  | | | | | |  |
| 11.1.2. | Проект "Комплексное развитие сельских территорий села Шумный Чугуевского муниципального округа Приморского края | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 56 303 529,12 | 0,00 | 56 303 529,12 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 54 625 683,95 | 0,00 | 54 625 683,95 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 114 809,88 | 0,00 | 1 114 809,88 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 563 035,29 | 0,00 | 563 035,29 |  | | | | | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| 11.1.2.1. | Капитальный ремонт объекта (кровли здания дома культуры) расположенного по адресу: Чугуевский район, село Шумный, ул. Центральная, 30 | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 549 517,00 | 0,00 | 19 549 517,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 966 941,39 | 0,00 | 18 966 941,39 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 387 080,44 | 0,00 | 387 080,44 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 195 495,17 | 0,00 | 195 495,17 |  | | | | | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| 11.1.2.2. | Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенного по адресу: Чугуевский район, с. Шумный, ул. Центральная, 30 | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 22 528 668,18 | 0,00 | 22 528 668,18 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21 857 313,87 | 0,00 | 21 857 313,87 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 446 067,63 | 0,00 | 446 067,63 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 225 286,68 | 0,00 | 225 286,68 |  | | | | | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| 11.1.2.3. | Приобретение оборудования, оргтехники и мебели для дома культуры села Шумный | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 930 156,73 | 0,00 | 8 930 156,73 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 664 038,06 | 0,00 | 8 664 038,06 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 176 817,10 | 0,00 | 176 817,10 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 89 301,57 | 0,00 | 89 301,57 |  | | | | | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| 11.1.2.4. | Приобретение автобуса для дома культуры села Шумный, ул. Центральная, 30 | УСКД/МКУ "ЦОДУК" | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 295 187,21 | 0,00 | 5 295 187,21 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 137 390,63 | 0,00 | 5 137 390,63 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 104 844,71 | 0,00 | 104 844,71 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 52 951,87 | 0,00 | 52 951,87 |  | | | | | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| 12 | Реализация мероприятий в рамках реализации долгосрочного плана социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 562 580,00 | 399 562 580,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 632 570,00 | 335 632 570,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 290 710,00 | 63 290 710,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 300,00 | 639 300,00 |  | | | | | |  |
| 12.1. | Реконструкция здания районного Дома культуры | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 000,00 | 3 168 000,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |  | | | | | |  |
| 12.2. | Строительство многофункционального центра | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 200 000,00 | 88 200 000,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 632 000,00 | 16 632 000,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |  | | | | | |  |
| 12.3. | Строительство гаража для спецтехники (автоклуб, автобус, ратрак, ледозаливка, снегоход и т.д.) | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800 000,00 | 58 800 000,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 088 000,00 | 11 088 000,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |  | | | | | |  |
| 12.4. | Строительство сельского клуба на 100 мест в селе Булыга-Фадеево | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720 000,00 | 6 720 000,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 200,00 | 1 267 200,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |  | | | | | |  |
| 12.5. | Строительство сельского клуба на 100 мест в селе Кокшаровка | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 800 000,00 | 100 800 000,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 008 000,00 | 19 008 000,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |  | | | | | |  |
| 12.6. | Строительство на 100 мест в селе Каменка. Демонтаж существующего здания сельского клуба в селе Каменка | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720 000,00 | 6 720 000,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 200,00 | 1 267 200,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |  | | | | | |  |
| 12.7. | Строительство сельского клуба на 100 мест в селе Самарка. Демонтаж существующего здания сельского клуба в селе Самарка | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | | |  |
| 12.8. | Капитальный ремонт здания сельского клуба села Уборка | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 200,00 | 475 200,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |  | | | | | |  |
| 12.9. | Капитальный ремонт здания сельского клуба села Цветковка | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 200,00 | 475 200,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |  | | | | | |  |
| 12.10. | Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенного по адресу: Чугуевский район, с. Шумный, ул. Центральная, 30 | УСКД/АЧМО | | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 562 580,00 | 62 562 580,00 |  | | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 552 570,00 | 52 552 570,00 |  | | | | | |  |
| Краевой бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 909 910,00 | 9 909 910,00 |  | | | | | |  |
| Бюджет Чугуевского муниципального округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 100,00 | 100 100,00 |  | | | | | |  |