АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________	                                   с. Чугуевка	                                                             ___________

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «муниципальный округ Чугуевский». законом Приморского края №570-КЗ от 16.09.2019 «О Чугуевском муниципальном округе», руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 08 ноября 2013 года № 936 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального района», администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024г.г.» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020г подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чугуевского муниципального округа,

глава администрации                                                                      Р.Ю. Деменёв

Муниципальная программа «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024г.г.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав муниципального образования «Чугуевский муниципальный округ». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма N 1 "Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024г.г." Подпрограмма N 2 " Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024г.г " |
| Цели программы | Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций. Повышение защиты населения и территории муниципального округа от угроз природного и техногенного характера. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Обеспечение эффективного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном округе. Обеспечение взаимодействия и координации действий органов управления и сил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения; |
| Задачи программы | Для реализации целей Программы необходимо решение следующих задач: 1. Развитие и совершенствование системы мониторинга, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Развитие и совершенствование технических средств защиты населения от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций. 5. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 6. Обеспечение надлежащего состояния пожарной безопасности населенных пунктов Чугуевского муниципального округа в особенности населенных пунктов потенциально подверженных угрозе природных пожаров. 7.Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 8. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; 9. Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения; 10. Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - увеличение доли защищенного населения, в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях. - поддержание на необходимом уровне сооружений инженерной защиты и берегоукрепления. - обновление и увеличение количества информационных систем, эксплуатируемых на территории округа, объединенных в муниципальную интеграционную платформу на базе ЕДДС. - поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; - ежегодное обновление минерализованных полос для недопущения переброса природных пожаров на территории населенных пунктов. - проведение своевременной очистки территории населенных пунктов от сгораемого мусора и сухой растительности. ежегодное содержание естественных и искусственных пожарных водоисточников; - снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате раннего обнаружения пожара и правильных действий при тушении пожара и эвакуации людей; - повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения - снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; приобретение передвижных пожарных емкостей с возможностью установки на них имеющихся пожарных мотопомп, указателей к источникам пожарного водоснабжения, стендов, баннеров, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения. - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей; |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2020 - 2024 годов |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых средств для реализации Программы – 341400,3 тыс. рублей, из них средства бюджета округа - 1062535,3 тыс. рублей, краевого бюджета – 319497,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 62899,0 тыс. рублей, в том числе бюджет округа – 2999,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 59899,4 тыс. рублей; 2021 год – 67899,3 тыс. рублей бюджет округа – 2999,9 тыс. рублей, краевой бюджет – 64899,4 тыс. рублей; 2022 год – 67899,4 тыс. рублей бюджет округа – 3000,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 64899,4 тыс. рублей; 2023 год – 67899,4 тыс. рублей бюджет округа – 3000,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 64899,4 тыс. рублей; 2024 год – 67899,4 тыс. рублей бюджет округа – 3000,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 64899,4 тыс. рублей; |

Муниципальная программа «Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024г.г.»" (далее - Программа) разработана в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Чугуевский муниципальный округ»..

Выполнение мероприятий Программы, в основном, направлено на создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Чугуевского муниципального округа, повышение уровня защиты населения и территорий и последовательное снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера и повышение пожарной безопасности.

Согласно государственным докладам о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2015 - 2019 годы, количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф ежегодно растет.

Подпрограмма N 1 "Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024г.г."

Характеристика текущего состояния, основные проблемы и необходимость их решения программно-целевым методом.

На территории Чугуевского муниципального района (ныне округа), на основании статистических данных, в период 2015 - 2019 режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» вводился дважды: в 2016 году в период действия тайфуна «Лайонрок» и в 2018 году в связи с подтоплением земельных участков в результате прохождения сильных дождей. В 2019 году в результате большого количества осадков было подтоплено 32 придомовые территории граждан в с. Новомихайловка, с. Цветковка, и с. Пшеницыно, было практически прервано путевое сообщение на с. Полыниха. В результате ЧС при прохождении тайфуна «Лайонрок» погиб 1 человек, пострадало 10,357 человек, материальный ущерб составил более миллиарда рублей.

Достаточно остро стоит проблема загрязнения, зарастания и заиливания водных объектов. Антропогенная нагрузка на реки нарушила гидрологический баланс водотоков. Аккумуляция наносов, техногенных загрязнителей приводит к снижению пропускной способности рек, происходит обмеление, зарастание растительностью, мелколесьем, что ведет к уменьшению пропускной способности русла и в дальнейшем к выходу воды на пойму и затоплению. Водные объекты утратили способность к самоочищению.

Для предотвращения этих процессов требуется проведение комплекса мер инженерной защиты, а также необходимо проведение мероприятий по расчистке и берегоукреплению водных объектов, наносящих вред населению и объектам экономики на 35 водных объектах Чугуевского муниципального округа общая стоимость составляет 302590 тысяч рублей. Проведение данного вида работ возможно только при краевом софинансировании. При финансировании данного вида работ софинансирование производится в процентном отношении 1%/99%. Соответственно из средств муниципального округа подпрограммой предусмотрено ежегодное софинансирование 605,04 тыс.рублей. Из средств бюджета округа так же запланировано проведение экспертизы сметных расчетов из расчета 1932 рубля за сметный расчет, итого 67,620 рублей. Прогнозная оценка средств привлекаемых на реализацию целей государственной подпрограммы составляет 299497,2 тыс. рублей.

На балансе Чугуевского муниципального округа имеется пять гидротехнических сооружений (противопаводковых дамб): Дамба противопаводковая с. Новомихайловка, протяженностью 708,00 метров (лит.Г-1), инв. Номер: 274. Дамба противопаводковая с. Самарка, протяженностью 616,00 метров (лит.Г-1), инв. Номер: 274. Дамба противопаводковая, протяженностью 1070,00 метров (лит.Г-1) с. Соколовка, инв. Номер: 251. Дамба противопаводковая № 2, протяженностью 863,00 метров (лит.Г-1) с. Чугуевка, инв. Номер: 2549.  Дамба противопаводковая № 1, протяженностью 885,00 метров (лит.Г-1) с. Чугуевка, инв. Номер: 2549. Все гидротехнические сооружения четвертого класса, подлежат обязательному страхованию в организациях, имеющих лицензии на данный вид страхования, общая сумма составляет порядка 120 тыс. рублей в год. На ежегодное обслуживание, текущий ремонт данных гидротехнических сооружений, а также удаление древесно-кустарниковой растительности запланировано ежегодно от 340 до 1150 тыс. рублей.

Эффективность мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чугуевском муниципальном округе сильно зависит от наличия и эффективности работы систем оповещения и информирования населения и экстренных оперативных служб о ЧС, пожарах и иных происшествиях. Своевременность оповещения позволяет значительно снизить все виды ущерба, минимизировать риск гибели людей. За годы реализации Программы планируется провести реконструкцию всей системы централизованного оповещения, что позволит обеспечить возможность оповещения 100% населения муниципального округа.

На сегодняшний день оповещение населения округа проводится электросиренами, электроизвещателями и переносными громкоговорителями, имеющимися в каждом селе района, также через мобильную связь и  подворовой обход.

Для оповещения населения Чугуевского муниципального района в помещении ЕДДС Чугуевского муниципального района, расположенного по адресу с. Чугуевка ул. 50 лет Октября 193 установлена аппаратура П-166 АПУ к которому подключены 4 оконечные устройства:

1.	УМС-2400 расположенного по адресу с. Чугуевка ул. Комарова д 50А здание школы.

2.	УМС- 1200 расположенного по адресу с. Шумный ул. Центральна 30 здание администрации.

3.	УМС-1200 расположенного по адресу с. Уборка ул. Советская 30 Б здание клуба.

4.	УМС -1200 расположенного по адресу с. Новомихайловка ул. Советская д 35 здание школы.

Для полного охвата населения необходима установка еще одного оконечного устройства в с. Чугуевка со стороны с. Соколовка (стоимость 1200 тыс.рублей), а также необходимо заменить 12 малоэффективных ручных электросирены С-120 на более мощные и эффективные электросирены LK-M2 (стоимость замены будет порядка 720 тыс. рублей)

Итого общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет 250475,6 тыс. рублей.

| Мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1 Проведение комплекса мер инженерной защиты, а также необходимо проведение мероприятий по расчистке и берегоукреплению водных объектов, | Средства краевого бюджета привлекаемые на реализацию программы | 59899,4 | 59899,4 | 59899,4 | 59899,4 | 59899,4 | Администрация Приморского края |
| 1.1 – а Софинансирование проведения мероприятий по инженерной защите, расчистке и берегоукреплению водных объектов. | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 605,04 | 605,04 | 605,04 | 605,04 | 605,04 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 1.2 Оплата проведения экспертизы сметных расчетов по проведению инженерной защиты, расчистке и берегоукреплению водных объектов | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 1.3 Обязательное страхование гидротехнических сооружений | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 120,0 | 120,0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | Администрация Чугуевского муниципального округа подрядные организации |
| 1.4 Проведение ежегодного обслуживания, текущего ремонта данных гидротехнических сооружений, а также удаление древесно-кустарниковой растительности. | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 252,1 | 799,0 | 799,5 | 739,2 | 589,4 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 1.5 Приобретение и установка звуковых сирен оповещения населения | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 2 электросирены типа LK-M2 120.0 | 2 электросирены типа LK-M2 120.0 | 2 электросирены типа LK-M2 120.0 | 3 электросирены типа LK-M2 180.0 | 3 электросирены типа LK-M2 180.0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| Итого: |  | 61099,9 | 60748,4 | 61062,9 | 61607,1 | 61457,3 | 250475,6 |

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024г.г.»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024г.г» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Устав муниципального образования «Чугуевский муниципальный округ». |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| Разработчик подрограммы | Администрация Чугуевского муниципального округа» |
| Основные цели подрограммы | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения; |
| Основные задачи Подпрограммы | - Защита жизни и здоровья граждан; 2. Обеспечение надлежащего состояния пожарной безопасности населенных пунктов Чугуевского муниципального округа в особенности населенных пунктов потенциально подверженных угрозе природных пожаров. 3. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 4. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; 5. Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения; 6. Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | - бюджет Администрации Приморского края - бюджет Чугуевского муниципального округа -иные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; - ежегодное обновление минерализованных полос для недопущения переброса природных пожаров на территории населенных пунктов. - проведение своевременной очистки территории населенных пунктов от сгораемого мусора и сухой растительности. - ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; |

|  | ежегодное содержание естественных и искусственных пожарных водоисточников; - снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате раннего обнаружения пожара и правильных действий при тушении пожара и эвакуации людей; - повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения - снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; приобретение передвижных пожарных емкостей с возможностью установки на них имеющихся пожарных мотопомп, указателей к источникам пожарного водоснабжения, стендов, баннеров, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения. - участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей; |
| --- | --- |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется администрацией Чугуевского муниципального округа в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и краевым законодательством. Администрация Чугуевского муниципального округа несет ответственность за решение задач путем реализации Подпрограммы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. |

- Характеристика проблем и необходимость их решения программно-целевым методом

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития муниципального округа.

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном округе в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы. Так ежегодно в районе происходит порядка 115 пожаров, ущерб от которых составляет до 35 миллионов рублей. На пожарах ежегодно гибнет до 9 человек, и до 5 человек получают травмы.

Большая часть пожаров происходит в жилом секторе района, причинами возникновения пожаров в основном служат неисправности электрооборудования или печного отопления, а также неосторожное обращение людей с огнем. Развитию пожаров до крупных размеров способствует их позднее обнаружение и несвоевременное принятие мер по их тушению, а также недостаток обученных специалистов и необходимых средств пожаротушения.

С целью предотвращения травмирования и гибели людей и нанесения материального ущерба в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа на 2020-2024г.г».

Основные проблемные вопросы пожарной безопасности и пути их решения:

- Позднее обнаружение пожара в жилом секторе способствует развитию пожара до крупных размеров и препятствует тушению его на ранней стадии. Данной подпрограммой предусмотрена установка автоматических пожарных извещателей в помещениях жилых домов. Стоимость одного извещателя составляет 550 – 600 рублей, при установке в каждом помещении средняя стоимость квартиры или жилого дома принимается равной 2400 рублей. Основную группу риска представляют многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями передвижения. По состоянию на 01.01.2020г на территории округа проживает 132 многодетных малообеспеченных семьи и 15 семей где проживают инвалиды – колясочники. При установке пожарных извещателей общая сумма расходов составляет 352,8 тыс. руб.

- Тушение пожаров в муниципальном округе осуществляет КГКУ 30 ОПС в состав которого входит три пожарных части дислоцирующихся в с. Чугуевка, с. Верхняя Бреевка и с. Шумный. В 21 населенном пункте округа время прибытия пожарного подразделения к месту пожара превышает 20 минут, что является нарушением требований технического регламента о пожарной безопасности и дает возможность развитию пожара до крупных размеров. Решением данной проблемы является создание подразделений добровольной пожарной охраны в незащищенных населенных пунктах. Добровольным пожарным необходимо пройти обучение по тактико-специальной подготовке в учебно-методическом центре МЧС России по Приморскому краю. Стоимость обучения одного добровольца составляет 2720 рублей. Исходя из того, что в населенных пунктах до 500 жителей минимальное количество добровольных пожарных должно быть три человека, а в населенных пунктах свыше 500 жителей минимум пять человек, получаем минимальное количество добровольцев 70 человек. Общая сумма затрат составляет 190,400 тыс. рублей, так как все добровольцы входят в состав добровольной пожарной команды Приморского края страхование добровольных пожарных проводится из краевого бюджета.

- В каждом селе на вооружении ДПО имеется пожарная мотопомпа, однако в связи с тем, что во всех селах кроме Чугуевки отсутствуют сети пожарных гидрантов, объекты жилого сектора не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением использование мотопомп невозможно или сильно затруднено. Решением данной проблемы может явится приобретение прицепов к легковым автомобилям с установкой на них пластиковых емкостей объемом 1000-1500 литров и имеющихся мотопомп. С помощью такого прицепа имеется возможность закачки воды из пожарного водоисточника, подвоз ее к месту пожара и тушение пожара с подачей воды мотопомпой. Стоимость прицепа и емкости составляет порядка 150.0 тыс рублей. С учетом того, что в с. Ленино уже имеется возимая пожарная емкость необходимо приобретение 20 прицепов с емкостями, общая сумма затрат составит три миллиона рублей.

- В связи с тем, что реки, протекающие в близи сел на территории Чугуевского муниципального района являются горными и часто меняют свои русла не представляется возможным обустройство стационарных пирсов для забора воды пожарной техникой в любое время года. Решить данную проблему может обустройство искусственных заглубленных пожарных водоемов в села округа в нормативном радиусе до 200 метров от социально-значимых объектов. В 9 селах округа искусственные пожарные водоемы имеются, исходя из требований СП1013130.2009 «Наружное противопожарное водоснабжение» необходимо оборудование искусственных заглубленных пожарных водоемов общим объемом по 54 м3 в 20 селах округа. С учетом ориентировочной стоимости пожарного водоема объемом 54 м3 с его установкой и обвалованием равной 1 миллиону рублей общая сумма затрат составит 20 миллионов рублей. Проведение данного вида работ возможно только при краевом софинансировании. При финансировании данного вида работ софинансирование производится в процентном отношении 1%/99%. Соответственно из средств муниципального округа подпрограммой предусмотрено софинансирование 200 тыс.рублей.. Прогнозная оценка средств ежегодно привлекаемых на реализацию целей государственной подпрограммы составляет 4800,0 тыс. рублей.  На поддержание подъездов пожарной техники к водоисточникам в любое время года в течении пяти лет требуется в общей сложности 525 тыс. рублей

- Большой проблемой в селах округа является уборка сухой травянистой растительности в границах населенного пункта и на заброшенных участках жилого сектора. По этой причине имел место случай возгорания одновременно пяти домов в селе Булыга-Фадеево при неосторожном обращении с огнем. Решением вопроса должно явится приобретение мини-трактора с роторной травокосилкой с возможностью его доставки в села округа микро-грузовиком. Стоимость такого минитрактора порядка 500 тыс. рублей. Ориентировочные затраты на его эксплуатацию составят 30 тыс. рублей в год. Общая стоимость затрат составляет 650 тыс. рублей в год.

- 13 населенных пунктов округа граничат в непосредственной близости с лесными участками, соответственно потенциально подвержены угрозе распространения лесных пожаров на объекты жилого сектора. Для ликвидации данной угрозы необходимо ежегодно в осенний период времени обустройство минерализованных полос и выполнение других противопожарных мероприятий (опашка, плановые отжиги). Так же необходимо создание и материальное стимулирование патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, оснащение их воздуходувками и РЛО. Общая сумма затрат составит порядка 1200, 0 тыс. рублей.

- Одной из причин возникновения пожаров, гибели и травмирования людей на пожарах является незнание жителями округа элементарных требований пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара. Необходимо проведение агитационной пропаганды, изготовление и установка банеров, плакатов и листовок на противопожарную тематику, а также применение эффективных систем оповещения населения о пожаре. Общие затраты на данные мероприятия по программе составят 1635,5 тыс. рублей.

Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения;

Задачи Подпрограммы:

Защита жизни и здоровья граждан;

Обеспечение надлежащего состояния пожарной безопасности населенных пунктов Чугуевского муниципального округа в особенности населенных пунктов потенциально подверженных угрозе природных пожаров.

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения;

Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами;

-    Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы в течение 2020-2024 г.г. путем реализации мероприятий по пожарной безопасности на территории Чугуевского муниципального округа позволит сделать:

Поступательное снижение общего количества пожаров, ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий путем своевременного обнаружения пожара и в результате правильных действий по тушению пожаров и эвакуации, соответственно снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах, ежегодную установку искусственных заглубленных пожарных водоемов в пяти населенных пунктах, ежегодное в осенний период обновление минерализованных полос, ежегодную очистку территории населенных пунктов от сгораемого мусора и сухой травы, создание в каждом населенном пункте обученного и укомплектованного необходимым инвентарем подразделения добровольной пожарной охраны. Повышение общего уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения. Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей;

- Финансирование Подпрограммы

Исходя из программ по пожарной безопасности сельских поселений входящих в состав Чугуевского муниципального района на выполнение противопожарных мероприятий на 2020 год было запланировано 1558,6 тыс. рублей, в бюджете Чугуевского муниципального района на ГО и ЧС планировалось 300тыс. рублей.  Подпрограммой предусмотрено выделение средств из бюджета Чугуевского муниципального округа:

2020г.  – 1799,1тыс. рублей

2021г. – 6291,5 тыс. рублей из них: 1341,5 бюджет Чугуевского муниципального округа, прогнозная оценка средств привлекаемых на реализацию целей государственной подпрограммы составляет 4950,0 тыс. рублей.

2022г. – 6292,0 тыс. рублей из них: 1342,0 бюджет Чугуевского муниципального округа, прогнозная оценка средств привлекаемых на реализацию целей государственной подпрограммы составляет 4950,0 тыс. рублей.

2023г. - 6292,3 тыс. рублей из них: 1342,3 бюджет Чугуевского муниципального округа, прогнозная оценка средств привлекаемых на реализацию целей государственной подпрограммы составляет 4950,0 тыс. рублей.

2024г. – 6442,1 тыс. рублей из них: 1492,1 бюджет Чугуевского муниципального округа, прогнозная оценка средств привлекаемых на реализацию целей государственной подпрограммы составляет 4950,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2024 годов, могут быть уточнены

при формировании бюджета на 2020-2024 годы.

4. Структура Подпрограммы

Подпрограмма состоит из трех блоков:

I блок - укрепление и развитие информационной пожарно-профилактической деятельности предусматривает:

Изготовление дополнительных знаков «Пожарный водозабор» с указателями направления.

Изготовление и установка баннеров, плакатов с информацией о мерах предосторожности с огнем.

Изготовление и распространение информационных листовок, памяток и брошюр на тематику пожарной безопасности.

Приобретение и установка звуковых сирен оповещения населения.

II блок - укрепление противопожарного состояния населенных пунктов, муниципального округа, учреждений, объектов и зданий жилого сектора включает в себя:

Обновление в осенний период минерализованных полос для недопущения переброса природных пожаров на территории населенных пунктов.

Приобретение и эксплуатация минитрактора с роторной косилкой.

Проведение мероприятий по удалению сорной растительности на территории населенных пунктов и заброшенных домовладениях

Проведение мероприятий по плановому отжигу территорий вокруг сел, подверженных полевому палу.

Обустройство искусственных пожарных водоемов объемом 54 м3 в населенных пунктах в нормативном радиусе  200 метров от социально значимых объектов.

Благоустройство подъездов к местам забора воды (расчистка снега, грейдеровка, подсыпка) и подготовка к эксплуатации в зимний период.

Оборудование жилых домов социально-незащищенных граждан автономными пожарными извещателями.

Приобретение передвижных емкостей для воды с возможностью установки на них имеющихся мотопомп.

Содержание и ремонт мотопомп.

Приобретение спец.одежды и инвентаря для добровольных пожарных по селам.

Приобретение воздуходувок для тушения полевых пожаров.

Приобретение противопожарных ранцев-опрыскивателей, таблеток-смачивателей для РЛО.

Устройство выхода для забора воды пожарной техникой на водонапорных башнях по ул. Титова и ул.Школьная.

III блок - Содействие развитию добровольных пожарных дружин на территории сел поселения предусматривает:

Предоставление поощрительных грантов за участие в тушении пожаров добровольным пожарным.

Обучение добровольных пожарных тактическим основам тушения пожаров.

Проведение агитационно-массовой работы с целью привлечения населения в ряды добровольных пожарных.

Материальное стимулирование патрульных, патрульно - маневренных, маневренных и патрульно - контрольных групп.

| Мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. Укрепление и развитие информационной пожарно-профилактической деятельности |  | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |  |
| 1.1 Изготовление дополнительных знаков «Пожарный водозабор» с указателями направления | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 1.2 Изготовление и установка баннеров, плакатов с информацией о мерах предосторожности с огнем | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | Администрация Чугуевского муниципального округа подрядные организации |
| 1.3 Изготовление и распространение информационных листовок, памяток и брошюр на тематику пожарной безопасности | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 2. Укрепление противопожарного состояния населенных пунктов муниципального округа, учреждений, зданий жилого сектора |  | 1623,2 | 6115,6 | 6116,1 | 6116,1 | 6266,1 |  |
| 2.1 Обновление в осенний период минерализованных полос для недопущения переброса природных пожаров на территории населенных пунктов. | Бюджет Чугуевского муниципального округа спонсорские средства предприятий, расположенных на территории округа | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 | Администрация Чугуевского муниципального округа, предприятия С/Х, лесодобывающие предприятия |
| 2.3 Приобретение и эксплуатация минитрактора с роторной косилкой | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 530,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 2.11 Проведение мероприятий по удалению сорной растительности на территории населенных пунктов и заброшенных домовладениях | Бюджет Чугуевского СП | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа, подрядные организации, население сел |
| 2.10 Проведение мероприятий по плановому отжигу территорий вокруг сел, подверженных полевому палу. | Бюджет Чугуевского СП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа население сел |
| 2.2 Обустройство искусственных пожарных водоемов объемом 54 м3 в населенных пунктах в нормативном радиусе 200 метров от социально значимых объектов. | Бюджет Приморского края |  | с. Уборка с. Самарка с.Цветковка с. Ленино с. Чугуевка 4950,0 | с.Березовка с. Заветное с.Пшеницыно с.Заметное с.Саратовка 4950,0 | с.Архиповка с.Ясное с.Тополевое с.Медвежий Кут с.Павловка 4950,0 | с.Антоновка с.Лесогорье с.Изюбриный с.Полыниха с.Варпаховка 4950,0 | Администрация Приморского края |
| 2,2-а Софинансирование обустройства искусственных пожарных водоемов объемом 54 м3 в населенных пунктах в нормативном радиусе 200 метров от социально значимых объектов. | Бюджет Чугуевского муниципального округа |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 2.4 Благоустройство подъездов к местам забора воды (расчистка снега, грейдеровка, подсыпка) и подготовка к эксплуатации в зимний период | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 2.4 Оборудование жилых домов социально-незащищенных граждан автономными пожарными извещателями. | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 58 объектов 139,2 | 59 объектов 141,6 | 59 объектов 141,6 | 59 объектов 141,6 | 59 объектов 141,6 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 2.5 Приобретение передвижных емкостей для воды с возможностью установки на них имеющихся мотопомп, | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 3 емкости по 1000л 450,0 | 3 емкости по 1000л 450,0 | 3 емкости по 1000л 450,0 | 3 емкости по 1000л 450,0 | 4 емкости по 1000л 600,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 2.17 Содержание и ремонт мотопомп | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 3.1 Приобретение спец.одежды и инвентаря для добровольных пожарных по селам. | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 2.7 Приобретение воздуходувок для тушения полевых пожаров. | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 2.8 Приобретение противопожарных ранцев-опрыскивателей, таблеток-смачивателей для РЛо | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 2.8 Устройство выхода для забора воды пожарной техникой на водонапорных башнях по ул. Титова и ул.Школьная | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО «Водолей» |
| 3. Содействие развитию добровольных пожарных дружин на территории сел муниципального округа |  | 98 | 98 | 98 | 98,3 | 98,1 |  |
| 3.3 Предоставление поощрительных грантов за участие в тушении пожаров добровольным пожарным | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 3.2 Обучение добровольных пожарных тактическим основам тушения пожаров | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 14 чел 38,0 | 14 чел 38,0 | 14 чел 38,0 | 14 чел. 38,3 | 14 чел. 38,1 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 3.3 Проведение агитационно-массовой работы с целью привлечения населения в ряды добровольных пожарных. | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| 3.4 Материальное стимулирование патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп. | Бюджет Чугуевского муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Администрация Чугуевского муниципального округа |
| ИТОГО: |  | 1799,1 | 6291,5 | 6292,0 | 6292,3 | 6442,1 | 27117,0 |

# Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация Чугуевского муниципального округа.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи: - экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных, текущих и иных расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета округа и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Думой Чугуевского муниципального округа.

Раздел 5. Оценка эффективности социально - экономических и экологических последствий от реализации Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Чугуевского муниципального округа, повышение уровня защиты населения и территорий и последовательное снижение рисков от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера и повышение пожарной безопасности. Повышение уровня пожарной защищенности населенных пунктов Чугуевского муниципального округа, профилактику и предупреждение пожаров, а так же снижение уровня последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

-     Проведение комплекса мер инженерной защиты, а также необходимо проведение мероприятий по расчистке и берегоукреплению водных объектов,

-          Проведение обязательного страхования гидротехнических сооружений

-          Приобретение и установка звуковых сирен оповещения населения

- Увеличение количества оборудованных в населенных пунктах искусственных пожарных водоемов;

- Своевременную очистку территории населенных пунктов и заброшенных придомовых территорий от сгораемого мусора и сухой растительности.

- Постоянное обеспечение обустройства населенных пунктов, потенциально подверженных угрозе природных пожаров, противопожарными минерализованными полосами и другими противопожарными преградами;

- Создание в населенных пунктах расположенных вне нормативного радиуса прибытия пожарной охраны обученных и подготовленных подразделений добровольной пожарной охраны, обеспеченных необходимыми средствами пожаротушения для ликвидации пожаров или сдерживания их развития до прибытия подразделений пожарной охраны.

- Оборудование помещений в домах многодетных и малоимущих семей, а также семей в которых проживают люди с ограниченными возможностями современными средствами обнаружения пожаров.

- Повышения уровня информированности населения о возникающих пожарах и о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;

В результате реализации Программы ожидается:

- создание безопасной среды для проживания жителей Чугуевского муниципального округа, улучшение противопожарной обстановки населенных пунктов;

- Совершенствование системы оповещения населения о происходящих чрезвычайных ситуациях и пожарах в населенных пунктах;

- Снижение последствий происходящий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование местной противопожарной системы;

- создание и развитие добровольных пожарных дружин в населенных пунктах;

- поступательное снижение общего количества пожаров, снижение числа травмированных и погибших людей на пожарах;

-        ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий путем своевременного обнаружения пожара и в результате правильных действий по тушению пожаров и эвакуации.