

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10 декабря 2019 года с. Чугуевка 834 - НПА**

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы**

( с изменением от 16 марта 2020 года № 153-НПА,

от 14.07.2020 № 481-НПА)

Руководствуясь Законом Приморского края от 16 сентября 2019 года № 570-КЗ «О Чугуевском муниципальном округе», в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Приморского края от 04 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Чугуевском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 08 ноября 2013 года № 936, администрация Чугуевского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановление администрации Чугуевского муниципального района от 19 декабря 2013 года № 1077-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Чугуевского муниципального района» на 2014-2021 годы»

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чугуевского муниципального района Сидорова С.А.

Глава Чугуевского

муниципального района,

глава администрации Р.Ю. Деменёв

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чугуевского муниципального района

№ 834-НПА от 10.12.2019 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования Чугуевского муниципального округа»**

**на 2020-2024 годы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие образования Чугуевского муниципального округа»**

**на 2020-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Образовательные учреждения Чугуевского муниципального округа; муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных организаций», администрация Чугуевского муниципального округа |
| Структура муниципальной программы | подпрограмма № 1 "Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы.  Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе Чугуевского муниципального округа «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы (далее – Муниципальная программа);  подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы.  Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 2 к Муниципальной программе;  подпрограмма № 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы.  Информация о паспорте подпрограммы приведена в приложении № 3 к Муниципальной программе; |
| Отдельное мероприятие  управление в сфере реализации развития отрасли образования |
| Цели муниципальной программы | обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней;  создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет  внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  создание условий, соответствующих основным современным требованиям (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях;  увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования. |
| Задачи муниципальной программы | достижение качества образования, соответствующего современным стандартам;  улучшение условий содержания детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;  создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных организациях;  повышение доступности качественного общего образования;  создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи;  организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чугуевского муниципального округа, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;  обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях;  создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;  внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников |
| Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;  удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап в период с 2020 по 2024 годы. |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования Муниципальной программы за счет средств муниципального округа, краевого и федерального бюджетов составит **3 355 717 826 руб. 78 коп.**, в том числе по годам реализации:  2020 год - 743 347 989 руб. 27 коп;  2021 год - 750 833 482 руб. 51коп;  2022 год - 580 990 689 руб. 00 коп;  2023 год - 639 410 208 руб. 00 коп;  2024 год - 641 135 458 руб. 00 коп.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Муниципальной программы, составляет **2 079 441 962 руб. 00 коп**. в том числе:  2020 год - 454 149 842 руб. 00 коп;  2021 год - 519 158 046 руб. 00 коп;  2022 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  2023 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  2024 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  из них:  субсидии из федерального бюджета – **147 941 918 руб. 39 коп,** в том числе:  2020 год – 504 164 руб. 32 коп;  2021 год – 147 437 754 руб. 07 коп;  субсидии из краевого бюджета – **89 762 845 руб. 61 коп**, в том числе:  2020 год - 86 753 911 руб. 68 коп;  2021 год - 3 008 933 руб. 93 коп;  субвенции из краевого бюджета – **1 841 737 198 руб. 00 коп,** в том числе:  2020 год - 366 891 766 руб. 00 коп;  2021 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  2022 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  2023 год - 368 711 358 руб. 00 коп;  2024 год - 368 711 358 руб. 00 коп. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | в результате реализации Муниципальной программы к 2024 году ожидается:  доступность дошкольного образования 100%;  доведение удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования до 100%;  доведение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций до 2,4%;  увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 80%;  доведение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 100%;  доведение доли высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в округе до 52% |

1. **Общая характеристика**

**сферы реализации Муниципальной программы.**

Муниципальная программа разработана в целях усиления вклада образования в социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа и удовлетворение потребностей населения Чугуевского муниципального округа в получении доступного и качественного образования всех ступеней для детей и молодежи, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Чугуевского муниципального округа, совершенствования и развития системы дополнительного образования, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чугуевского муниципального округа, обеспечения создания в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения с учетом задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также основных направлений социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа, определенных майскими Указами Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=093A4B2766533C30D37C7D55DA7DCD5E65BA435F303A8D4FD9B6AA2A6492FDBC8A9B455DE8C641fEX8B) социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, [Стратегии](consultantplus://offline/ref=093A4B2766533C30D37C6358CC1193516CB718553734D91584B0FD753494A8FCCA9D101EACCB41E8016C02f3X0B) социально-экономического развития Чугуевского муниципального округа до 2030 года.

Развитие образования Чугуевского муниципального округа будет осуществляться через реализацию общенациональной идеологии и политики, направленной на успешную социализацию подрастающего поколения, развитие инновационной системы образования, интегрированной в сферу экономики, бизнеса и культуры Чугуевского муниципального округа, как ключевого фактора роста конкурентоспособности страны. Образование будет рассматриваться как одно из ведущих условий социально-экономического развития округа, повышения общей культуры, социальной и личностной успешности его населения.

Охват детей дошкольным образованием в Чугуевском муниципальном округе отстает от среднего значения по России и Приморскому краю. Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в Чугуевском муниципальном округе позволит вывести на рынок труда экономически активных родителей, имеющих маленьких детей.

Основными приоритетными направлениями на период до 2024 года в развитии дошкольного образования будут являться:

увеличение доступности дошкольного образования для детей, ликвидация очереди на получение мест в дошкольных организациях через комплексное развитие сети образовательных организаций путем: строительства новых детских садов, капитального ремонта имеющихся в Чугуевском муниципальном округе, открытия негосударственных, семейных детских садов;

реализация услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Основными приоритетными направлениями на период до 2024 года в развитии общего образования будут являться следующие направления:

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;

развитие инновационного содержания общего образования с целью повышения качества подготовки выпускников школ к успешной сдаче ЕГЭ путем оснащения образовательных организаций учебно-методическими комплексами естественнонаучного и технического направления с использованием современных технологий организации учебного процесса, в том числе информационно-коммуникационных технологий.

повышение доступности качественного образования для всех целевых групп учащихся Чугуевского муниципального округа, в особенности одаренных детей, учащихся малокомплектных школ, через подключению к региональным центрам дистанционного обучения, участие во всероссийских олимпиадах для одаренных детей, прежде всего в области математического и естественнонаучного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Результатом данного процесса станет формирование нового качества образования, включающего, наряду с учебными результатами, результаты социализации и культурного развития личности, сформированность учебной деятельности школьников.

Результатом данного процесса должно стать достижение качественного общего образования, соответствующего современным образовательным стандартам и его модернизация как института социального развития.

В рамках решения задачи повышения доступности качественного общего образования предстоит преодолеть дифференциацию развития образовательных организаций и осуществить реализацию эффективных стратегий по выходу неэффективных организаций из кризисного положения. Проблема доступности качественного образования также будет решаться через подключение к сети ресурсных центров дистанционного обучения, обеспечивающих потребности различных групп учащихся Чугуевского муниципального округа в получении качественных услуг в сфере общего и дополнительного образования детей. Показателем качественного образования будет являться степень его индивидуализации. На всех ступенях образования должно будет произойти расширение возможностей для построения и реализации индивидуальных образовательных планов и программ очного и дистанционного обучения, всесторонне учитывающих мотивы, потребности, склонности и предварительное профессиональное самоопределение учащихся школ.

В округе будет продолжена работа по повышению степени надежности, объективности и информационной открытости оценки качества образования на основе совершенствования правовых и организационных механизмов итоговой (ГИА) и текущей аттестации учащихся, улучшения содержания контрольно-измерительных материалов, введения электронных инструментов для информирования семей и оценивания обучающихся: дневников, журналов, электронного документооборота.

В условиях глобальной информатизации сохранит актуальность направление по обеспечению информационной безопасности детей, которую предстоит решать не только за счет ограждающих мер и совершенствования правового поля, но и путем повышения компетентности родителей и педагогов в области использования информационно-коммуникационных технологий, преодоления у школьников возникающих зависимостей и других негативных последствий.

Особую актуальность в рамках реализации Муниципальной программы развития образования приобретет проблема, связанная со снижением рисков социализации подрастающего поколения в условиях поликультурного, полиэтнического и поликонфессионального разнообразия Чугуевского муниципального округа, осуществления глобальной информатизации через Интернет и средства массовой информации. Решение данной проблемы будет осуществляться в Чугуевском муниципальном округе на основе интеграции и использования интеллектуальных и социокультурных ресурсов социальных партнеров организаций образования в сфере культуры, религии, экономики, бизнеса и власти. Такая интеграция должна будет привести к возможности реализации образовательных и социальных программ и проектов, направленных на духовно-нравственное развитие личности, усвоение учащимися общечеловеческих нравственных норм и ценностей; формирование российской гражданской идентичности и установок толерантного сознания и поведения, повышение правовой культуры подрастающего поколения. Объединение усилий всех слоев общества должно будет привести к снижению тех рисков, с которыми может столкнуться молодежь в условиях нестабильности и недостаточной определенности общественного развития, информационной перенасыщенности и нравственного вакуума. Образовательные организации должны будут провести большую работу по обновлению технологий воспитания, связанных с решением задач социализации учащихся, вовлечь в процессы воспитания представителей общественности и семей учащихся. Необходимо будет уделить серьезное внимание расширению различных форм социальных практик с участием учащихся, осуществляемых через общественные объединения, ученическое самоуправление, социальные проекты, добровольческую деятельность.

В развитии системы образования Чугуевского муниципального округа сохранится ориентация образования всех уровней на формирование здорового и безопасного образа жизни учащихся. Планируется продолжение работы по созданию безопасной психологически комфортной, развивающей образовательной среды на всех уровнях системы образования как необходимого условия раскрытия потенциала и становления самостоятельной, творческой, инициативной личности. В связи с этим особое внимание будет уделено введению в регионе санитарно-гигиенических норм и требований, учитывающих территориальные и климатические особенности образовательных организаций, расположенных на территории Чугуевского муниципального округа. Планируется привлечение усилий со стороны муниципальных органов управления образованием, а также органов местного самоуправления по приведению в Чугуевском муниципальном округе помещений и зданий в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил новых федеральных образовательных стандартов.

Педагогические коллективы должны будут разработать и реализовать новые образовательные программы, способствующие формированию основ безопасности жизнедеятельности детей и профилактики асоциальных явлений, должны освоить методы осуществления индивидуального подхода к каждому ученику, минимизирующего риски для его здоровья в процессе обучения.

Деятельность органов управления образовательных организаций и педагогических коллективов должна быть направлена также на выявление и поддержку детей, требующих особого внимания: одаренных и талантливых детей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников позволит обеспечить непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников по профилю педагогической деятельности с учетом их профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей, создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства.

Организация участия детей и молодежи в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию позволит увеличить охват дистанционным образованием и наработать практику участия для дальнейшего обучения по дистанционным технологиям различных областей и направлений.

Ключевая задача развития дополнительного образования обучающихся будет направлена на создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий, жизненного и профессионального самоопределения, формирования ключевых компетенций, развития разносторонних способностей разных категорий детей.

На сегодняшний день существует проблема нехватки кадров в отраслях Чугуевского муниципального округа вследствие небольшого охвата детей дополнительным образованием естественнонаучной и технической направленности.

Содействие созданию в Чугуевском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях будет способствовать поэтапному переводу общеобразовательных организаций в односменный режим обучения детей.

Во многом проблема второй смены у обучающихся Чугуевского муниципального округа обусловлена дефицитом учителей, которые вынуждены работать во вторую смену, что еще раз подчеркивает проблему возвращения престижа педагогической деятельности.

Перечисленные приоритеты развития образования Чугуевского муниципального округа определили содержание стоящих перед ним целей и задач.

**II.        Цели и задачи Муниципальной программы**

Основными целями и задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней;

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

- создание условий, соответствующих основным современным требованиям (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях;

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- достижение качества образования, соответствующего современным стандартам;

- улучшение условий содержания детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

- создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных организациях;

- повышение доступности качественного общего образования;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи;

- организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чугуевского муниципального округа, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников

**III. Целевые индикаторы, показатели Муниципальной программы**

Показатели Муниципальной программы соответствуют ее целям   
и задачам.

Перечень показателей Муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие образования.

Плановые значения показателей Муниципальной программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе подпрограмм и отдельных мероприятий приведены в приложении № 4 к настоящей Муниципальной программе.

**IV. Перечень мероприятий Муниципальной программы**

Перечень мероприятий Муниципальной программы и план их реализации приведены в приложении № 5 настоящей Муниципальной программе.

**V.** **Механизм реализации Муниципальной программы.**

Механизм реализации основан на достижении запланированных результатов и показателей эффективности реализации.

Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется посредством предоставления муниципальным образовательным учреждениям финансовых средств (местный бюджет), субсидий (краевой бюджет) или иных межбюджетных трансфертов на обеспечение их деятельности, материально-техническое оснащение, капитальный и текущий ремонты, повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, на организацию занятости, отдыха, оздоровления и детей и подростков.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрация Чугуевского муниципального округа по социальным вопросам.

Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляет управление образования администрации Чугуевского муниципального округа.

Ответственный исполнитель:

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной подпрограммы;

- предоставляет ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономического развития и потребительского рынка:

\*информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы;

\*информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы;

\*сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы;

\*подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и предоставляет его в управление экономического развития и потребительского рынка до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

\*годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

\*ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в финансовое управление и управление экономического развития и потребительского рынка план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.

Соисполнители обеспечивают выполнение отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие.

**VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере образования приведен в приложении № 6 к Муниципальной программе.

**VII. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

Финансирование Муниципальной программы будет осуществляться за счет средств районного, федерального и краевого бюджетов. Общий объем финансирования на весь период реализации Муниципальной программы составит **3 355 717 826 руб. 78 коп.,** в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Финансовые средства, всего | в том числе по годам | | | | |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Бюджет ЧМО | **1 276 275 864,78** | **289 198 147,27** | **231 675 436,51** | **212 279 331,00** | **270 698 850,00** | **272 424 100,00** |
| Федеральный бюджет | **147 941 918,39** | **504 164,32** | **147 437 754,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Краевой бюджет | **1 931 500 043,61** | **453 645 677,68** | **371 720 291,93** | **368 711 358,00** | **368 711 358,00** | **368 711 358,00** |
| ВСЕГО: | **3 355 717 826,78** | **743 347 989,27** | **750 833 482,51** | **580 990 689,00** | **639 410 208,00** | **641 135 458,00** |

В ходе реализации Муниципальной программы объемы финансирования могут корректироваться на текущий финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий Муниципальной программы приведена в приложении № 7

1. **Этапы и сроки реализации Муниципальной программы**

Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в один этап в период 2020-2024 года.

1. **Оценка эффективности реализации Муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации для определения степени достижения поставленных целей и задач, исходя из реально достигнутых конечных результатов.

Для проведения данной оценки применяются целевые показатели (индикаторы), определенные Муниципальной программой.

В результате реализации Муниципальной программы к 2024 году ожидается:

доступность дошкольного образования 100%;

доведение удельного веса численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования до 100%;

доведение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций до 2,4%;

увеличением охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 80%;

доведение удельного веса численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 100%;

доведение доли высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в округе, до 52%

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с постановлением администрации Чугуевского муниципального района от 8 ноября 2013 года №936 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Чугуевского муниципального района».

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе  «Развитие образования  Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы,  утвержденной постановлением  администрации Чугуевского муниципального района  № 834-НПА от 10.12.2019 г. |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1**

"Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные учреждения Чугуевского муниципального округа, реализующие программу дошкольного образования; муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений», администрация Чугуевского муниципального округа |
| Цели подпрограммы | удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного образования |
| Задачи подпрограммы | расширение сети образовательных и иных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и создание в них дополнительных мест;  улучшение условий содержания детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;  создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных учреждениях;  улучшение обеспечения системы дошкольного образования педагогическими кадрами |
| Целевые индикаторы, показатели подпрограммы | обеспечение доступности дошкольного образования от 0 до 7 лет (уменьшение общей очереди);  количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы;  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020 по 2024 годы. |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального округа, краевого и федерального бюджетов **составит 926 234 355 руб. 06 коп.**, в том числе по годам реализации:  2020 год - 217 258 679 рублей 55 коп;  2021 год - 285 134 250 рублей 51 коп;  2022 год - 125 991 207 рублей 00 коп;  2023 год - 148 554 509 рублей 00 коп;  2024 год - 149 295 709 рублей 00 коп.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет **610 480 150 руб. 00 коп,** в том числе:  2020 год - 144 134 226 руб. 00 коп;  2021 год - 229 521 497 руб. 00 коп;  2022 год - 79 074 809 руб. 00 коп;  2023 год - 78 874 809 руб. 00 коп;  2024 год - 78 874 809 руб. 00 коп,  из них:  субсидии из федерального бюджета – **147 437 754 руб. 07 коп,** в том числе:  2021 год – 147 437 754 руб. 07 коп;  субсидии из краевого бюджета – **68 068 350 руб. 93 коп**, в том числе:  2020 год - 65 059 417 руб. 00 коп;  2021 год – 3 008 933 руб. 93 коп;  субвенции из краевого бюджета – **394 974 045 руб. 00 коп,** в том числе:  2020 год - 79 074 809 руб. 00 коп;  2021 год - 79 074 809 руб. 00 коп;  2022 год - 79 074 809 руб. 00 коп;  2023 год - 78 874 809 руб. 00 коп;  2024 год - 78 874 809 руб. 00 коп. |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе  «Развитие образования  Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы,  утвержденной постановлением  администрации Чугуевского муниципального района  № 834-НПА от 10.12.2019 г. |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2**

"Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные учреждения Чугуевского муниципального округа, реализующие программу общего образования; муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений», администрация Чугуевского муниципального округа |
| Цели подпрограммы | удовлетворение потребностей населения Чугуевского муниципального округа в получении доступного и качественного общего образования для детей и молодежи, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Чугуевского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | достижение качества образования, соответствующего современным стандартам;  модернизация общего образования, как института социального развития;  создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи;  повышение доступности качественного общего образования |
| Целевые индикаторы, показатели подпрограммы | количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых были проведены капитальные ремонты зданий;  количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы;  удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования;  доля учащихся 4 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в округе в сфере образования;  удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;  доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;  количество одарённых детей Чугуевского муниципального округа, принявших участие в сменах всероссийских детских образовательных центров;  количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности;  количество общеобразовательных организаций, в которых установлены системы видеонаблюдения и ограждения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020 по 2024 годы. |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального округа, краевого и федерального бюджетов составит **2 089 126 686 руб. 72 коп**., в том числе по годам реализации:  2020 год - 459 287 826 рублей 72 коп;  2021 год - 399 471 744 рублей 00 коп;  2022 год - 388 876 994 рублей 00 коп;  2023 год - 420 258 411 рублей 00 коп;  2024 год - 421 231 711 рублей 00 коп.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет **1 448 931 114 руб. 00 коп**, в том числе:  2020 год - 307 093 150 руб. 00 коп;  2021 год - 285 359 491 руб. 00 коп;  2022 год - 285 359 491 руб. 00 коп;  2023 год - 285 559 491 руб. 00 коп;  2024 год - 285 559 491 руб. 00 коп,  из них:  субсидии из федерального бюджета – **504 164 руб. 32 коп,** в том числе:  2020 год – 504 164 руб. 32 коп;  субсидии из краевого бюджета – **21 229 494 руб. 68 коп.**, в том числе:  2020 год - 21 229 494 руб. 68 коп;  из них:  субвенции из краевого бюджета – **1 427 197 455 руб. 00 коп**, в том числе:  2020 год - 285 359 491 руб. 00 коп;  2021 год - 285 359 491 руб. 00 коп;  2022 год - 285 359 491 руб. 00 коп;  2023 год - 285 559 491 руб. 00 коп;  2024 год - 285 559 491 руб. 00 коп. |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе  «Развитие образования  Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы,  утвержденной постановлением  администрации Чугуевского муниципального района  № 834-НПА от 10.12.2019 г. |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3**

"Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе"

на 2020-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные учреждения Чугуевского муниципального округа; муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений»;  администрация Чугуевского муниципального округа |
| Цели подпрограммы | совершенствование и развитие системы дополнительного образования, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чугуевского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;  организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Чугуевского муниципального округа, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;  создание условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) |
| Целевые индикаторы, показатели подпрограммы | число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей;  доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет;  доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет;  доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей от 6 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;  доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных организаций, получивших выраженный оздоровительный эффект;  количество функционирующих детских оздоровительных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений;  количество выпускников школ, принявших участие в празднике выпускников школ Чугуевского муниципального округа. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020 по 2024 годы. |
| Объем средств бюджета Чугуевского муниципального округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального округа, краевого и федерального бюджетов составит **206 922 308 рублей 00 коп**, в том числе по годам реализации:  2020 год 39 718 526 рублей 00 коп;  2021 год 40 359 428 рублей 00 коп;  2022 год 40 254 428 рублей 00 коп;  2023 год 43 289 588 рублей 00 коп;  2024 год 43 300 338 рублей 00 коп.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет **20 030 698 руб. 00 коп,** в том числе:  2020 год - 2 922 466 руб. 00 коп;  2021 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2022 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2023 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2024 год - 4 277 058 руб. 00 коп,  из них:  субсидии из краевого бюджета – **465 000 руб. 00 коп,** в том числе:  2020 год - 465 000 руб. 00 коп;  Субвенции из краевого бюджета – **19 565 698 руб. 00 коп**, в том числе:  2020 год - 2 457 466 руб. 00 коп;  2021 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2022 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2023 год - 4 277 058 руб. 00 коп;  2024 год - 4 277 058 руб. 00 коп. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Чугуевского муниципального округа «Развитие образования

Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы,

утвержденной, постановлением

администрации Чугуевского муниципального округа

№ 834-НПА от 10.12.2019 г.

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ**

**муниципальной программы «Развитие образования Чугуевского муниципального округа»**

**на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой  индикатор,  показатель  (наименование) | | | Ед. из-мерения | | Значение целевого индикатора, показателя | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный  финансо-вый  2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | | |
| **1. Муниципальная программа «Развитие образования Чугуевского муниципального округа » на 2020 - 2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | | | % | | 3,3 | | 3,0 | | 2,6 | | | 2,5 | | 2,4 | | | 2,4 | |
| 1.2. | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; | | | % | | 76 | | 77 | | 78 | | | 78,5 | | 79 | | | 80 | |
| 1.3. | | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | | | % | | 82 | | 84 | | 84 | | | 94 | | 94 | | | 100 | |
| **2. Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Обеспечение доступности дошкольного образования от 0 до 7 лет (уменьшение общей очереди) % | | % | | 80 | | | 80 | | 80 | 80 | | | | 90 | | | 100 |
| 2.2. | | | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации муниципальной программы | | ед. | | 0 | | | 0 | | 120 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2.3. | | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | | % | | 50 | | | 50 | | 80 | 80 | | | | 90 | | | 100 |
| **3. Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых были проведены капитальные ремонты зданий | | ед. | | 0 | | | 3 | | 2 | 1 | | | | 0 | | | 0 |
| 3.2. | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | | ед. | | 0 | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 1 | | | 0 |
| 3.3. | | | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | | % | | 92 | | | 96 | | 100 | 100 | | | | 100 | | | 100 |
| 3.4. | | | Доля учащихся 4 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | | % | | 50 | | | 51 | | 52 | 53 | | | | 54 | | | 55 |
| 3.5. | | | Удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в округе в сфере образования. | | % | | 50 | | | 50,5 | | 50,5 | 51 | | | | 52 | | | 52 |
| 3.6. | | | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | % | | 10,3 | | | 10,5 | | 11,0 | 11,4 | | | | 12,8 | | | 12,8 |
| 3.7. | | | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | | % | | 24 | | | 26 | | 30 | 36 | | | | 42 | | | 45 |
| 3.8. | | | Количество одарённых детей Чугуевского муниципального округа, принявших участие в сменах всероссийских детских образовательных центров | | чел. | | 4 | | | 4 | | 5 | 5 | | | | 7 | | | 7 |
| 3.9. | | | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | | ед. | | 19 | | | 19 | | 19 | 19 | | | | 19 | | | 19 |
| 3.10. | | | Количество общеобразовательных организаций, в которых установлены системы видеонаблюдения и ограждения | | ед. | | 19 | | | 19 | | 19 | 19 | | | | 19 | | | 19 |
| **4. Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | | чел. | | 20 | | | 31 | | 54 | 65 | | | | 89 | | | 108 |
| 4.2. | | | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | | % | | 68 | | | 70 | | 70,5 | 70,5 | | | | 71 | | | 72 |
| 4.3. | | | Доля детей и подростков, охваченных льготой из краевого бюджета по оплате стоимости путевки в организации отдыха, от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет | | % | | 1 | | | 1,2 | | 1,2 | 1,4 | | | | 1,5 | | | 1,5 |
| 4.4. | | | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего числа детей от 6 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | | % | | 91 | | | 91,2 | | 91,5 | 91,5 | | | | 91,5 | | | 91,5 |
| 4.5. | | | Доля детей, оздоровленных во всех типах оздоровительных организаций, получивших выраженный оздоровительный эффект | | % | | 86 | | | 87 | | 87 | 87 | | | | 87 | | | 87 |
| 4.6. | | | Количество функционирующих детских оздоровительных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений | | ед. | | 18 | | | 18 | | 18 | 18 | | | | 18 | | | 18 |
| 4.7. | | | Количество выпускников школ, принявших участие в празднике выпускников школ Чугуевского муниципального округа | | чел. | | 68 | | | 109 | | 130 | 130 | | | | 140 | | | 115 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Чугуевского муниципального округа «Развитие образования Чугуевского муниципального округа 2020 - 2024 годы,

утвержденной постановлением

администрации Чугуевского муниципального района

№ 834-НПА от 10.12.2019 г.

**ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Развитие образования** **Чугуевского муниципального округа»**

**на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия  муниципальной  программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | | |
| начала реализации подпрограммы,  отдельного  мероприятия | окончания реализации подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Подпрограмма № 1 "Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе"**  **на 2020-2024 годы** | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования.** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2024 | улучшение качества предоставления дошкольного образования;  улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных организациях;  строительство нового детского сада; капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций. |
| 1.1.1. | Мероприятия по информатизации системы дошкольного образования | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | наличие высокоскоростного Интернета во всех дошкольных образовательных учреждениях |
| 1.1.2. | Строительство, реконструкция зданий (в том числе проекто-изыскательские работы) | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2021 | создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.1.3. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений (в том числе проектно - изыскательские работы) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций;  улучшение качества предоставления дошкольного образования;  улучшение условий содержания детей |
| 1.1.4 | Расходы на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. в рамках софинансирования краевого бюджета | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2021 | обеспечение доступности дошкольного образования от 2 месяцев до 7 лет;  % (уменьшение общей очереди);  количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей от 2 месяцев до 3 лет, созданных в рамках софинансирования краевого бюджета |
| **1.2.** | **Основное мероприятие: "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2024 | улучшение качества предоставления дошкольного образования;  направление субвенций на реализацию дошкольного образования в соответствии с нормативами;  соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования |
| 1.2.1. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение антитеррористической защищенности дошкольных образовательных организаций;  повышение уровня безопасного получения образования и нахождения в данных организациях |
| 1.2.2. | Мероприятия по охране труда | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма в дошкольных образовательных организациях |
| 1.2.3. | Приобретение витамина С для детей, посещающих муниципальные дошкольные учреждения | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни детей;  профилактика вирусных  заболеваний |
| 1.2.4. | Мероприятия по пожарной безопасности | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | повышение уровня пожарной безопасности в дошкольных образовательных организациях |
| 1.2.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | финансово-ресурсное обеспечение функционирования дошкольных образовательных организаций |
| 1.2.6. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание комфортных условий для получения качественного дошкольного образования |
| 1.2.7. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | направление субвенций, выделенных департаментом образования и науки Приморского края, на реализацию дошкольного образования в соответствии с нормативами;  соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования |
| 1.2.8. | Субвенции на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
| **1.3.** | **Основное мероприятие: "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет""** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2024 | создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.3.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Администрация Чугуевского муниципального округа | 2020 | 2021 | создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| **2.** | **Подпрограмма № 2 "Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | | | | |
| **2.1.** | **Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | достижение 100% обеспеченности односменного режима обучения;  100% ликвидация аварийных помещений в общеобразовательных организациях |
| 2.1.1. | Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений (в том числе проектно - изыскательские работы) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | капитальный ремонт общеобразовательных организаций;  улучшение качества предоставления образования;  улучшение условий содержания детей |
| 2.1.2. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | 100% ликвидация аварийных помещений в общеобразовательных организациях;  улучшение качества предоставления образования;  улучшение условий содержания детей |
| **2.2.** | **Основное мероприятие: " Реализация образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение доступности качественного образования;  соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе |
| 2.2.1. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций;  повышение уровня безопасного получения образования и нахождения в данных организациях |
| 2.2.2. | Мероприятия по охране труда | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма в общеобразовательных организациях |
| 2.2.3. | Мероприятия по пожарной безопасности | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | повышение уровня пожарной безопасности в общеобразовательных организациях |
| 2.2.4. | Субсидии на иные цели (Мероприятия по пожарной безопасности) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | повышение уровня пожарной безопасности в общеобразовательных организациях |
| 2.2.5. | Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | организация занятости подростков находящихся в общеобразовательных организациях |
| 2.2.6. | Субсидии на иные цели (Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | организация занятости подростков находящихся в общеобразовательных организациях |
| 2.2.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | финансово-ресурсное обеспечение функционирования общеобразовательных организаций |
| 2.2.8. | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | финансово-ресурсное обеспечение функционирования общеобразовательных организаций |
| 2.2.9. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание комфортных условий для получения качественного образования |
| 2.2.10. | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на приобретение коммунальных услуг) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание комфортных условий для получения качественного образования |
| 2.2.11. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | направление субвенций, выделенных департаментом образования и науки Приморского края на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с нормативами;  соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе |
| 2.2.12. | Субсидии на выполнение муниципального задания (Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | направление субвенций, выделенных департаментом образования и науки Приморского края на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с нормативами;  соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе |
| **2.3.** | **Основное мероприятие: "Создание условий для получения качественного общего образования"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | организация питания:  учащихся начальных классов (100%);  учащихся 5-11 классов из многодетных семей и из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Приморского края;  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 2.3.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | организация питания:  учащихся начальных классов (100%);  учащихся 5-11 классов из многодетных семей и из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Приморского края;  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 2.3.2. | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | организация питания:  учащихся начальных классов (100%);  учащихся 5-11 классов из многодетных семей и из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной на территории Приморского края;  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| **2.4.** | **Основное мероприятие: "Формирование доступной среды"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание условий для получения качественного образования детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях;  обеспечение безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан в данных организациях; |
| 2.4.1. | Мероприятия для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами инвалидов | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание условий для получения качественного образования детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях;  обеспечение безбарьерной среды для маломобильных категорий граждан в данных организациях; |
| **2.5.** | **Федеральный проект "Успех каждого ребенка"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
| 2.5.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
| 2.5.2. | Субсидии на иные цели (Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
| 2.5.3. | Мероприятия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортомв рамках софинансирования краевого бюджета | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках софинансирования краевого бюджета |
| 2.5.4. | Субсидии на иные цели (Мероприятия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортомв рамках софинансирования краевого бюджета) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках софинансирования краевого бюджета |
| **2.6.** | **Федеральный проект "Учитель будущего"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| 2.6.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| 2.6.2. | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| **3.** | **Подпрограмма № 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | | | | |
| **3.1.** | **Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение доступности услуг дополнительного образования;  соотношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной работников в сфере общего образования |
| 3.1.1. | Мероприятия по охране труда | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма в организациях дополнительного образования |
| 3.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказаниеуслуг, выполнение работ) музыкальной школы | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | финансово-ресурсное обеспечение функционирования детской музыкальной школы;  обеспечение доступности услуг дополнительного образования;  соотношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной работников в сфере общего образования |
| 3.1.3. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание комфортных условий для получения качественного образования |
| 3.1.4. | Субсидии на выполнение муниципального задания (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) ДЮЦ) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | финансово-ресурсное обеспечение функционирования детско-юношеского центра;  обеспечение доступности услуг дополнительного образования;  соотношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной работников в сфере общего образования |
| 3.1.5. | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на приобретение коммунальных услуг) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | создание комфортных условий для получения качественного образования |
| 3.1.6. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
| 3.1.7. | Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на условиях софинансирования из краевого бюджета | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на условиях софинансирования из краевого бюджета |
| **3.2.** | **Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение отдыхом, оздоровлением и организацией занятости детей |
| 3.2.1. | Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение отдыхом, оздоровлением и организацией занятости детей |
| 3.2.2. | Субсидии на иные цели (Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение отдыхом, оздоровлением и организацией занятости детей |
| 3.2.3. | Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Примрского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение отдыхом, оздоровлением и организацией занятости детей;  выплата компенсации родителям части расходов на оплату путевок в организациях, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей |
| 3.2.4. | Субсидии на иные цели (Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Примрского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение отдыхом, оздоровлением и организацией занятости детей;  выплата компенсации родителям части расходов на оплату путевок в организациях, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей |
| **3.3.** | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей, подростков и молодежи к участию в районных и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | привлечение детей и молодежи к участию в массовых мероприятиях округа;  повышение качества жизни детей |
| 3.3.1. | Проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | привлечение детей и молодежи к участию в массовых мероприятиях округа;  повышение качества жизни детей |
| **3.4.** | **Федеральный проект "Учитель будущего"** | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| 3.4.1. | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| 3.4.2. | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края) | Образовательные учреждения,  МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение мер социальной поддержки молодых педагогов;  сопровождения в виде наставничества, в первые три года работы в Приморском крае |
| **4.** | **Мероприятия муниципальной программы "Развитие системы образования Чугуевского муниципального округа"**  **на 2020-2024 годы** | | | | |
| **4.1** | **Основное мероприятие "Управление в сфере реализации развития отрасли образования"** | МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания образовательных учреждений» |
| 4.1.1. | Мероприятия по охране труда | МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма в муниципальном казенном учреждении "Центр обслуживания образовательных учреждений» |
| 4.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений | МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания образовательных учреждений» |
| 4.1.3. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | МКУ "ЦООУ" | 2020 | 2024 | обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания образовательных учреждений» |

Приложение № 6

к муниципальной программе Чугуевского муниципального округа

«Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы,

утвержденной постановлением

администрации Чугуевского муниципального округа

№ 834-НПА от 10.12.2019 г.

**ПРОГНОЗ**

**СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ**

**КАЗЕННЫМИ, БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО**

муниципальной программе «Развитие образования Чугуевского муниципального округа»

на 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы)** | **Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы)**  **(человек)** | | | | | **Расходы бюджета Чугуевского муниципального округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)**  **рублей** | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях по основным образовательным программам | 860 | 920 | 940 | 940 | 940 | 136 509 012,55 | 126 456 854,00 | 118 897 732,00 | 141 191 434,00 | 141 932 634,00 |
| 2. | Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного и дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | 2865 | 2874 | 2903 | 2900 | 2852 | 412 041 528,62 | 381 155 657,00 | 370 717 967,00 | 401 460 784,00 | 402 794 084,00 |
| 3. | Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в организациях дополнительного образования | 1187 | 1190 | 1189 | 1188 | 1180 | 35 713 723,00 | 35 222 370,03 | 35 217 370,00 | 37 874 530,00 | 33 885 280,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе Чугуевского муниципального округа

«Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020 - 2024 годы,

утвержденной постановлением

администрации Чугуевского муниципального округа

№ 834-НПА от 10.12.2019 г

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,**

**БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ**

**Муниципальная программа "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование( программы, подпрограммы, мероприятия) | Ответственный   исполнитель,  соисполнитель  мероприятия,   отдельного   мероприятия | Источник   ресурсного   обеспечения | рублей | | | | |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная  программа «Развитие образования Чугуевского муниципального округа» на 2020-2024 годы** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **743 347 989,27** | **750 833 482,51** | **580 990 689,00** | **639 410 208,00** | **641 135 458,00** | **3 355 717 826,78** |
| федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты) | 504 164,32 | 147 437 754,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 941 918,39 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 453 645 677,68 | 371 720 291,93 | 368 711 358,00 | 368 711 358,00 | 368 711 358,00 | 1 931 500 043,61 |
| бюджет Чугуевского муниципального округа | 289 198 147,27 | 231 675 436,51 | 212 279 331,00 | 270 698 850,00 | 272 424 100,00 | 1 276 275 864,78 |
| 1. | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа** | **Всего** | **217 258 679,55** | **285 134 250,51** | **125 991 207,00** | **148 554 509,00** | **149 295 709,00** | **926 234 355,06** |
| федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 147 437 754,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 437 754,07 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 144 134 226,00 | 82 083 742,93 | 79 074 809,00 | 78 874 809,00 | 78 874 809,00 | 463 042 395,93 |
| бюджет Чугуевского муниципального округа | 73 124 453,55 | 55 612 753,51 | 46 916 398,00 | 69 679 700,00 | 70 420 900,00 | 315 754 205,06 |
| **1.1.** | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа** |  | **7 602 108,26** | **1 191 513,24** | **197 400,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **9 591 021,50** |
| 1.1.1 | Мероприятия по информатизации системы образования | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 250 000,00 | 200 000,00 | 190 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 240 000,00 |
| 1.1.2 | Строительство, реконструкция зданий (в том числе проекто-изыскательские работы) | Администрация Чугуевского муниципального округа | бюджет Чугуевского муниципального округа | 4 909 108,26 | 740 893,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 001,50 |
| 1.1.3 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений (в том числе проектно - изыскательские работы) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 2 443 000,00 | 250 620,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 020,00 |
| **1.2.** | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа** |  | **144 070 222,55** | **133 280 929,00** | **125 593 807,00** | **148 254 509,00** | **148 995 709,00** | **700 195 176,55** |
| 1.2.1 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 251 365,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 151 365,00 |
| 1.2.2 | Мероприятия по по охране труда | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 1 030 400,00 | 500 000,00 | 372 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 3 222 400,00 |
| 1.2.3 | Приобретение витамина С для детей, посещающих муниципальные дошкольные учреждения | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 375 000,00 |
| 1.2.4 | Мероприятия по пожарной безопасности | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 415 370,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 1 513 370,00 |
| 1.2.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 50 610 066,55 | 44 597 920,00 | 37 038 798,00 | 54 630 000,00 | 54 630 000,00 | 241 506 784,55 |
| 1.2.6 | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 12 813 212,00 | 8 773 200,00 | 8 773 200,00 | 13 475 700,00 | 14 216 900,00 | 58 052 212,00 |
| 1.2.7 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 73 085 734,00 | 73 085 734,00 | 73 085 734,00 | 73 085 734,00 | 73 085 734,00 | 365 428 670,00 |
| 1.2.8 | Субвенции на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5 789 075,00 | 5 789 075,00 | 5 789 075,00 | 5 789 075,00 | 5 789 075,00 | 28 945 375,00 |
| **1.3.** | **Основное мероприятие Федеральный проект "Учитель будущего"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** |  | **200 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **600 000,00** |
| **1.3.1** | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| **1.4.** | **Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет""** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ", администрация Чугуевского муниципального округа** |  | **65 386 348,74** | **150 461 808,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **215 848 157,01** |
| **1.4.1** | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Администрация Чугуевского муниципального округа | бюджет Чугуевского муниципального округа | 326 931,74 | 15 120,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 052,01 |
| федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 147 437 754,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 437 754,07 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 65 059 417,00 | 3 008 933,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 068 350,93 |
| **2.** | **Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **Всего** | **459 287 826,72** | **399 471 744,00** | **388 876 994,00** | **420 258 411,00** | **421 231 711,00** | **2 089 126 686,72** |
| федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты) | 504 164,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 164,32 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 306 588 985,68 | 285 359 491,00 | 285 359 491,00 | 285 559 491,00 | 285 559 491,00 | 1 448 426 949,68 |
| бюджет Чугуевского муниципального округа | 152 194 676,72 | 114 112 253,00 | 103 517 503,00 | 134 698 920,00 | 135 672 220,00 | 640 195 572,72 |
| **2.1.** | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты), бюджет Чугуевского муниципального округа** | **25 843 845,10** | **392 640,00** | **508 700,00** | **0,00** | **0,00** | **26 745 185,10** |
| 2.1.1 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений (в том числе проектно - изыскательские работы) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 2 469 355,10 | 392 640,00 | 508 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 695,10 |
| 2.1.2 | Субсидии на иные цели (Мероприятия по капитальному ремонту зданий и помещений учреждений (в том числе проектно - изыскательские работы) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2.1.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 21 160 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 160 745,00 |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, в рамках софинансирования краевого бюджета | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 213 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 745,00 |
| **2.2.** | **Основное мероприятие " Реализация образовательных программ начального, общего, сновного общего и среднего общего образования"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** |  | **416 934 953,62** | **383 198 777,00** | **372 537 967,00** | **404 128 084,00** | **405 101 384,00** | **1 981 901 165,62** |
| 2.2.1 | Расходы, связанные с исполнением решений,принятых судебными органами | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 60 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 300,00 |
| 2.2.2 | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 469 765,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 1 179 765,00 |
| 2.2.3 | Мероприятия по охране труда | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 2 546 700,00 | 903 120,00 | 800 000,00 | 905 500,00 | 905 500,00 | 6 060 820,00 |
| 2.2.4 | Мероприятия по пожарной безопасности | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 1 187 872,00 | 350 000,00 | 260 000,00 | 890 000,00 | 560 000,00 | 3 247 872,00 |
| 2.2.5 | Субсидии на иные цели (Мероприятия по пожарной безопасности) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 18 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 788,00 |
| 2.2.6 | Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2.2.7 | Субсидии на иные цели (Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 171 800,00 | 171 800,00 | 793 600,00 |
| 2.2.8 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 98 964 352,62 | 81 691 773,00 | 71 254 083,00 | 93 291 570,00 | 93 291 570,00 | 438 493 348,62 |
| 2.2.9 | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 10 700 100,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 10 670 000,00 | 10 670 000,00 | 50 440 100,00 |
| 2.2.10 | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 28 573 462,00 | 17 460 270,00 | 17 460 270,00 | 23 695 600,00 | 24 998 900,00 | 112 188 502,00 |
| 2.2.11 | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на приобретение коммунальных услуг) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 4 174 450,00 | 3 174 450,00 | 3 174 450,00 | 4 174 450,00 | 4 174 450,00 | 18 872 250,00 |
| 2.2.12 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 227 939 765,00 | 227 939 765,00 | 227 939 765,00 | 227 939 765,00 | 227 939 765,00 | 1 139 698 825,00 |
| 2.2.13 | Субсидии на выполнение муниципального задания (Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 41 689 399,00 | 41 689 399,00 | 41 689 399,00 | 41 689 399,00 | 41 689 399,00 | 208 446 995,00 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного общего образования"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **14 085 327,00** | **14 085 327,00** | **14 085 327,00** | **14 085 327,00** | **14 085 327,00** | **70 426 635,00** |
| 2.3.1 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 10 585 327,00 | 10 585 327,00 | 10 585 327,00 | 10 585 327,00 | 10 585 327,00 | 52 926 635,00 |
| 2.3.2 | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 17 500 000,00 |
| **2.4.** | **Основное мероприятие "Формирование доступной среды"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **бюджет Чугуевского муниципального округа** | **200 000,00** | **150 000,00** | **100 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **850 000,00** |
| 2.4.1 | Мероприятия для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами инвалидов | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 850 000,00 |
| **2.5.** | **Федеральный проект "Успех каждого ребенка"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **578 701,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **578 701,00** |
| 2.5.1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | федеральный бюджет (иные межбюджетные трансферты) | 504 164,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 164,32 |
| Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 68 749,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 749,68 |
| Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 5 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 787,00 |
| **2.6.** | **Федеральный проект "Учитель будущего"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **1 645 000,00** | **1 645 000,00** | **1 645 000,00** | **1 845 000,00** | **1 845 000,00** | **8 625 000,00** |
| 2.6.1 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 845 000,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 4 625 000,00 |
| 2.6.2 | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 000 000,00 |
| **3.** | **Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2024 годы** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **Всего** | **39 718 526,00** | **40 359 428,00** | **40 254 428,00** | **43 289 588,00** | **43 300 338,00** | **206 922 308,00** |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2 922 466,00 | 4 277 058,00 | 4 277 058,00 | 4 277 058,00 | 4 277 058,00 | 20 030 698,00 |
| бюджет Чугуевского муниципального округа | 36 796 060,00 | 36 082 370,00 | 35 977 370,00 | 39 012 530,00 | 39 023 280,00 | 186 891 610,00 |
| **3.1.** | **Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты), бюджет Чугуевского муниципального округа** | **36 218 920,00** | **35 252 370,00** | **35 247 370,00** | **37 912 530,00** | **37 923 280,00** | **182 554 470,00** |
| 3.1.1 | Мероприятия по охране труда | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 35 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 171 500,00 |
| 3.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказаниеуслуг, выполнение работ) музыкальной школы | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 7 494 573,03 | 7 436 620,00 | 7 431 620,00 | 8 578 530,00 | 8 578 530,00 | 39 519 873,03 |
| 3.1.3 | Расходы на приобретение коммунальных услуг | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 186 890,00 | 185 850,00 | 185 850,00 | 196 100,00 | 206 850,00 | 961 540,00 |
| 3.1.4 | Субсидии на выполнение муниципального задания (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) ДЮЦ) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 27 514 128,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 138 432 360,00 |
| 3.1.5 | Субсидии на выполнение муниципального задания (Расходы на приобретение коммунальных услуг) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 518 132,00 | 599 900,00 | 599 900,00 | 599 900,00 | 599 900,00 | 2 999 500,00 |
| 3.1.6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 3.1.7 | Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на условиях софинансирования из краевого бюджета | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 4 696,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 696,97 |
| **3.2.** | **Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты), бюджет Чугуевского муниципального округа** | **2 959 606,00** | **4 487 058,00** | **4 387 058,00** | **4 637 058,00** | **4 637 058,00** | **21 107 838,00** |
| 3.2.1 | Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 550 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 2 350 000,00 |
| 3.2.2 | Субсидии на иные цели (Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 192 140,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 392 140,00 |
| 3.2.3 | Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Примрского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1 927 966,00 | 3 477 058,00 | 3 477 058,00 | 3 477 058,00 | 3 477 058,00 | 15 836 198,00 |
| 3.2.4 | Субсидии на иные цели (Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Примрского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 289 500,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 2 529 500,00 |
| **3.3.** | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и подростков к участию в районных и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **бюджет Чугуевского муниципального округа** | **300 000,00** | **380 000,00** | **380 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **2 060 000,00** |
| 3.3.1 | Проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 300 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 060 000,00 |
| **3.4.** | **Федеральный проект "Учитель будущего"** | **Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ"** | **краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **240 000,00** | **240 000,00** | **240 000,00** | **240 000,00** | **240 000,00** | **1 200 000,00** |
| 3.4.1 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 600 000,00 |
| 3.4.2 | Субсидии на иные цели (Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края) | Образовательные учреждения, МКУ "ЦООУ" | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 600 000,00 |
| **4.** | **Мероприятия муниципальной программы "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы** | **МКУ "ЦООУ"** | **бюджет Чугуевского муниципального округа** | **27 082 957,00** | **25 868 060,00** | **25 868 060,00** | **27 307 700,00** | **27 307 700,00** | **133 434 477,00** |
| **4.1.** | **Основное мероприятие "Управление в сфере реализации развития отрасли образования"** | **МКУ "ЦООУ"** | **бюджет Чугуевского муниципального округа** | **27 082 957,00** | **25 868 060,00** | **25 868 060,00** | **27 307 700,00** | **27 307 700,00** | **133 434 477,00** |
| 4.1.1 | Мероприятия по охране труда | МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 71 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 313 000,00 |
| 4.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений | МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 26 735 957,00 | 25 542 060,00 | 25 542 060,00 | 26 960 700,00 | 26 960 700,00 | 131 741 477,00 |
| 4.1.3 | Расходы на приобретение коммунальных услуг | МКУ "ЦООУ" | бюджет Чугуевского муниципального округа | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 1 380 000,00 |