АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2018 года 	                              с. Чугуевка	                                                            № 602

О подготовке предложений о внесении изменений

в генеральный план и правила землепользования и застройки

Чугуевского сельского поселения

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности на территории  Чугуевского сельского поселения исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным законодательством, законодательством Приморского края, руководствуясь статьей 32 Устава Чугуевского муниципального района, администрация Чугуевского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный  план и правила землепользования и застройки Чугуевского сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чугуевского сельского поселения (прилагается).

3. Поручить комиссии по землепользованию и застройки Чугуевского муниципального района (далее – Комиссия):

3.1. подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чугуевского сельского поселения;

3.2. опубликование информационного сообщения о приеме заявлений и предложений от заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования Чугуевского сельского поселения.

4. Управлению архитектуры и градостроительства (Дьяченко Е.П.) подготовить техническое задание на разработку проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чугуевского сельского поселения.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию  в деловом приложении «Вестник» к Чугуевской районной газете «Наше время» и размещению на официальном сайте Чугуевского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чугуевского муниципального района Ковалева В.П.

Глава Чугуевского

муниципального района,

глава администрации                                                                     Р.Ю.Деменев

# Приложение

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального района

от __________ № ____

План мероприятий по внесению изменений в генеральный план

и правила землепользования и застройки

Чугуевского сельского поселения

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чугуевского сельского поселения | В течение семи дней с даты принятия настоящего постановления | Секретарь Комиссии (Тубол) |
| 2 | Прием и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в генеральный план | 60 дней с момента опубликования настоящего постановления | Комиссия (Ковалев) |
| 3 | Подготовка технического задания на разработку проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Чугуевского сельского поселения | До 30 ноября 2018 года | Управление архитектуры и градостроительства (Дьяченко) |
| 4 | Заключение муниципального контракта | До 01 февраля 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства (Дьяченко) |
| 5 | Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план и правил землепользования и застройки | В течение 3 месяцев со дня заключения муниципального контракта (до 01 июня 2019г.) | Проектная организация, управление архитектуры и градостроительства (Дьяченко) |
| 6 | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в генеральный план | До 01 сентября 2019 года | Комиссия (Ковалев) |
| 7 | Согласование проекта о внесении изменений в генеральный план в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. | До 01 декабря 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства (Дьяченко) |
| 8 | Рассмотрение и утверждение Думой Чугуевского муниципального района генерального плана | До 25 декабря 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства (Дьяченко) |
| 9 | Направление в орган регистрации прав документов об установлении или изменении границ населенных пунктов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | До 30 декабря 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства (Дьяченко) |
| 10 | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки | До 01 декабря 2019 года | Комиссия (Ковалев) |
| 11 | Рассмотрение и утверждение Думой Чугуевского муниципального района правил землепользования и застройки | До 25 декабря 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства (Дьяченко) |
| 12 | Направление в орган регистрации прав документов об утверждении правил землепользования и застройки для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | До 30 декабря 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства (Дьяченко) |
| 13 | Опубликование и размещение на официальном сайте Чугуевского муниципального района, размещение в ГИСОГД и ФГИС ТП утвержденного генерального плана и правил землепользования и застройки | До 30 декабря 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства (Дьяченко) |