П Р О Т О К О Л

заседания проектного комитета администрации 

Чугуевского муниципального района

21 июля 2020 года                         с. Чугуевка                                     № 7
Председатель –   Н.В. Кузьменчук
Присутствовали:
5 чел. (список прилагается)
I. О выполнении работ в рамках реализации 
Национального проекта «Демография», 
Федерального проекта «Спорт - норма жизни»  

 (Кузьменчук Н.В., Белоусова Н.Г.)
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению. 

Белоусовой Н.Г. контроль, еженедельный доклад. Обратить внимание на задержку поставки оборудования в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. Отметить, что срок установки оборудования согласно муниципального контракта истек 15.07.2020 года. 

II. О выполнении работ в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края» государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы (1000 дворов) 

(Кузьменчук Н.В., Пятышина Я.В.)
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Покрашенко В.А. ужесточить контроль за объемами и сроками выполнения работ, еженедельно ко вторнику представлять информацию в разрезе каждого объекта с указанием отклонений и приложением фотоматериалов.  
III. О выполнении работ в рамках реализации 

Национального проекта «Жильё и городская среда», 
Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  

 (Кузьменчук Н.В., Пятышина Я.В.)
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Отметить, что на 9 из 11 объектов планируемые работы не начаты. Должны были быть выполнены следующие виды работ: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора для следующих объектов: 

1) с.Чугуевка, ул. Комсомольская д.14а, ул. Комсомольская д.16а, ул. Комсомольская д.18а, ул. 50 лет Октября д.177а.

2) с.Чугуевка, ул. Комсомольская д.29.

3) с.Чугуевка, ул Школьная д.2, ул. Школьная д.4, ул. Комсомольская д. 31б, ул. Комсомольская д. 31в.

4) с.Чугуевка, ул. 50 лет Октября д.183, ул. 50 лет Октября д. 185.
5) с. Чугуевка, ул. Комарова д.17.

6) с. Чугуевка, ул. Комарова д.19.

7) с. Чугуевка, ул. Комарова д.15.

8) с. Чугуевка, ул. Титова д.60, ул. Титова д.61, ул. Титова д.62.

9) с. Чугуевка, ул. Дзержинского д.2
Подрядные работы на вышеуказанных 9 объектах согласно муниципальных контрактов выполняет организация ИП Пустовит.
3. Покрашенко В.А. направить ИП Пустовит письмо о необходимости скорейшего начала работ и недопустимости срыва сроков контрактов. Срок сдачи объектов 31.08.2020. 
IV. Разное 

 (Кузьменчук Н.В.)
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. В соответствии с графиком выездов общественных наблюдателей
в июле-августе 2020 года, очередное совместное с представителями администрации Чугуевского муниципального района посещение объектов организовать и провести 22.07.2020 в 11:00.
Первый заместитель главы администрации 

Чугуевского муниципального района                                        Н.В. Кузьменчук
Протокол вел:

Помощник главы администрации                                                   С.А. Кукличев 
Список участников заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального района
от 21 июля 2020 года № 7
	Начальник управления социально-культурной деятельности 
	-
	Н.Г. Белоусова

	Начальник управления образования 
	-
	В.С. Олег 

	Начальник управления жизнеобеспечения 
	-
	Я.В. Пятышина 

	Заместитель начальника управления жизнеобеспечения
	-
	В.А. Покрашенко

	Общественный наблюдатель 
	-
	Е.А. Хоменок 


